

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_07.08.2023\_\_\_\_ № \_\_941-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Заречный за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2023 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru/)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности  Главы городского округа Заречный |  | О.П. Кириллов |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_07.08.2023\_\_\_\_ № \_\_941-П\_\_\_

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2023 года»

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (рублей) | | | | | | | | | |
| Предусмотрено программой на 2023 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 19.05.2020  № 374-П | 10 857 344,0 | 750 933,17 | 2 306 410,83 | 1 800 000,00 | 6 000 000,00 | 9 338 466,12 | 667 496,15 | 2 050 142,96 | 996 351,29 | 5 624 475,72 |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 27.11.2019  № 1188-П | 1 065 951 310,00 | 43 743 900,00 | 669 729 900,00 | 352 477 510,00 | 0,00 | 541 161 262,75 | 24 025 310,16 | 357 907 072,56 | 159 228 880,03 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |  | 453 949 637,00 | 0,00 | 308 848 504,00 | 145 101 133,00 | 0,00 | 224 839 944,58 | 0,00 | 155 018 772,00 | 69 821 172,58 | 0,00 |
| 2.2. | «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |  | 486 080 326,00 | 51 988 700,00 | 333 057 990,00 | 101 033 636,00 | 0,00 | 263 787 961,42 | 30 845 409,32 | 187 896 506,32 | 45 046 045,78 | 0,00 |
| 2.3. | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |  | 96 158 928,00 | 0,00 | 19 578 606,00 | 76 580 322,00 | 0,00 | 40 121 594,20 | 0,00 | 8 171 695,08 | 31 949 899,12 | 0,00 |
| 2.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года |  | 29 762 419,00 | 0,00 | 0,00 | 29 762 419,00 | 0,00 | 12 411 762,55 | 0,00 | 0,00 | 12 411 762,55 | 0,00 |
| 3. | «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1154-П | 124 673 055,00 | 14 659 000,00 | 94 899 800,00 | 15 114 255,00 | 0,00 | 73 552 504,60 | 10 462 030,76 | 57 711 118,04 | 5 379 355,80 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» |  | 119 116 655,00 | 14 659 000,00 | 94 899 800,00 | 9 557 855,00 | 0,00 | 73 414 119,20 | 10 462 030,76 | 57 711 118,04 | 5 240 970,40 | 0,00 |
| 3.2. | «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» |  | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 19 265,40 | 0,00 | 0,00 | 19 265,40 | 0,00 |
| 3.3. | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» |  | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 306 400,00 | 0,00 | 119 120,00 | 0,00 | 0,00 | 119 120,00 | 0,00 |
| 4. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 14.11.2019  № 1135-П | 248 773 498,52 | 0,00 | 97 228 800,00 | 151 544 698,52 | 0,00 | 41 743 146,16 | 0,00 | 9 549 663,29 | 32 193 482,87 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» |  | 149 184 154,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 103 184 154,00 | 0,00 | 11 654 080,94 | 0,00 | 0,00 | 11 654 080,94 | 0,00 |
| 4.2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 23 185 167,11 | 0,00 | 0,00 | 23 185 167,11 | 0,00 | 9 833 815,66 | 0,00 | 0,00 | 9 833 815,66 | 0,00 |
| 4.3. | «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» |  | 53 685 176,41 | 0,00 | 51 228 800,00 | 2 456 376,41 | 0,00 | 10 162 553,08 | 0,00 | 9 549 663,29 | 612 889,79 | 0,00 |
| 4.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» |  | 22 719 001,00 | 0,00 | 0,00 | 22 719 001,00 | 0,00 | 10 092 696,48 | 0,00 | 0,00 | 10 092 696,48 | 0,00 |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 13.11.2019  № 1125-П | 226 981 763,94 | 0,00 | 212 800 000,00 | 14 181 763,94 | 0,00 | 80 228 354,93 | 0,00 | 74 407 976,80 | 5 820 378,13 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Развитие улично-дорожной сети» |  | 218 780 818,40 | 0,00 | 208 099 580,00 | 10 681 238,10 | 0,00 | 75 046 233,96 | 0,00 | 70 854 184,23 | 4 192 049,73 | 0,00 |
| 5.2. | «Повышение безопасности дорожного движения» |  | 8 200 945,54 | 0,00 | 4 700 420,00 | 9182009,38 | 0,00 | 5 182 120,97 | 0,00 | 3 553 792,57 | 1 628 328,40 | 0,00 |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1258-П | 182 268 937,00 | 3 719 100,00 | 1 843 900,00 | 176 705 937,00 | 0,00 | 90 712 748,80 | 3 261 728,40 | 1 647 883,60 | 85 803 136,80 | 0,00 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 20-П | 35 725 019,00 | 0,00 | 174 900,00 | 35 550 119,00 | 0,00 | 14 904 479,29 | 0,00 | 0,00 | 14 904 479,29 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 1 566 230,00 | 0,00 | 174 900,00 | 1 391 330,00 | 0,00 | 173 226,70 | 0,00 | 0,00 | 173 226,70 | 0,00 |
| 7.2. | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 32 713 535,00 | 0,00 | 0,00 | 32 713 535,00 | 0,00 | 14 046 018,00 | 0,00 | 0,00 | 14 046 018,00 | 0,00 |
| 7.3. | «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» |  | 1 445 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 254,00 | 0,00 | 685 234,59 | 0,00 | 0,00 | 685 234,59 | 0,00 |
| 8. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1204-П | 29 114 507,82 | 0,00 | 0,00 | 29 114 507,82 | 0,00 | 9 911 018,99 | 0,00 | 0,00 | 9 911 018,99 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 25 188 303,62 | 0,00 | 0,00 | 25 188 303,62 | 0,00 | 9 032 770,95 | 0,00 | 0,00 | 9 032 770,95 | 0,00 |
| 8.2. | «Пожарная безопасность» |  | 1 058 660,20 | 0,00 | 0,00 | 1 058 660,20 | 0,00 | 80 498,04 | 0,00 | 0,00 | 80 498,04 | 0,00 |
| 8.3. | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 2 867 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 544,00 | 0,00 | 797 750,00 | 0,00 | 0,00 | 797 750,00 | 0,00 |
| 8.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2027 годы» | постановление администрации ГО Заречный от 28.09.2017  № 1068-П | 110 010 812,00 | 0,00 | 106 614 060,00 | 3 396 752,00 | 14716880,00 | 27 278 283,62 | 0,00 | 27 031 297,26 | 246 986,36 | 0,00 |
| 10. | «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 24.09.2019  № 940-П | 641 730,00 | 0,00 | 0,00 | 641 730,00 | 0,00 | 84 299,80 | 0,00 | 0,00 | 84 299,80 | 0,00 |
| 11. | «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1074-П | 270 824,00 | 0,00 | 0,00 | 270 824,00 | 0,00 | 76 824,00 | 0,00 | 0,00 | 76 824,00 | 0,00 |
| 12. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 25.11.2019  № 1174-П | 213 667,00 | 0,00 | 59 000,00 | 154 667,00 | 0,00 | 55 947,15 | 0,00 | 0,00 | 55 947,15 | 0,00 |
| 13. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1259-П | 14 519 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 1 540 276,76 | 0,00 | 1 152 276,76 | 388 000,00 | 0,00 |
| 14. | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1158-П | 709 955,00 | 0,00 | 0,00 | 709 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 15. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 03.02.2020  № 86-П | 8 537 824,46 | 0,00 | 0,00 | 8 537 824,46 | 0,00 | 1 578 528,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 528,00 | 0,00 |
| . | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | «Управление муниципальным имуществом» |  | 8 179 974,46 | 0,00 | 0,00 | 8 179 974,46 | 0,00 | 1 508 528,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 528,00 | 0,00 |
| 15.2. | «Управление земельными ресурсами» |  | 357 850,00 | 0,00 | 0,00 | 357 850,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 16. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 19-П | 1 553 508,00 | 0,00 | 37 300,00 | 1 516 208,00 | 0,00 | 718 078,91 | 0,00 | 0,00 | 718 078,91 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» |  | 108 254,00 | 0,00 | 37 300,00 | 70 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2. | «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» |  | 1 445 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 254,00 | 0,00 | 718 078,91 | 0,00 | 0,00 | 718 078,91 | 0,00 |
| 17. | «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028 года» | постановление администрации ГО Заречный от 12.12.2022  № 1517-П | 108 752 638,96 | 0,00 | 0,00 | 108 752 638,96 | 0,00 | 48 115 707,53 | 0,00 | 0,00 | 48 115 707,53 | 0,00 |
| 18. | «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1206-П | 1 665 830,18 | 0,00 | 0,00 | 1 665 830,18 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 19. | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1072-П | 17 421 185,58 | 0,00 | 0,00 | 17 421 185,58 | 0,00 | 7 923 429,42 | 0,00 | 0,00 | 7 923 429,42 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2. | «Информационные системы управления финансами» |  | 1 371 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 644,00 | 0,00 | 415 650,00 | 0,00 | 0,00 | 415 650,00 | 0,00 |
| 19.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными городского округа Заречный до 2026 года» |  | 14 588 354,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588 354,00 | 0,00 | 7 198 053,76 | 0,00 | 0,00 | 7 198 053,76 | 0,00 |
| 19.4. | «Исполнение судебных актов» |  | 1 461 187,58 | 0,00 | 0,00 | 1 461 187,58 | 0,00 | 309 725,66 | 0,00 | 0,00 | 309 725,66 | 0,00 |
| 20. | «Противодействие коррупции в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 30.09.2019  № 958-П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 2 203 359 290,46 | 62 872 933,17 | 1199694070,83 | 920075406,46 | 20716880,00 | 948 937 556,83 | 38 416 565,47 | 531 457 431,27 | 373 439 084,37 | 5 624 475,72 |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный

за 1 полугодие 2023 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель : Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| 2. | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | |
| 3. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 3 | 2 | 100,0 | Уменьшен уровень софинансирования из федерального и областного бюджетов |
| 4. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату из общего числа семей, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | процентов | 20 | 25 | 121,2 | Молодые семьи не встают на учет и не включаются в программу |
| 5. | Доля собственных средств молодых семей, получивших социальную выплату для приобретения (строительства) жилья | процентов | 60 | 68,7 | 92,8 | Молодая семья приобрела квартиру более учетной нормы |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2026 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10 857 344,00 | 9 338 466,12 | 86,01 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 750 933,17 | 667 496,15 | 88,89 |  |
| 3. | областной бюджет | 2 306 410,83 | 2 050 142,96 | 88,89 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 800 000,00 | 996 351,29 | 55,35 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 624 475,72 | 93,74 |  |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 857 344,00 | 9 338 466,12 | 86,01 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 750 933,17 | 667 496,15 | 88,89 |  |
| 8. | областной бюджет | 2 306 410,83 | 2 050 142,96 | 88,89 |  |
| 9. | местный бюджет | 1 800 000,00 | 996 351,29 | 55,35 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 624 475,72 | 93,74 |  |
| 11. | Мероприятие1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 10 857 344,00 | 9 338 466,12 | 86,01 | Уменьшение финансирования из бюджетов всех уровней |
| 12. | федеральный бюджет | 750 933,17 | 667 496,15 | 88,89 |  |
| 13. | областной бюджет | 2 306 410,83 | 2 050 142,96 | 88,89 |  |
| 14. | местный бюджет | 1 800 000,00 | 996 351,29 | 55,35 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 624 475,72 | 93,74 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года» за 1 полугодие 2023 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» | | | | | | |  | |
| 2. | Цель 1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | | | | | | |  | |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  | |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 90 | 100 | 111,1 |  | |  | |
| 5. | Задача 1.1.2. Предоставление детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья специального (в т.ч. коррекционного) образования на дому, в дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  | |
| 6. | Отношение численности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дошкольного образования в группах соответствующей направленности, к общей численности детей, получающих дошкольное образование | процентов | 90 | 12 | 13,3 |  | |  | |
| 7. | Количество действующих «Служб ранней помощи» в ДОО, оказывающих услуги по психолого-педагогическому, диагностическому и консультативному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 6 | 1 | 16,7 |  | |  | |
| 8. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 9. | Задача 1.1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования | | | | | | |  | |
| 10. | Обеспеченность детей вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультационно методические пункты) | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 11. | Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» | | | | | | |  | |
| 12. | Цель 2.1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Заречный | | | | | | |  | |
| 13. | Задача 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в государственных общеобразовательных организациях | | | | | | |  | |
| 14. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 15. | Задача 2.1.2. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования | | | | | | |  | |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 17. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего и среднего образования | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 18. | Задача 2.1.3. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |  | |
| 19. | Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  | |  |
| 20. | Количество Центров изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной работы | единиц | 2 | 1 | 50,0 |  |  | |  |
| 21. | Задача 2.1.4. Создание в образовательных организациях необходимых условий для предоставления качественного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |  | |
| 22. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 23. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 28,5 | 28,5 | 100,0 |  | |  | |
| 24. | Задача 2.1.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |  | |
| 25. | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 26. | Задача 2.1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Заречный | | | | | | |  | |
| 27. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 99 | 101,0 |  | |  | |
| 28. | Задача 2.1.7. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |  | |
| 29. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 93,8 | 82,7 | 88,2 |  | |  | |
| 30. | Задача 2.1.8. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | | |  | |
| 31. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 32. | Задача 2.1.9. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии | | | | | | |  | |
| 33. | Доля учащихся 8-11-х классов, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности учащихся 8-11-х классов | процентов | 80 | 100 | 125,0 |  | |  | |
| 34. | Задача 2.1.10. Создание муниципальной системы контроля качества образования | | | | | | |  | |
| 35. | Доля школьников городского округа Заречный, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 36. | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» | | | | | | |  | |
| 37. | Цель 3.1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Заречный | | | | | | |  | |
| 38. | Задача 3.1.1. Развитие системы дополнительного образования через внедрение персонифицированного учета и финансирования | | | | | | |  | |
| 39. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 78,5 | 79,2 | 100,9 |  | |  | |
| 40. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов |  |  |  |  | |  | |
| 41. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 89 | 89,0 |  | |  | |
| 42. | Задача 3.1.2. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, осуществляющих реализацию программ технической направленности дополнительного образования | | | | | | |  | |
| 43. | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | единиц | 600 | 525 | 87,5 |  | |  | |
| 44. | Доля образовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности | процентов | 75 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 45. | Задача 3.1.3. Развитие форм межсетевого взаимодействия при реализации проекта «Уральская инженерная школа» | | | | | | |  | |
| 46. | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 9 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 47. | Цель 3.2. Развитие системы патриотического воспитания граждан, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории городского округа Заречный | | | | | | |  | |
| 48. | Задача 3.2.2. Развитие волонтерского движения | | | | | | |  | |
| 49. | Доля детей в возрасте 12-18 лет, участвующих в волонтерском движении | процентов | 20 | 12,1 | 60,5 |  | |  | |
| 50. | Количество реализуемых программ волонтерства и добровольчества с участием обучающихся городского округа Заречный | единиц | 3 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 51. | Задача 3.2.3. Модернизация содержания и форм патриотического, военно-патриотического воспитания | | | | | | |  | |
| 52. | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 50 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 53. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 25 | 0 | 0,0 |  | |  | |
| 54. | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности от общего количества обучающихся в городском округе Заречный | процентов | 85 | 100 | 117,6 |  | |  | |
| 55. | Цель 3.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный | | | | | | |  | |
| 56. | Задача 3.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | |  | |
| 57. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 16,5 | 3,8 | 23,0 |  | |  | |
| 58. | Задача 3.3.2. Проведение развернутой профилактической работы с целью предупреждения аддиктивного поведения, формирования ценностей здорового образа жизни | | | | | | |  | |
| 59. | Доля обучающихся и воспитанников, включенных в мероприятия по профилактике зависимостей, формирования ценностей здорового образа жизни, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 99 | 100 | 101,0 |  | |  | |
| 60. | Задача 3.3.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | | |  | |
| 61. | Количество образовательных организаций, в которых проведено строительство (модернизация) спортивных площадок и стадионов образовательных организаций (нарастающим итогом) | единиц | 9 | 6 | 66,7 |  | |  | |
| 62. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | | |  | |
| 63. | Цель 4.1. Обеспечение городских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования | | | | | | |  | |
| 64. | Задача 4.1.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками | | | | | | |  | |
| 65. | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, подлежащих аттестации | процентов | >= 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 66. | Доля проведенных проверок по федеральному государственному надзору и контролю качества образования в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 67. | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 99 | 62,5 | 63,1 |  | |  | |
| 68. | Цель 4.2. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии | | | | | | |  | |
| 69. | Задача 4.2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | | |  | |
| 70. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 73,5 | 73,5 | 100,0 |  | |  | |
| 71. | Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | процентов | 100 | 100, | 100,0 |  | |  | |
| 72. | Задача 4.2.2. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации городского округа Заречный, обеспечение социальных гарантий педагогам | | | | | | |  | |
| 73. | Выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических работников, установленных Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |
| 74. | Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно) | единицы | не менее 12 | 12 | 100,0 |  | |  | |
| 75. | Количество служебных жилых помещений, выделенных молодым специалистам | единиц | не менее 3 | 3 | 100,0 |  | |  | |
| 76. | Задача 4.2.3. Формирование кадрового резерва управленческих должностей в образовательных организациях городского округа Заречный | | | | | | |  | |
| 77. | Количество кандидатов в кадровый резерв (на одну образовательную организацию) | единицы | не менее 2 | 2 | 100,0 |  | |  | |
| 78. | Задача 4.2.4. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений городского округа Заречный | | | | | | |  | |
| 79. | Охват работников образовательных организаций городского округа Заречный мероприятиями по укреплению здоровья | процентов | >= 90 | 90 | 100,0 |  | |  | |
| 80. | Задача 4.2.5. Участие педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | | | | | | |  | |
| 81. | Количество педагогических работников, принимающих участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | человек | >= 60 | 60 | 100,0 |  | |  | |
| 82. | Задача 4.3.1 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный | | | | | | |  | |
| 83. | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |  |
|  | план | факт | процент  выполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 065 951 310,00 | 541 161 262,75 | 50,77 |  | | 2. | федеральный бюджет | 43 743 900,00 | 24 025 310,16 | 54,92 |  | | 3. | областной бюджет | 669 729 900,00 | 357 907 072,56 | 53,44 |  | | 4. | местный бюджет | 352 477 510,00 | 159 228 880,03 | 45,17 |  | | 5. | Прочие нужды | 1 065 951 310,00 | 541 161 262,75 | 50,77 |  | | 6. | федеральный бюджет | 43 743 900,00 | 24 025 310,16 | 54,92 |  | | 7. | областной бюджет | 669 729 900,00 | 357 907 072,56 | 53,44 |  | | 8. | местный бюджет | 352 477 510,00 | 159 228 880,03 | 45,17 |  | | 9. | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» | | | | | | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | 453 949 637,00 | 224 839 944,58 | 49,53 |  | | 11. | областной бюджет | 308 848 504,00 | 155 018 772,00 | 50,19 |  | | 12. | местный бюджет | 145 101 133,00 | 69 821 172,58 | 48,12 |  | | 13. | «Прочие нужды» | 453 949 637,00 | 224 839 944,58 | 49,53 |  | | 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 453 949 637,00 | 224 839 944,58 | 49,53 |  | | 15. | областной бюджет | 308 848 504,00 | 155 018 772,00 | 50,19 |  | | 16. | местный бюджет | 145 101 133,00 | 69 821 172,58 | 48,12 |  | | 17. | Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 453 949 637,00 | 224 839 944,58 | 49,53 |  | | 18. | областной бюджет | 308 848 504,00 | 155 018 772,00 | 50,19 |  | | 19. | местный бюджет | 145 101 133,00 | 69 821 172,58 | 48,12 |  | | 20. | Подпрограмма 2.»Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» | | | | | | 21. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | 486 080 326,00 | 263 787 961,42 | 54,27 |  | | 22. | федеральный бюджет | 43 743 900,00 | 24 025 310,16 | 54,92 |  | | 23. | областной бюджет | 341 302 790,00 | 194 716 605,48 | 57,05 |  | | 24. | местный бюджет | 101 033 636,00 | 45 046 045,78 | 44,59 |  | | 25. | «Прочие нужды» | 486 080 326,00 | 263 787 961,42 | 54,27 |  | | 26. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 486 080 326,00 | 263 787 961,42 | 54,27 |  | | 27. | федеральный бюджет | 43 743 900,00 | 24 025 310,16 | 54,92 |  | | 28. | областной бюджет | 341 302 790,00 | 194 716 605,48 | 57,05 |  | | 29. | местный бюджет | 101 033 636,00 | 45 046 045,78 | 44,59 |  | | 30. | Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 405 439 190,00 | 219 886 660,53 | 54,23 |  | | 31. | областной бюджет | 308 269 190,00 | 177 315 578,02 | 57,52 |  | | 32. | местный бюджет | 97 170 000,00 | 42 571 082,51 | 43,81 |  | | 33. | Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 3 863 636,00 | 2 474 963,27 | 64,06 |  | | 34. | местный бюджет | 3 863 636,00 | 2 474 963,27 | 64,06 |  | | 35. | Мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 56 838 800,00 | 27 981 955,76 | 49,23 |  | | 36. | федеральный бюджет | 23 805 200,00 | 10 580 928,30 | 44,45 |  | | 37. | областной бюджет | 33 033 600,00 | 17 401 027,46 | 52,68 |  | | 38. | Мероприятие 2.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 17 878 000,00 | 12 241 486,72 | 68,47 |  | | 39. | федеральный бюджет | 17 878 000,00 | 12 241 486,72 | 68,47 |  | | 40. | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» | | | | | | 41. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | 96 158 927,00 | 40 121 594,20 | 41,72 |  | | 42. | областной бюджет | 19 578 606,00 | 8 171 695,08 | 41,74 |  | | 43. | местный бюджет | 76 580 322,00 | 31 949 899,12 | 41,72 |  | | 44. | «Прочие нужды» | 96 158 927,00 | 40 121 594,20 | 41,72 |  | | 45. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 96 158 927,00 | 40 121 594,20 | 41,72 |  | | 46. | областной бюджет | 19 578 606,00 | 8 171 695,08 | 41,74 |  | | 47. | местный бюджет | 76 580 322,00 | 31 949 899,12 | 41,72 |  | | 48. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 64 872 244,00 | 30 522 613,16 | 47,05 |  | | 49. | областной бюджет | 1 385 306,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 50. | местный бюджет | 63 486 938,00 | 30 522 613,16 | 48,08 |  | | 51. | Мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 4 995 116,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 52. | местный бюджет | 4 995 116,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 53. | Мероприятие 3.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный | 26 291 568,00 | 9 598 981,04 | 36,51 |  | | 54. | областной бюджет | 18 193 300,00 | 8 171 695,08 | 44,92 |  | | 55. | местный бюджет | 8 098 268,00 | 1 427 285,96 | 17,62 |  | | 56. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | | 57. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2026 ГОДА» | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 58. | местный бюджет | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 59. | «Прочие нужды» | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 60. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 61. | местный бюджет | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 62. | Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление образования городского округа Заречный» | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | 63. | местный бюджет | 29 762 419,00 | 12 411 762,55 | 41,70 |  | | | | | | | | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан городского округа Заречный (малообеспеченных, неполных, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий, инвалидов военной службы) | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи населению | | | | | |
| 4. | Доля граждан, получивших адресную социальную помощь (от общего числа обратившихся) | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета | человек | 7 | 5 | 71,4 |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, получивших пенсионное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7. | Доля почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8. | Задача 1.1.2. Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения | | | | | |
| 9. | Количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета | единиц | 7 | 10 | 142,9 |  |
| 10. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными организациями для социально незащищенных категорий населения и с их участием | мероприятий | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | |
| 12. | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 13. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 14 | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15. | Задача 1.1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | |
| 16. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 17. | Подпрограмма 2. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | | | | | |
| 18. | Цель 2.2. Обеспечение на территории городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | |
| 19. | Задача 2.2.1. Повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | |
| 20. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры от общего количества приоритетных муниципальных объектов | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 21. | Задача 2.2.2. Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | | | | | |
| 22. | Доля пешеходных переходов на перекрестках, адаптированных для инвалидов и МГН, от общего числа пешеходных переходов на перекрестках | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 23. | Доля социально значимых объектов, стоянки у которых оборудованы парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН, от общего числа социально значимых объектов | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 24. | Доля светофоров, оборудованных устройством звукового дублирования сигнала, от общего числа светофором | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 25. | Доля остановок общественного транспорта, оборудованных для инвалидов и МГН, от общего числа остановок общественного транспорта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 26. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего числа объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Задача 2.2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | | | | | |
| 28. | Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | количество | 17 | 6 | 35,3 | Сотрудники Управления культуры проходили обучение в 4 квартале 2022 года. |
| 29. | Задача 2.2.4. Приведение жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | | | | | |
| 30. | Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приведенных в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 31. | Количество пешеходных зон (путей) и проездов, оборудованных для передвижения маломобильных групп населения | штук | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 32. | Доля общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приведенного в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 33. | Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» | | | | | |
| 34. | Цель 3.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области создания условий для профилактики наркомании путем проведения мероприятий политического, педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного оборота наркотических средств | | | | | |
| 35. | Задача 3.3.1. Проведение системной работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом. | | | | | |
| 36. | Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) | процентов от общего количества обучающихся | 85 | 95 | 111,8 |  |
| 37. | Количество проведенных общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 70 | 57 | 81,4 |  |
| 38. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | процентов | 79 | 92,4 | 117,0 |  |
| 39. | Задача 3.3.2. Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | |
| 40. | Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания». | человек | 66 | 109 | 165,2 |  |
| 41. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. | человек | 0 | 2 | 200,0 |  |
| 42. | Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании | процентов от числа подлежащих | 100 | 93 | 93,0 |  |
| 43. | Количество мероприятий антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций | единиц | 6 | 2 | 33,3 |  |
| 44. | Задача 3.3.3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | |
| 45. | Количество проведенных межведомственных профилактических акций с освещением в СМИ | единиц | 4 | 16 | 400,0 |  |
| 46. | Задача 3.3.4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов | | | | | |
| 47. | Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью | процентов от общего числа сотрудников учреждений, работающих по данной проблематике | 37 | 3 | 8,1 |  |
| 48. | Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» | | | | | |
| 49. | Цель 4.4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, гармонизация, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и обеспечения стабильного социального развития городского округа Заречный | | | | | |
| 50. | Задача 4.4.1. Мониторинг социальных, экономических, политических и иных общественных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | | | | | |
| 51. | Отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Заречный | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 52. | Задача 4.4.2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Заречный, направленного на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремистской деятельности | | | | | |
| 53. | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа Заречный | количество заседаний | 4 | 2 | 50,0 |  |
| 54. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 55. | Задача 4.4.3. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации и межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | |
| 56. | Отсутствие случаев обращений жителей муниципального образования в органы местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 57. | Задача 4.4.4. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, содействие национально-культурному развитию | | | | | |
| 58. | Количество проведенных национальных праздников и мероприятий посвященных Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства | единиц | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 59. | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (выставок, мастер-классов, конференций, соревнований, акций, конкурсов, "круглых столов" и т.д.) | единиц | 20 | 85 | 425 |  |
| 60. | Задача 4.4.5. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | | | | | |
| 61. | Количество проведенных общегородских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 8 | 7 | 87,5 |  |
| 62. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | тыс. человек | 47 | 51,8 | 110,2 |  |
| 63. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 7,5 | 15 | 200,0 |  |
| 64. | Задача 4.4.6. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 65. | Обеспечение информированности населения города о проведенных на территории муниципалитета общегородских мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | количество публикаций | 20 | 40 | 200,0 |  |
| 66. | Подпрограмма 5. «Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный» | | | | | |
| 67. | Цель 5.5. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем, на территории округа | | | | | |
| 68. | Задача 5.5.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством | | | | | |
| 69. | Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ –инфекции. | единиц | 4 | 2 | 50,0 |  |
| 70. | Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 71. | Доля организаций молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 72. | Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе обследование групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) | процентов от численности населения | 27,3 | 12 | 43,9 |  |
| 73. | Задача 5.5.2. Создание единого информационного пространства для повышения уровня информированности населения городского округа Заречный о ВИЧ-инфекции | | | | | |
| 74. | Уровень информированности населения 15-49 лет о ВИЧ-инфекции о путях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. | процентов | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 75. | Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 40 | 42,1 |  |
| 76. | Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 100 | 105,3 |  |
| 77. | Охват населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении акций, образовательных программ, информационных компаний. | процентов от численности населения указанного возраста | 95 | 45 | 47,4 |  |
| 78. | Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» | | | | | |
| 79. | Цель 6.6. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 80. | Задача 6.6.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 81. | Снижение числа зарегистрированных преступлений, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 82. | Задача 6.6.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | | | | | |
| 83. | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 15 | 100 | 666,7 |  |
| 84. | Задача 6.6.3. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах | | | | | |
| 85. | Снижение числа преступлений, совершаемых на улицах, в общественных местах (разбои, грабежи, кражи, хулиганство), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 1 | 10,0 |  |
| 86. | Снижение числа правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; в сфере незаконного оборота наркотиков), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 1 | 10,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 124 673 055,00 | 73 552 504,60 | 59,00 |  |
|  | 2. | федеральный бюджет | 14 659 000,00 | 10 462 030,76 | 71,37 |  |
|  | 3. | областной бюджет | 94 899 800,00 | 57 711 118,04 | 60,81 |  |
|  | 4. | местный бюджет | 15 114 255,00 | 5 3789 355,80 | 35,59 |  |
|  | 5. | Прочие нужды | 124 673 055,00 | 73 552 504,60 | 59,00 |  |
|  | 6. | федеральный бюджет | 14 659 000,00 | 10 462 030,76 | 71,37 |  |
|  | 7. | областной бюджет | 94 899 800,00 | 57 711 118,04 | 60,81 |  |
|  | 8. | местный бюджет | 15 114 255,00 | 5 379 355,80 | 35,59 |  |
|  | 9. | Подпрограмма 1. «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 119 116 655,00 | 73 414 119,20 | 61,63 |  |
|  | 11. | федеральный бюджет | 14 659 000,00 | 10 462 030,76 | 71,37 |  |
|  | 12. | областной бюджет | 94 899 800,00 | 57 711 118,04 | 60,81 |  |
|  | 13. | местный бюджет | 9 557 855,00 | 5 240 970,40 | 54,83 |  |
|  | 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 115 668 148,60 | 64 691 531,35 | 55,93 |  |
|  | 15. | федеральный бюджет | 14 659 000,00 | 10 462 030,76 | 71,37 |  |
|  | 16. | областной бюджет | 94 899 800,00 | 57 711 118,04 | 60,81 |  |
|  | 17. | местный бюджет | 9 557 855,00 | 5 240 970,40 | 54,83 |  |
|  | 18. | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан | 342 550,00 | 75 000,00 | 21,89 |  |
|  | 19. | местный бюджет | 342 550,00 | 75 000,00 | 21,89 |  |
|  | 20. | Мероприятие 1.2. Выплата пособия инвалидам локальных войн | 528 000,00 | 276 000,00 | 52,27 |  |
|  | 21. | местный бюджет | 528 000,00 | 276 000,00 | 52,27 |  |
|  | 22. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |  |
|  | 23. | местный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | 26. | Мероприятие 1.5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 102 784 800,00 | 64 164 119,16 | 62,43 |  |
|  | 27. | федеральный бюджет | 14 552 600,00 | 10 355 630,76 | 71,16 |  |
|  | 28. | областной бюджет | 88 232 200,00 | 53 808 488,40 | 60,99 |  |
|  | 29. | Мероприятие 1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 6 667 600,00 | 3 902 629,64 | 58,53 |  |
|  | 30. | областной бюджет | 6 667 600,00 | 3 902 629,64 | 58,53 |  |
|  | 31. | Мероприятие 1.7. Назначение и выплата мер социальной поддержки на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00 |  |
|  | 32. | федеральный бюджет | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00 |  |
|  | 33. | Мероприятие 1.8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Заречный | 7 637 305,00 | 3 889 970,40 | 50,93 |  |
|  | 34. | местный бюджет | 7 176 000,60 | 3 889 970,40 | 50,93 |  |
|  | 35. | Мероприятие 1.9. Реализация Решения Думы городского округа Заречный от 30.11.2017 № 142-Р "Положение о присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Заречный" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 36. | местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 37. | Подпрограмма 2. «Доступная среда для инвалидов и мобильных групп населения» | | | | |
|  | 38. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 250 000,00 | 19 265,40 | 0,37 |  |
|  | 39. | местный бюджет | 5 250 000,00 | 19 265,40 | 0,37 |  |
|  | 40. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 250 000,00 | 19 265,40 | 0,37 |  |
|  | 41. | местный бюджет | 5 250 000,00 | 19 265,40 | 0,37 |  |
|  | 42. | Мероприятие 2.6. Оборудование объектов социальной инфраструктуры приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами) | 300 000,00 | 19 265,40 | 6,42 |  |
|  | 43. | местный бюджет | 300 000,00 | 19 265,40 | 6,42 |  |
|  | 44. | Мероприятие 2.9. Приобретение адаптированного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 45. | местный бюджет | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 46. | Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» | | | | |
|  | 47. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |
|  | 48. | местный бюджет | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |
|  | 49. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |
|  | 50. | местный бюджет | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |
|  | 51. | Мероприятие 6.31. Предоставление субсидий народной дружине, осуществляющей деятельность на территории городского округа Заречный | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |
|  | 52. | местный бюджет | 306 400,00 | 119 120,00 | 38,88 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» за 1 полугодие 2023 года |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Повышение качества проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | |
| 4. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | процентов | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 5. | Доля актуализированных муниципальных правовых актов по утверждению схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, к утвержденным муниципальным правовым актам схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, требующих актуализации | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Доля котельных, в отношении которых проведены работы по ремонту и (или) модернизации в общем количестве котельных ГО Заречный, нуждающихся в проведении ремонта и (или) модернизации | процентов | 80 | 30 | 37,5 |  |
| 7. | Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 9. | Цель 2.1. Повышение энергетической эффективности экономики ГО Заречный, в том числе за счет активизации энергосбережения | | | | | |
| 10. | Задача 2.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности | | | | | |
| 11. | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 60 | 60,0 |  |
| 12. | Подпрограмма 3. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» | | | | | |
| 13. | Цель 3.1. Повышение качества условий проживания населения ГО Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | | | | |
| 14. | Задача 3.1.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству территорий | | | | | |
| 15. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 8 | 3 | 37,5 |  |
| 16. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м. | 17 867,0 | 6 700,0 | 37,5 |  |
| 17. | Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек | 771 | 270 | 35,0 |  |
| 18. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 30 | 30,0 |  |
| 19. | Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 20. | Количество проведенных общегородских субботников | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 21. | Доля объектов благоустройства, запланированных к реконструкции и строительству, обеспеченных проектно-сметной документацией | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 22. | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | единиц | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 23. | Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | куб.м | 300 | 200 | 66,7 |  |
| 24. | Доля протяженности ливневой канализации ГО Заречный, в отношении которой выполнена чистка, в общей протяженности ливневой канализации ГО Заречный | процентов | 35 | 35 | 100,0 |  |
| 25. | Задача 3.1.2. Предоставление гражданам, проживающим на территории ГО Заречный, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | |
| 26. | Доля граждан ГО Заречный, которым оказывается социальная поддержка по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» | | | | | |
| 28. | Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| 29. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГОЗ «ДЕЗ» по реализации муниципальной программы | | | | | |
| 30. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |  |
| «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный  до 2026 года» за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 248 773 498,52 | | 41 743 146,16 | | 16,78 |  | | |
|  | 2. | областной бюджет | | 90 728 800,00 | | 9 549 663,29 | | 10,53 |  | | |
|  | 3. | местный бюджет | | 158 044 698,52 | | 32 193 482,87 | | 20,37 |  | | |
|  | 4. | Капитальные вложения | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 5. | местный бюджет | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 6. | Прочие нужды | | 178 269 556,52 | | 35 263 146,16 | | 19,78 |  | | |
|  | 7. | областной бюджет | | 90 728 800,00 | | 9 549 663,29 | | 10,53 |  | | |
|  | 8. | местный бюджет | | 87 540 756,52 | | 25 713 482,87 | | 29,37 |  | | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» , В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 149 184 154,00 | | 11 654 080,94 | | 7,81 |  | | |
|  | 11. | областной бюджет | | 40 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 12. | местный бюджет | | 109 184 154,00 | | 11 654 080,94 | | 10,67 |  | | |
|  | 13. | Капитальные вложения | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 14. | местный бюджет | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 15. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 16. | местный бюджет | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 17. | Мероприятие 1.2. Освоение Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод. Разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно- монтажных работ. | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 18. | местный бюджет | | 70 503 942,00 | | 6 480 000,00 | | 9,19 |  | | |
|  | 19. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 78 680 212,00 | | 5 174 080,94 | | 6,58 |  | | |
|  | 20. | областной бюджет | | 40 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 21. | местный бюджет | | 38 680 212,00 | | 5 174 080,94 | | 13,38 |  | | |
|  | 22. | Мероприятие 1.4. Ремонт городских котельных, блочных котельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской территории | | 40 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 23. | областной бюджет | | 40 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 24. | Мероприятие 1.9. Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в д. Курманка | | 6 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 25. | местный бюджет | | 6 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 26. | Мероприятие 1.10. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | | 20 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 27. | местный бюджет | | 20 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 28. | Мероприятие 1.13. Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный | | 12 680 212,00 | | 5 174 080,94 | | 40,80 |  | | |
|  | 29. | местный бюджет | | 12 680 212,00 | | 5 174 080,94 | | 40,80 |  | | |
|  | 30. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
|  | 31. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 23 185 167,11 | | 9 833 815,66 | | 42,41 |  | | |
|  | 32. | местный бюджет | | 23 185 167,11 | | 9 833 815,66 | | 42,41 |  | | |
|  | 33. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 23 185 167,11 | | 9 833 815,66 | | 42,41 |  | | |
|  | 34. | местный бюджет | | 23 185 167,11 | | 9 833 815,66 | | 42,41 |  | | |
|  | 35. | Мероприятие 2.1. Заключение энергосервисного контракта | | 10 546 202,00 | | 5 532 296,09 | | 52,46 |  | | |
|  | 36. | местный бюджет | | 10 546 202,00 | | 5 532 296,09 | | 52,46 |  | | |
|  | 37. | Мероприятие 2.2. Уличное освещение | | 12 638 965,11 | | 4 301 519,57 | | 34,03 |  | | |
|  | 38. | местный бюджет | | 12 638 965,11 | | 4 301 519,57 | | 34,03 |  | | |
|  | 39. | Подпрограмма 3. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» | | | | | | | | | |
|  | 40. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН», В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 53 685 176,41 | | 10 162 553,08 | | 18,93 |  | | |
|  | 41. | областной бюджет | | 50 728 800,00 | | 9 549 663,29 | | 18,82 |  | | |
|  | 42. | местный бюджет | | 2 956 376,41 | | 612 889,79 | | 20,73 |  | | |
|  | 43. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 53 685 176,41 | | 10 162 553,08 | | 18,93 |  | | |
|  | 44. | областной бюджет | | 50 728 800,00 | | 9 549 663,29 | | 18,82 |  | | |
|  | 45. | местный бюджет | | 2 956 376,41 | | 612 889,79 | | 20,73 |  | | |
|  | 46. | Мероприятие 3.4. Ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников | | 16 776 629,00 | | 7 264 988,47 | | 43,30 |  | | |
|  | 47. | областной бюджет | | 16 776 629,00 | | 7 264 988,47 | | 43,30 |  | | |
|  | 48. | Мероприятие 3.5. Озеленение | | 7 725 094,60 | | 36 871,19 | | 0,48 |  | | |
|  | 49. | областной бюджет | | 7 725 094,60 | | 36 871,19 | | 0,48 |  | | |
|  | 50. | Мероприятие 3.6. Организация и содержание мест захоронения | | 1 600 000,00 | | 77 359,94 | | 4,83 |  | | |
|  | 51. | областной бюджет | | 1 400 500,00 | | 77 359,94 | | 5,52 |  | | |
|  | 52. | местный бюджет | | 199 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 53. | Мероприятие 3.7. Содержание городского фонтана | | 2 249 816,,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 54. | областной бюджет | | 2 249 816,,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 55. | Мероприятие 3.8. Установка малых архитектурных форм, текущий ремонт и благоустройство спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа Заречный | | 2 000 000,00 | | 412 706,57 | | 20,64 |  | | |
|  | 56. | областной бюджет | | 2 000 000,00 | | 412 706,57 | | 20,64 |  | | |
|  | 57. | Мероприятие 3.9. Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный | | 1 000 000,00 | | 10 727,75 | | 1,07 |  | | |
|  | 58. | местный бюджет | | 1 000 000,00 | | 10 727,75 | | 1,07 |  | | |
|  | 59. | Мероприятие 3.10. Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный | | 1 739 440,59 | | 388 136,89 | | 22,31 |  | | |
|  | 60. | областной бюджет | | 1 739 440,59 | | 388 136,89 | | 22,31 |  | | |
|  | 61. | Мероприятие 3.11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | 842 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 62. | областной бюджет | | 842 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 63. | Мероприятие 3.12. Ремонт городской бани | | 132 125,41 | | 132 125,41 | | 100,00 |  | | |
|  | 64. | местный бюджет | | 132 125,41 | | 132 125,41 | | 100,00 |  | | |
|  | 65. | Мероприятие 3.13. Обустройство контейнерных площадок на территории ГО Заречный | | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 66. | местный бюджет | | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 67. | Мероприятие 3.14. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | 1 823 851,00 | | 769 180,76 | | 42,17 |  | | |
|  | 68. | областной бюджет | | 729 600,00 | | 299 144,00 | | 41,00 |  | | |
|  | 69. | местный бюджет | | 1 094 251,00 | | 470 036,76 | | 42,96 |  | | |
|  | 70. | Мероприятие 3.16. Прочие работы и услуги по благоустройству территории городского округа Заречный | | 17 218 519,81 | | 1 070 456,23 | | 6,22 |  | | |
|  | 71. | областной бюджет | | 17 218 519,81 | | 1 070 456,23 | | 6,22 |  | | |
|  | 72. | местный бюджет | |  | |  | |  |  | | |
|  | 73. | Мероприятие 3.17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | | 77 700,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 74. | областной бюджет | | 47 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 75. | местный бюджет | | 30 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 76. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» | | | | | | | | | |
|  | 77. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
|  | 80. | местный бюджет | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
|  | 81. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
|  | 82. | местный бюджет | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
|  | 83. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
|  | 84. | местный бюджет | | 22 719 001,00 | | 10 092 696,48 | | 44,42 |  | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной сети» | | | | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | | 8,5 | | 8,5 | 100,0 | |  | |
|  | 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | | 100 | | 30 | 30,0 | |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
|  | 7. | Цель 2.1. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | | | | | | | | | |
|  | 8. | Задача 2.1.1. Создание комплексной системы профилактики ДТП | | | | | | | | | |
|  | 9. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | процентов | | 2 | | 0 | 0,0 | |  | |
|  | 10. | Количество публикаций в официальных СМИ на тему профилактики безопасности дорожного движения | единиц | | 12,8 | | 0 | 0,0 | | Данные будут предоставлены по истечении года. | |
|  | 11. | Задача 2.1.2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения | | | | | | | | | |
|  | 12. | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | Человек | | 16 | | 16 | 100,0 | |  | |
|  | 13. | Количество заседаний Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный | единиц | | 4 | | 2 | 50,0 | |  | |
|  | 14. | Задача 2.1.3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям | | | | | | | | | |
|  | 15. | Доля детей дошкольного и школьного возраста, задействованных в мероприятиях по формированию модели безопасного поведения участников дорожного движения | процентов | | 70 | | 70 | 100,0 | |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 226 981 763,94 | 80 228 354,93 | 35,35 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 212 800 000,00 | 74 407 976,80 | 34,97 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 14 181 763,94 | 5 820 378,13 | 41,04 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 140 796 742,30 | 53 495 999,56 | 38,00 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 130 300 000,00 | 49 303 949,83 | 37,84 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 10 496 742,30 | 4 192 049,73 | 39,94 |  | |
|  | 7. | Прочие нужды | 86 185 021,64 | 26 732 355,37 | 31,02 |  | |
|  | 8. | областной бюджет | 82 500 000,00 | 25 104 026,97 | 30,43 |  | |
|  | 9. | местный бюджет | 3 685 021,64 | 1 628 328,40 | 44,19 |  | |
|  | 10. | Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной сети» | | | | | |
|  | 11. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 218 780 818,40 | 75 046 233,96 | 34,30 |  | |
|  | 12. | областной бюджет | 208 099 580,00 | 70 854 184,23 | 34,05 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 10 681 238,40 | 4 192 049,73 | 39,25 |  | |
|  | 14. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 140 796 742,30 | 53 495 999,56 | 38,00 |  | |
|  | 15. | областной бюджет | 130 300 000,00 | 49 303 949,83 | 37,84 |  | |
|  | 16. | местный бюджет | 10 496 742,30 | 4 192 049,73 | 39,94 |  | |
|  | 17. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 140 796 742,30 | 53 495 999,56 | 38,00 |  | |
|  | 18. | Мероприятие 1.2. Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной | 140 796 742,30 | 53 495 999,56 | 38,00 |  | |
|  | 19. | областной бюджет | 130 300 000,00 | 49 303 949,83 | 37,84 |  | |
|  | 20. | местный бюджет | 10 496 742,30 | 4 192 049,73 | 39,94 |  | |
|  | 21. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 77 984 076,10 | 21 550 234,40 | 27,63 |  | |
|  | 22. | областной бюджет | 77 799 580,00 | 21 550 234,40 | 27,70 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 184 496,10 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 24. | Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт автомобильных дорог | 69 299 580,00 | 21 550 234,40 | 31,10 |  | |
|  | 25. | областной бюджет | 69 299 580,00 | 21 550 234,40 | 31,10 |  | |
|  | 26. | Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы | 8 684 496,10 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 27. | областной бюджет | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 28. | местный бюджет | 184 496,10 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 29. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | |
|  | 30. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ « ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 200 945,54 | 5 182 120,97 | 63,19 |  | |
|  | 31. | областной бюджет | 4 700 420,00 | 3 553 792,57 | 75,61 |  | |
|  | 32. | местный бюджет | 3 500 523,54 | 1 628 328,40 | 46,52 |  | |
|  | 33. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 200 945,54 | 5 182 120,97 | 63,19 |  | |
|  | 34. | областной бюджет | 4 700 420,00 | 3 553 792,57 | 75,61 |  | |
|  | 35. | местный бюджет | 3 500 523,54 | 1 628 328,40 | 46,52 |  | |
|  | 36. | Мероприятие 2.6. Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный | 4 700 420,00 | 3 553 792,57 | 75,61 |  | |
|  | 37. | областной бюджет | 4 700 420,00 | 3 553 792,57 | 75,61 |  | |
|  | 38. | Мероприятие 2.8. Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | 3 500 523,54 | 1 628 328,40 | 46,52 |  | |
|  | 39. | местный бюджет | 3 500 523,54 | 1 628 328,40 | 46,52 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | |
| 3. | Посещаемость муниципального музея в расчете на 1000 жителей | человек | 210 | 212 | 101,0 |  |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 22 | 6 | 27,3 |  |
| 5. | Количество посещений музеев | тыс.  человек | 8,32 | 6,77 | 81,4 |  |
| 6. | Прирост посещений музеев | процентов | 111 | 155,9 | 140,5 |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 63,5 | 89,4 | 140,8 |  |
| 8. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.  человек | 64,45 | 41,74 | 64,8 |  |
| 9. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процентов | 110 | 51,5 | 46,8 |  |
| 10. | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов | 53,2 | 29,2 | 54,9 |  |
| 11. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката | процентов | 27 | 47,5 | 175,9 |  |
| 12. | Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения | | | | | |
| 13. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 13 | 18,1 | 139,2 |  |
| 14. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс.  человек | 46,64 | 61,82 | 132,5 |  |
| 15. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | процентов | 113 | 93,3 | 82,6 |  |
| 16. | Количество участников клубных формирований | тыс.  человек | 1,6 | 1,3 | 81,3 |  |
| 17. | Прирост участников клубных формирований | процентов | 104 | 103,8 | 99,8 |  |
| 18. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего количества детей в городском округе | процентов | 23,7 | 13,1 | 55,3 |  |
| 19. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 12 | 42,5 | 354,2 |  |
| 20. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | процентов | 44 | 31,2 | 70,9 |  |
| 21. | Количество передвижных музейных выставок (ежегодно) | единиц | 16 | 5 | 31,3 |  |
| 22. | Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений данного типа | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 23. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 12 | 28,8 | 240,0 |  |
| 24. | Задача 1.3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | |
| 25. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русскую культуру | количество источников | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 26. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Использование в муниципальном музее информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28. | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 29. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5,9 | 6 | 101,7 |  |
| 30. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 11,4 | 1,3 | 11,4 |  |
| 31. | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 4,3 | 4,5 | 104,7 |  |
| 32. | Оснащение муниципальных библиотек современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 33. | Оснащение муниципального музея современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 80 | 80,0 |  |
| 34. | Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры | | | | | |
| 35. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 103,7 | 103,7 |  |
| 36. | Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников в сфере культуры и искусства | | | | | |
| 37. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 18 | 0, | 0,0 |  |
| 38. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 25 | 40 | 160,0 |  |
| 39. | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | тыс.  человек | 0,584 | 0,517 | 88,5 |  |
| 40. | Прирост учащихся в детских школах искусств и училищах | процентов | 108 | 100,4 | 93,0 |  |
| 41. | Задача 1.6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи | | | | | |
| 42. | Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 15,8 | 31,9 | 201,9 |  |
| 43. | Задача 1.7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | |
| 44. | Доля расходов на культуру в бюджете городского округа Заречный | процентов | 6 | 8,3 | 138,3 |  |
| 45. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 46. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф» | единиц | 305 | 177 | 58,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Заречный

до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 182 268 937,00 | 90 712 748,80 | 49,77 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 3 719 100,00 | 3 261 728,40 | 87,70 |  |
| 3. | областной бюджет | 1 843 900,00 | 1 647 883,60 | 89,37 |  |
| 4. | местный бюджет | 176 705 937,00 | 85 803 136,80 | 48,56 |  |
| 5. | Прочие нужды | 182 268 937,00 | 90 712 748,80 | 49,77 |  |
| 6. | федеральный бюджет | 3 719 100,0 | 3 261 728,40 | 87,70 |  |
| 7. | областной бюджет | 1 843 900,00 | 1 647 883,60 | 89,37 |  |
| 8. | местный бюджет | 176 705 937,00 | 85 803 136,80 | 48,56 |  |
| 9. | Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, всего | 10 319 262,16 | 3 760 598,26 | 36,44 |  |
| 10. | местный бюджет | 10 319 262,16 | 3 760 598,26 | 36,44 |  |
| 11. | Мероприятие 3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: | 21 507 703,00 | 10 818 486,12 | 50,30 |  |
| 12. | местный бюджет | 21 507 703,00 | 10 818 486,12 | 50,30 |  |
| 13. | Мероприятие 5. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: | 86 884 795,38 | 42 139 897,96 | 48,50 |  |
| 14. | местный бюджет | 86 884 795,38 | 42 139 897,96 | 48,50 |  |
| 15. | Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: | 117 370,00 | 71 245,00 | 60,70 |  |
| 16. | местный бюджет | 117 370,00 | 71 245,00 | 60,70 |  |
| 17. | Мероприятие 8. Организация деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них: | 44 971 347,46 | 23 252 751,23 | 51,71 |  |
| 18. | местный бюджет | 44 971 347,46 | 23 252 751,23 | 51,71 |  |
| 19. | Мероприятие 10. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Заречный» до 2026 года, всего, из них: | 12 315 159,00 | 5 242 452,80 | 42,57 |  |
| 20. | местный бюджет | 12 315 159,00 | 5 242 452,80 | 42,57 |  |
| 21. | Мероприятие 13. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |  |
| 22. | областной бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |  |
| 23. | Мероприятие 14. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 5 903 300,00 | 5 177 317,43 | 87,70 |  |
| 24. | федеральный бюджет | 3 719 100,00 | 3 261 728,40 | 87,70 |  |
| 25. | областной бюджет | 1 593 900,00 | 1 397 883,60 | 87,70 |  |
| 26. | местный бюджет | 590 300,00 | 517 705,43 | 87,70 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. | | | | | |
| 4. | Доля населения городского округа Заречный, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 55,2 | 54 | 97,8 |  |
| 5. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 93,4 | 106,3 |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30-59 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 48,6 | 45,3 | 93,2 |  |
| 7. | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 8. | Доля граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,7 | 25,7 | 104,0 |  |
| 9. | Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | человек | 40 | 38 | 95,0 |  |
| 10. | Количество спортивных площадок, отремонтированных и (или) оснащенных спортивным оборудованием | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятия физической культурой и спортом | процентов | 17,4 | 3 | 17,2 |  |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа | процентов | 73,5 | 28,9 | 39,3 |  |
| 14. | Задача 1.1.3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним. | | | | | |
| 15. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | процентов | 100 | 84,5 | 84,5 |  |
| 16. | Задача 1.1.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 17. | Доля граждан городского округа Заречный, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 52 | 44,4 | 85,4 |  |
| 18. | из них учащихся и студентов | процентов | 65 | 67,7 | 104,2 |  |
| 19. | Задача 1.1.5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 20. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | процентов | 3,2 | 3 | 93,8 |  |
| 21. | Цель 2 Создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки, спортивного резерва сборных команд городского округа Заречный и Свердловской области, совершенствование системы спорта высших достижений. | | | | | |
| 22. | Задача 1 Модернизация системы развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Заречный | | | | | |
| 23. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | процентов | 100 | 84,5 | 84,5 |  |
| 24. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | | |
| 25. | Цель 2.1. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва. | | | | | |
| 26. | Задача 2.1.1. Совершенствование спортивного мастерства | | | | | |
| 27. | Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 1,7 | 1,6 | 94,1 |  |
| 28. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | | |
| 29. | Цель 3.1. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Заречный | | | | | |
| 30. | Задача 3.1.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 31. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 58 | 81,8 | 141,0 |  |
| 32. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | |
| 33. | Цель 4.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в отрасли физической культуры и спорта | | | | | |
| 34. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в городском округе Заречный муниципальными финансами и муниципальным имуществом | | | | | |
| 35. | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 91 | 95,8103,1 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 35 725 019,00 | 14 904 479,29 | 41,72 |  |
| 2. | областной бюджет | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 35 602 619,00 | 14 904 479,29 | 41,86 |  |
| 7. | Прочие нужды | 35 725 019,00 | 14 904 479,29 | 41,72 |  |
| 8. | областной бюджет | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 35 602 619,00 | 14 904 479,29 | 41,86 |  |
| 10. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | |
| 11. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 566 230,00 | 173 226,70 | 11,06 |  |
| 12. | областной бюджет | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | местный бюджет | 1 443 830,00 | 173 226,70 | 12,00 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 566 230,00 | 173 226,70 | 11,06 |  |
| 15. | областной бюджет | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | местный бюджет | 1 443 830,00 | 173 226,70 | 12,00 |  |
| 17. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | 1 391 330,00 | 173 226,70 | 12,45 |  |
| 18. | местный бюджет | 1 391 330,00 | 173 226,70 | 12,45 |  |
| 19. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | областной бюджет | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | местный бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | |
| 23. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 24. | местный бюджет | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 25. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 26. | местный бюджет | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 27. | Мероприятие 2.2. Организация предоставления услуг по спортивной подготовке | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 28. | местный бюджет | 32 713 535,00 | 14 046 018,00 | 42,94 |  |
| 33. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | |
| 34. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2026 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |
| 35. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |
| 36. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |
| 37. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |
| 38. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года» | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |
| 39. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 685 234,59 | 47,41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Заречный в сфере гражданской обороны, развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | 4. | Готовность городского округа к выполнению мероприятий по гражданской обороне | процентов | 79 | 79 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Готовность городского округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процентов | 89 | 89 | 100,0 |  | |
|  | 6. | Выполнение целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" от общего количества целевых показателей, запланированных к реализации программой | процентов | 100 | 50 | 50,0 |  | |
|  | 7. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» | | | | | | |
|  | 8. | Цель 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 9. | Задача 2.1.1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа | | | | | | |
|  | 10. | Выполнение полномочий в области пожарной безопасности | процентов | 99 | 8 | 8,1 | По итогам года планируется достижение показателя | |
|  | 11. | Подпрограмма 3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | |
|  | 12. | Цель 3.1. Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | | | | |
|  | 13. | Задача 3.1.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | |
|  | 14. | Доля выполненных мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 28 | 28,0 | По итогам года планируется достижение показателя | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 29 189 507,82 | 9 911 018,99 | 33,95 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 29 189 507,82 | 9 911 018,99 | 33,95 |  | |
|  | 4. | Прочие нужды | 29 189 507,82 | 9 911 018,99 | 33,95 |  | |
|  | 5. | местный бюджет | 29 189 507,82 | 9 911 018,99 | 33,95 |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 1. «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | |
|  | 7. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 25 263 303,62 | 9 032 770,95 | 35,75 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 25 263 303,62 | 9 032 770,95 | 35,75 |  | |
|  | 9. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 25 263 303,62 | 9 032 770,95 | 35,75 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 25 263 303,62 | 9 032 770,95 | 35,75 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.1. Организация и ведение гражданской обороны, всего, из них | 601 040,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для конкурсных процедур, денежные средства будут израсходованы во 2 полугодии 2023 года. | |
|  | 12. | местный бюджет |  |  |  |  | |
|  | 13. | Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них | 24 662 263,62 | 9 032 770,95 | 36,63 |  | |
|  | 14. | местный бюджет | 24 662 263,62 | 9 032 770,95 | 36,63 |  | |
|  | 15. | Подмероприятие 1.2.1. Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы | 10 020 217,62 | 3 739 481,55 | 37,32 |  | |
|  | 16. | местный бюджет | 10 020 217,62 | 3 739 481,55 | 37,32 |  | |
|  | 17. | Подмероприятие 1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 10 498 700,00 | 3 173 165,47 | 30,22 |  | |
|  | 18. | местный бюджет | 10 498 700,00 | 3 173 165,47 | 30,22 |  | |
|  | 19. | Подмероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 4 143 346,00 | 2 120 123,93 | 51,17 |  | |
|  | 20. | местный бюджет | 4 143 346,00 | 2 120 123,93 | 51,17 |  | |
|  | 21. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | |
|  | 22. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ « ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 |  | |
|  | 24. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 |  | |
|  | 25. | местный бюджет | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 |  | |
|  | 26. | Мероприятие 2.2. Реализация полномочий в области пожарной безопасности всего, из них: | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 | Подготовка документации для конкурсных процедур, денежные средства будут израсходованы во 2 полугодии 2023 года. | |
|  | 27. | местный бюджет | 1 058 660,20 | 80 498,04 | 7,60 |  | |
|  | 28. | Подпрограмма 3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | |
|  | 29. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 |  | |
|  | 30 | местный бюджет | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 |  | |
|  | 31. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 |  | |
|  | 32. | местный бюджет | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 |  | |
|  | 33. | Мероприятие 3.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» всего, из них: | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 | Подготовка документации для конкурсных процедур, денежные средства будут израсходованы во 2 полугодии 2023 года. | |
|  | 34. | местный бюджет | 2 867 544,00 | 797 750,00 | 27,82 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
|  | 3. | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |
|  | 4. | Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
|  | 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | процентов | 80 | 50 | 62,5 |  | |
|  | 7. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 8. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процентов | не менее 20 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 9. | Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | процентов | 20 | 20 | 100,0 |  | |
|  | 10. | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | |
|  | 11. | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | | | | | | |
|  | 12. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения | | | |
|  | план | | факт | | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 124 727,69 | | 27 278,28 | | 21,87 |  | | | |
|  | 2. | областной бюджет | | | | 102 614,06 | | 26 094,40 | | 25,43 |  | | | |
|  | 3. | местный бюджет | | | | 7 396,75 | | 1 183,88 | | 16,01 |  | | | |
|  | 4 | внебюджетные источники | | | | 14 716,88 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 5. | Прочие нужды | | | | 124 727,69 | | 27 278,28 | | 21,87 |  | | | |
|  | 6. | областной бюджет | | | | 102 614,06 | | 26 094,40 | | 25,43 |  | | | |
|  | 7. | местный бюджет | | | | 7 396,75 | | 1 183,88 | | 16,01 |  | | | |
|  | 8. | внебюджетные источники | | | | 14 716,88 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 9. | Мероприятие 1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории «Эко-парк «Заречный» | | | | 103 000,00 | | 20 846,12 | | 20,24 |  | | | |
|  | 10. | областной бюджет | | | | 85 000,00 | | 19 909,22 | | 23,42 |  | | | |
|  | 11. | местный бюджет | | | | 4 000,00 | | 936,9 | | 23,42 |  | | | |
|  | 12. | внебюджетные источники | | | | 14 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 13. | Мероприятие 1.7. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах | | | | 3 584,39 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 14. | областной бюджет | | | | 2 280,76 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 15. | местный бюджет | | | | 286,75 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | **16.** | внебюджетные источники | | | | 716.88 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | **17.** | Мероприятие 1.16. Благоустройство общественной территории Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ «Малахит», включая лесопарковую зону между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун» | | | | 15 033,30 | | 6 185,18 | | 41,14 |  | | | |
|  | 18. | областной бюджет | | | | 15 033,30 | | 6 185,18 | | 41,14 |  | | | |
|  | 19. | Мероприятие 1.17. Осуществление строительного контроля на объектах благоустройства | | | | 3 110,00 | | 246,98 | | 7,94 |  | | | |
|  | 20. | местный бюджет | | | | 3 110,00 | | 246,98 | | 7,94 |  | | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | |
|  | 1. | | Цель 1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | | Задача 1.1. Формирование и обеспечение устойчивости безопасности функционирования информационной инфраструктуры, сервисов передачи данных, обработки и хранения данных | | | | | | | | | | | |
|  | 3. | | Бесперебойная работа компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации ГО Заречный | процентов | 97 | | 97 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 4. | | Доля обновляемого программного обеспечения, баз данных | процентов | 87 | | 87 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 5. | | Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в администрации городского округа Заречный | процентов | 97 | | 97 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 6. | | Цель 2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети «Интернет», через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 7. | | Задача 2.1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети «Интернет», через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 8. | | Доля муниципальных учреждений города Заречный, охваченные публичной беспроводной сетью Wi-Fi | процентов | 25 | | 0 | | 0,0 | | | Отсутствие финансирования. | | |
|  | 9. | | Цель 3. Использование отечественного программного обеспечения, технологий в информационной инфраструктуре администрации ГОЗ | | | | | | | | | | | |
|  | 10. | | Задача 3.1. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных | | | | | | | | | | | |
|  | 11. | | Доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | процентов | 44 | | 0 | | 0,0 | | | Отсутствие финансирования. | | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 5. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 | Реализация мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года | |
|  | 6. | местный бюджет | 641 730,00 | 84 299,80 | 13,14 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | |  |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | | |  |
| «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 4. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора от общего числа выявленных несанкционированных свалок на территории городского округа Заречный | процентов | 100 | 0 | 0,0 | Отсутствие финансирования. | |
|  | 5. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и природоохранных объектов, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, улучшению их состояния, восстановлению | процентов | 12 | 0 | 0,0 | Отсутствие финансирования. | |
|  | 6. | Задача 1.1.2. Формирование экологической культуры и экологического просвещения городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 7. | Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, охваченных мероприятиями по повышению экологической культуры | процентов | 15 | 15 | 0,0 |  | |
|  | 8. | Задача 1.1.3. Сохранение и воспроизводство зеленого фонда города | | | | | | |
|  | 9. | Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа удаленных зеленых насаждений | процентов | 100 | 0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года | |
|  | 10. | Задача 1.1.4. Снижение численности потенциальных бездомных животных (кошек и собак) на улицах города Заречного, путем бесплатной стерилизации домашних животных от пенсионеров, а также бездомных животных от волонтеров, которые могут принести потомство | | | | | | |
|  | 11. | Доля снижения численности потенциального потомства от домашних животных (кошек и собак), проживающих у пенсионеров, а также от бездомных животных, доставленных волонтерами | процентов | 100 | 0 | 0,0 | Отсутствие финансирования. | |
|  | 12. | Подпрограмма 2. «Использование и охрана земель» | | | | | | |
|  | 13. | Цель 2.1. Повышение эффективности использования и охраны земель на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 14. | Задача 2.1.1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 15. | 2.1.1.1. Доля эффективного использования земель | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 5. | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 7. | Всего по подпрограмме в том числе: Охрана окружающей среды | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 270 824,00 | 76 824,00 | 28,37 |  | |
|  | 9. | Мероприятие 1.4. Охрана лесного хозяйства | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.5. Прочие мероприятия в области экологии и природопользования | 76 824,00 | 76 824,00 | 100,00 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 76 824,00 | 76 824,00 | 100,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | |
| «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Развитие информационного потенциала архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Заречный и архивного фонда городского округа Заречный. | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в городском округе Заречный. | | | | | |
| 3. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.2. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы, сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. | | | | | |
| 5. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. | процентов | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 1.3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | | | | | |
| 7. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
| 8. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | проценты | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 213 667,00 | 55 947,15 | 26,18 |  |
| 2. | областной бюджет | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 154 667,00 | 55 947,15 | 36,17 |  |
| 4. | Прочие нужды | 213 667,00 | 55 947,15 | 26,18 |  |
| 5. | областной бюджет | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | местный бюджет | 154 667,00 | 55 947,15 | 36,17 |  |
| 7. | Мероприятие 1.1. Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы. | 154 667,00 | 55 947,15 | 36,17 | Установленный срок не истек. |
| 8. | местный бюджет | 154 667,00 | 55 947,15 | 36,17 |  |
| 9. | Мероприятие 1.2. Организация хранения, использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | Установленный срок не истек. |
| 10. | областной бюджет | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1.1. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального индустриального парка | единиц | 2 | 0 | 0,0 | Данные представлены ООО Цилиндр, план 15 рабочих мест, факт 13 рабочих мест | |
|  | 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории муниципального индустриального парка | единиц | 5 | 4 | 80,0 | ООО ПГС - сервис, ООО Цилиндр, ООО Лизинг, Шиф К.Ю. Показатель будет скорректирован во 2 полугодии | |
|  | 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на территории городского округа Заречный | единиц | 37 | 0 | 0,0 | В 1 полугодии 2023 года муниципальная поддержка не предоставлялась | |
|  | 6. | Задача 1.1.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | единиц | 41,5 | 38,73 | 93,3 | По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России | |
|  | 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 22 | 14,83 | 67,4 | По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России | |
|  | 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 10. | Количество объектов, занесенных в Базу данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Исполнение показателя запланировано по году | |
|  | 11. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства-участников мероприятий, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц | единиц | 30 | 30 | 100,0 |  | |
|  | 12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методическую помощь в Фонде поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | единиц | 15 | 15 | 100,0 |  | |
|  | 13. | Соответствие информации о малом и среднем предпринимательстве городского округа Заречный, размещенной в информационных ресурсах, требованиям статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 14. | Ведение «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный – получателей поддержки» в автоматизированной информационной системе ФНС России | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 15. | Количество проведенных мероприятий. направленных на продвижение и популяризацию предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  | |
|  | 16. | Количество опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный, принявших участие в опросе субъектов предпринимательской деятельности о состоянии развития конкуренции на товарных рынках Свердловской области | субъект предпринимательской деятельности | не менее 1 по каждому товарному рынку | 0 | 0,0 | Исполнение показателя запланировано по году | |
|  | 17. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом нового налогового режима для самозанятых | человек, нарастающим итогом | 797 | 1 389 | 174,3 | По данным ФНС России | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14 519 000,00 | 1 540 276,76 | 10,61 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 14 000 000,00 | 1 152 276,76 | 8,23 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,76 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 14 000 000,00 | 1 152 276,76 | 8,23 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 14 000 000,00 | 1 152 276,76 | 8,23 |  | |
|  | 6. | Прочие нужды | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,76 |  | |
|  | 7. | местный бюджет | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,76 |  | |
|  | 8. | Мероприятие 1.5. Увеличение мощности электрической энергии территории индустриального парка "Заречный" до 2 МВт | 14 000 000,00 | 1 152 276,76 | 8,23 |  | |
|  | 9. | областной бюджет | 14 000 000,00 | 1 152 276,76 | 8,23 |  | |
|  | 12. | Мероприятие 1.2. Субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 14. | Подмероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 15. | местный бюджет | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 16. | Мероприятие 1.3. Субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отбор проходит в ноябре текущего финансового года согласно Порядка от 28.10.2020 № 838-П | |
|  | 17. | местный бюджет | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Обеспечение инвестиционной привлекательности территории городского округа Заречный за счет обеспечения возможности предоставления земельных участков для строительства, принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую и выдачи разрешений на строительство | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах | | | | | |
| 3. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документами территориального планирования и градостроительного зонирования | процентов | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.1.2. Обеспечение городского округа Заречный документацией по планировке территории | | | | | |
| 5. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документацией по планировке и межеванию территорий | га | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 6. | Доля территорий городского округа Заречный, обеспеченная цифровыми топографическими картами | процентов | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 7. | Задача 1.1.3. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | |
| 8. | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, предоставляемых в электронном виде | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 9. | Задача 1.1.4. Увеличение объемов вводимого жилья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 10. | Объем ввода жилья за отчетный период | кв.м. | 35 304 | 13 312 | 37,71 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2026 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2026 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2023 года. |
| 2. | местный бюджет | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 3. | Прочие нужды | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 4. | местный бюджет | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 5. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 6. | местный бюджет | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 7. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по проектам планировки и межевания, изготовление схем расположения земельных участков, постановка на кадастровый учет | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |
| 8. | местный бюджет | 709 955,00 | 10 000,00 | 1,41 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | |
| 2. | Цель 1: Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско–правовой оборот | | | | | | | |
| 3. | Задача 1: Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества | | | | | | | |
| 4. | Количество выявленных случаев некорректного внесения сведений в Реестр объектов муниципального имущества городского округа Заречный | штук | 5 | | 5 | 100,0 | |  |
| 5. | Задача 2: Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества | | | | | | | |
| 6. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | 97 | | 97 | 100,0 | |  |
| 7. | Задача 3: Увеличение объема муниципального имущества за счет оформления в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества | | | | | | | |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | | 90 | 20 | | 22,22 | Работы выполняются в пределах выделенного финансирования |
| 9. | Задача 4: Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества | | | | | | | |
| 10. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого проведен ремонт в общем числе объектов, требующих ремонта | % от общего количества объектов, подлежащих ремонту | 33 | | 6 | 18,2 | |  |
| 11. | Задача 5: Обеспечение выполнения мероприятий по реализации политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества городского округа Заречный | | | | | | | |
| 12. | Количество муниципальных унитарных предприятий городского округа Заречный, осуществляющих хозяйственную деятельность | единиц | 2 | | 2 | 100,0 | |  |
| 13. | Задача 6: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 14. | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | Не менее 11 | | 23 | 209,1 | |  |
| 15. | Задача 7: Улучшение жилищных условий малоимущих граждан | | | | | | | |
| 16. | Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия, от общей численности граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | процентов | 1,6 | | 1,6 | 100,0 | |  |
| 17. | Цель 2: Обеспечение стабильного уровня доходов местного бюджета от использования приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
| 18. | Задача 1: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет городского округа Заречный от использования муниципального имущества | | | | | | | |
| 19. | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества | процентов | 98 | | 70,63 | 72,1 | |  |
| 20. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | | | | | | | |
| 21. | Цель 1: Вовлечение максимального количества земельных участков в хозяйственный оборот и обеспечение стабильного уровня доходов в местный бюджет за счет эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | |
| 22. | Задача 1: Обеспечение выполнения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков | | | | | | | |
| 23. | Количество организованных и проведенных торгов по продаже земельных участков | единиц | 6 | | 0 | 0,0 | | Объявлен 1 аукцион, остальные торги запланированы на 2 полугодие 2023 года |
| 24. | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 30 | | 2 | 6,7 | |  |
| 25. | Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно гражданам льготных категорий в собственность для индивидуального жилищного строительства | единиц | 10 | | 10 | 100,0 | |  |
| 26. | Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг | процентов | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 27. | Задача 2: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных ресурсов источникам доходов местного бюджета | | | | | | | |
| 28. | Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков | млн. руб. | 23,11 | | 8,09 | 35,0 | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |  |
|  | план | факт | процент выполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 537 824,46 | 1 578 528,00 | 18,49 |  | |  |
|  | 2. | местный бюджет | 8 537 824,46 | 1 578 528,00 | 18,49 |  | |  |
|  | 3. | Прочие нужды | 8 537 824,46 | 1 578 528,00 | 18,49 |  | |  |
|  | 4. | местный бюджет | 8 537 824,46 | 1 578 528,00 | 18,49 |  | |  |
|  | 5. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | | | | | |  |
|  | 6. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» | 8 179 974,46 | 1 508 528,00 | 18,44 |  | |  |
|  | 7. | местный бюджет | 8 179 974,46 | 1 508 528,00 | 18,44 |  | |  |
|  | 8. | Прочие нужды, в том числе: | 8 179 974,46 | 1 508 528,00 | 18,44 |  | |  |
|  | 9. | местный бюджет | 8 179 974,46 | 1 508 528,00 | 18,44 |  | |  |
|  | 10. | Мероприятие 1.1. Ремонт муниципального имущества | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
|  | 11. | местный бюджет | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
|  | 12. | Мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению документации на объекты муниципальной собственности с целью постановки на кадастровый учет, проведения оценки рыночной стоимости | 488 360,00 | 20 000,00 | 4,10 |  | |  |
|  | 13. | местный бюджет | 488 360,00 | 20 000,00 | 4,10 |  | |  |
|  | 14. | Мероприятие 1.12. Оплата коммунальных услуг и содержание объектов муниципальной собственности | 1 008 484,46 | 443 305,90 | 43,96 |  | |  |
|  | 15. | местный бюджет | 1 008 484,46 | 443 305,90 | 43,96 |  | |  |
|  | 16. | Мероприятие 1.13. Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 1 483 130,00 | 1 045 222,10 | 70,47 |  | |  |
|  | 17. | местный бюджет | 1 483 130,00 | 1 045 222,10 | 70,47 |  | |  |
|  | 18. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | | | | | |  |
|  | 19. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» | 357 850,00 | 70 000,00 | 19,56 |  | |  |
|  | 20. | местный бюджет | 357 850,00 | 70 000,00 | 19,56 |  | |  |
|  | 21. | Прочие нужды, в том числе: | 357 850,00 | 70 000,00 | 19,56 |  | |  |
|  | 22. | местный бюджет | 357 850,00 | 70 000,00 | 19,56 |  | |  |
|  | 23. | Мероприятие 2.1. Сопровождение программного комплекса по учету земельных участков | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |  | |  |
|  | 24. | местный бюджет | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |  | |  |
|  | 25. | Мероприятие 2.2. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | 287 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
|  | 26. | местный бюджет | 287 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОТЧЕТ | | | | | | | |
|  |  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |
|  |  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт |
|  |  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» | | | | | | |
|  |  | 2. | Цель 1.1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала | | | | | | |
|  |  | 3. | Задача 1.1.2. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | | | | | | |
|  |  | 4. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 36,7 | 14,68 | 40,0 |  |
|  |  | 5. | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | | 45 | 27 | 60,0 |  |
|  |  | 6. | Задача 1.1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства | | | | | | |
|  |  | 7. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 19 | 9,5 | 50,0 |  |
|  |  | 8. | Задача 1.1.4. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | |
|  |  | 9. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | 43 | 21,5 | 50,0 |  |
|  |  | 10. | Цель 1.2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  |  | 11. | Задача 1.2.1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций, и неформальных объединений граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  |  | 12. | Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Свердловской области | | процентов | 6,4 | 3,84 | 60,0 |  |
|  |  | 13. | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | |
|  |  | 14. | Цель 2.1. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  |  | 15. | Задача 2.1.1. Развитие организационно-содержательной базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный | | | | | | |
|  |  | 16. | Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный | | процентов | 27 | 18,9 | 70,0 |  |
|  |  | 17. | Задача 2.1.2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  |  | 18. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения городского округа Заречный | | процентов | 17 | 13,6 | 80,0 |  |
|  |  | 19. | Задача 2.1.3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | |
|  |  | 20. | Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный | | процентов | 17 | 10,2 | 60,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | |
|  |  | за 1 полугодие 2023 года | | | | | |
|  |  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 553 508,00 | 718 078,91 | 46,22 |  |
|  |  | 2. | областной бюджет | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3. | местный бюджет | 1 516 208,00 | 718 078,91 | 47,36 |  |
|  |  | 4. | Прочие нужды | 1 553 508,00 | 718 078,91 | 46,22 |  |
|  |  | 5. | областной бюджет | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6. | местный бюджет | 1 516 208,00 | 718 078,91 | 47,36 |  |
|  |  | 7. | Подпрограмма 1. «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» | | | | |
|  |  | 8. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 108 254,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 9. | областной бюджет | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 10. | местный бюджет | 70 954,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 11. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 108 254,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 12. | областной бюджет | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 13. | местный бюджет | 70 954,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 14. | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью | 108 254,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 15. | областной бюджет | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 16. | местный бюджет | 70 954,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17. | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | |
|  |  | 18. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |
|  |  | 19. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |
|  |  | 20. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |
|  |  | 21. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |
|  |  | 22. | Мероприятие 2.1. Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |
|  |  | 23. | местный бюджет | 1 445 254,00 | 718 078,91 | 49,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа Заречный до 2026 года» за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |  |
|  | план | факт |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | |  |
|  | 1. | Цель 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального образования | | | | | | |  |
|  | 2. | Задача 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального образования | | | | | | |  |
|  | 3. | Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | процентов | 100 | 50 | 50,0 |  | |  |
|  | 4. | Задача 1.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей | | | | | | |  |
|  | 5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
|  | 6. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
|  | 7. | Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 0,25 | 0,25 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года. | |  |
|  | 8. | Задача 1.3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | | | | | | |  |
|  | 9. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | процентов | 78 | 78 | 100,0 |  | |  |
|  | 10. | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 100 | 0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 года. | |  |
|  | 11. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 20 | 7 | 35,0 |  | |  |
|  | 12. | Задача 1.4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы | | | | | | |  |
|  | 13. | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | процентов | 100 | 50 | 50,0 |  | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2026 года» | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 4. Обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 1 665 830,18 | 4 200,00 | 0,25 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | | | | Значение целевого показателя | | | | | | | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |  |
| план | | | | факт | | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |  |
| 1. | | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | | Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | | Задача 1.1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный (без учета дополнительных нормативов) | процентов | | | | | >=3 | | | | 4,1 | | | | 136,7 |  | |  |
| 5. | | Цель 1.2. Рациональное управление средствами бюджета городского округа Заречный, повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | | Задача 1.2.2. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Заречный, установленных администрацией городского округа Заречный | да/нет | | | | | да | | | | да | | | | 100,0 |  | |  |
| 8. | | Формирование бюджета городского округа Заречный в программной структуре | да/нет | | | | | да | | | | да | | | | 100,0 |  | |  |
| 9. | | Задача 1.2.3. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | процентов | | | | 100 | | | | 49,16 | | | | 49,16 | Результат показателя по фактическому поступлению доходов на 01.07.2023. | |  |
| 11. | | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Заречный и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Заречный в установленные законодательством сроки | | срок | | | | до 01.01.2023 | | | | 20.12.2022 | | | | 100,0 |  | |  |
| 12. | | Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Заречный | | да/нет | | | | да | | | | да | | | | 100,0 |  | |  |
| 13. | | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | | да/нет | | | | да | | | | да | | | | 100,0 |  | |  |
| 14. | | Задача 1.2.4. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15. | | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Заречный, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Заречный | | | да/нет | | | да | | | | да | | | | 100,0 |  | |  |
| 16. | | Задача 1.2.5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17. | | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств | | | процентов | | | | 25 | | | 18,18 | | | | 72,70 | |  |  |
| 18. | | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | | | единиц | | | | 8 | | | 5 | | | | 62,5 | |  |  |
| 19. | | Задача 1.2.6. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20. | | Степень качества управления финансами в городском округе Заречный | | | | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | | | | II | | | II | | 100,0 | | |  |  |
| 21. | | Цель 1.3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Заречный и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | | Задача 1.3.7. Учет долговых обязательств городского округа Заречный и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23. | | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | | | | да/нет | | | | да | | | да | | 100,0 | | |  |  |
| 24. | | Отношение объема муниципального долга городского округа Заречный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Заречный в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | | | | процентов | | | | 0 | | | 0 | | 100,0 | | |  |  |
| 25. | | Задача 1.3.8. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26. | | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Заречный, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | процентов | | | | 0 | | | 0 | | 100,0 | | |  |  |
| 27. | | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | | | | рублей | | | | 0 | | | 0 | | 0,0 | | |  |  |
| 28. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 29. | | Цель 2.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30. | | Задача 2.4.9. Автоматизация планирования и исполнения бюджета городского округа Заречный и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 31. | | Количество подсистем, подключаемых к системам управления по осуществлению бюджетного процесса | | | | единиц | | | | 3 | | | 3 | | 100,0 | | |  |  |
| 32. | | Количество участников бюджетного процесса, обеспечивающих интернет-формирование консолидированной отчетности муниципального образования | | | | единиц | | | | 6 | | | 6 | | 100,0 | | |  |  |
| 33. | | Задача 2.4.10. Обеспечение информационной прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 34. | | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  |  |
| 35. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 36. | | Цель 3.5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 37. | | Задача 3.5.11. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Заречный по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38. | | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | | | | процентов | | | | 100 | | | 0 | | 0,0 | |  |  |
| 39. | | Подпрограмма 4 «Исполнение судебных актов» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 40. | | Цель 6 Обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам и иным документам в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 41. | | Задача 12. Полное и своевременное исполнение судебных актов | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 42. | | Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Заречный о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | | | | | | |
|  | за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |
| № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |  |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 17 421 185,58 | 7 923 429,42 | 45,48 |  |  |
| 2. | | местный бюджет | 17 421 185,58 | 7 923 429,42 | 45,48 |  |  |
| 3. | | Прочие нужды | 17 421 185,58 | 7 923 429,42 | 45,48 |  |  |
| 4. | | местный бюджет | 17 421 185,58 | 7 923 429,42 | 45,48 |  |  |
| 12. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | |  |
| 13. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 14. | | местный бюджет | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 15. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 16. | | местный бюджет | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 17. | | Мероприятие 2.1. Развитие программного комплекса исполнения бюджета | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 18. | | местный бюджет | 1 371 644,00 | 415 650,00 | 30,30 |  |  |
| 21. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | | | | |  |
| 22. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2026 ГОДА» , В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 23. | | местный бюджет | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 24. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 25. | | местный бюджет | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 26. | | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (центральный аппарат) | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 27. | | местный бюджет | 14 588 354,00 | 7 198 053,76 | 49,34 |  |  |
| 28. | | Подпрограмма 4 Исполнение судебных актов | | | | |  |
| 29. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ» | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |
| 30. | | местный бюджет | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |
| 31. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |
| 32. | | местный бюджет | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |
| 33. | | Мероприятие 4.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа Заречный | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |
| 34. | | местный бюджет | 1 461 187,58 | 309 725,66 | 21,20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028 года»  за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | | | Значение целевого показателя | | | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | |  |
| план | | | факт | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |  |
| 1. | | Цель 1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | | Задача 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реализацию управленческих процессов | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | | Материально-техническое обеспечение рабочих мест работников органов местного самоуправления, а также МКУ ГО Заречный «Административное управление» и МКУ ГО Заречный «Управление муниципального заказа» | процентов | | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  | |  |
| 4. | | Уровень оснащения структурных подразделений администрации городского округа Заречный, а также МКУ ГО Заречный «Административное управление» и МКУ ГО Заречный «Управление муниципального заказа» современными информационными технологиями | процентов | | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  | |  |
| 5. | | Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | | Доля аттестованных муниципальных служащих от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | | процентов | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  | |  |
| 7. | | Процент выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028 года» | | процентов | | | 100 | | | 100 | | 100,0 | |  | |  |
| 8. | | Задача 1.3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории городского округа Заречный, снижение административных барьеров | | | | | | | | | | | | | |  |
| 9. | | Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме | | | процентов | | 50 | | | 50 | | 100,0 | |  | |  |
| 10. | | Задача 1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области и составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11. | | Издание нормативно-правовых актов с определением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | | | процентов | | | 100 | | 100 | | 100,0 | | |  |  |
| 12. | | Формирование списка присяжных заседателей | | | процентов | | | 100 | | 100 | | 100,0 | | |  |  |
| 13. | | Задача 1.5. Обеспечение участия в Ассоциации органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |  |
| 14. | | Объем средств, внесённых в Ассоциацию органов местного самоуправления | | | | процентов | | | 100 | | 100 | | 100,0 | |  |  |
| 15. | | Задача 1.6. Развитие средств массовой информации на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | |  |
| 16. | | Количество изданных номеров общественно-политической газеты «Любимый город» | | | | номеров (программ) | | | не менее 50 | | 25 | | 50,0 | |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  | «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028 года» | | | | | | |
|  | за 1 полугодие 2023 года | | | | | | |
| № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |  |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 108 752 638,96 | 48 115 707,53 | 44,27 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 116 500,00 | 1 100,00 | 0,94 |  |  |
| 3. | | местный бюджет | 108 636 138,96 | 48 114 607,53 | 44,31 |  |  |
| 4. | | Прочие нужды | 108 752 638,96 | 48 115 707,53 | 44,27 |  |  |
| 5. | | областной бюджет | 116 500,00 | 1 100,00 | 0,94 |  |  |
| 6. | | местный бюджет | 108 636 138,96 | 48 114 607,53 | 44,31 |  |  |
| 7. | | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «Административное управление» | 51 772 305,00 | 19 654 732,97 | 37,96 |  |  |
| 8. | | местный бюджет | 51 772 305,00 | 19 654 732,97 | 37,96 |  |  |
| 9. | | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «Управление муниципального заказа» | 2 827 096,00 | 1 317 562,96 | 45,43 |  |  |
| 10. | | местный бюджет | 2 827 096,00 | 1 317 562,96 | 45,43 |  |  |
| 11. | | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (Глава городского округа Заречный) | 3 207 119,00 | 1 731 840,94 | 55,25 |  |  |
| 12. | | местный бюджет | 3 207 119,00 | 1 731 840,94 | 55,25 |  |  |
| 13. | | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (Администрация городского округа Заречный) | 48 009 292,96 | 23 962 482,16 | 49,99 |  |  |
| 14. | | местный бюджет | 48 009 292,96 | 23 962 482,16 | 49,99 |  |  |
| 15. | | Мероприятие 5. Оплата членских взносов муниципального образования в Ассоциации и Фонды | 157 300,00 | 150 000,00 | 95,36 |  |  |
| 16. | | местный бюджет | 157 300,00 | 150 000,00 | 95,36 |  |  |
| 17. | | Мероприятие 6. Осуществление мероприятий в сфере средств массовой информации | 2 571 846,00 | 1 275 243,50 | 49,28 |  |  |
| 18. | | местный бюджет | 2 571 846,00 | 1 275 243,50 | 49,28 |  |  |
| 19. | | Мероприятие 7. Определение списка присяжных заседателей методом случайной выборки при помощи компьютерной программы | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |  |
| 20. | | областной бюджет | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |  |
| 21. | | Мероприятие 8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение запланировано на второе полугодие 2023 года |  |
| 22. | | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 23. | | Мероприятие 9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение запланировано на второе полугодие 2023 года |  |
| 24. | | областной бюджет | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25. | | Мероприятие 10. Формирование информационных ресурсов муниципального образования | 91 180,00 | 22 745,00 | 24,95 | Расходы производятся по фактически оказанным услугам. |  |
| 26. | | местный бюджет | 91 180,00 | 22 745,00 | 24,95 |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный от негативных проявлений, связанных с коррупцией. | | | | | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение выполнения на территории городского округа Заречный норм антикоррупционного поведения. | | | | | |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа. | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | | | | | |
| 7. | Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа. | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия. | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9. | Задача 3. Осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления. | | | | | |
| 10. | Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2023 года

**Пояснительная записка**

**к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный**

**за 1 полугодие 2023 года**

На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа запланированы бюджетные средства в сумме 2 182 642 410,46 рублей.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2023 года израсходовано 3 713 990,40 рублей. Средства перечислены на лицевые счета очередникам, для покупки квартир.

**2. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».

По состоянию на 01.07.2023 на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков было израсходовано 9 598 981,04 рублей, что составляет 36,51% от плановых значений.

Все обучающиеся 9 и 11 классов освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.

72% учащихся 8-11-х классов охвачены различными формами профессиональной ориентации.

Все 7 муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Заречный обеспечены учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.

Мероприятия по профилактике зависимости, формированию ценностей здорового образа жизни организованы в образовательных организациях городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы.

**3. Муниципальная программа «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам.

По состоянию на 01.07.2023 10 социально ориентированных общественных организаций получили субсидии из средств местного бюджета на общую сумму 1 000 000,00 рублей.

В течение 1 полугодия 2023 года проведено 57 общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий, 2 мероприятия антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций, проведено 3 межведомственные профилактические акции с освещением в СМИ. Также проведено 57 мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (выставок, мастер-классов, конференций, соревнований, акций, конкурсов, «круглых столов» и т.д.).

Все граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся в уполномоченный орган, получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета.

**4. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2023 на выполнение мероприятий муниципальной программы израсходовано 41 743 146,16 рублей.

Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства линейного объекта капитального строительства «Строительство системы питьевого водоснабжения г. Заречный от Усть-Камышенского водозаборного участка ГМПВ (1 этап)». Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Заключено Соглашение на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) в МКД.

Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Ведутся работы в рамках энергосервисного контракта.

Оплата стоимости электрической энергии уличного освещения осуществляется своевременно.

Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан.

Работы по благоустройству выполняются в соответствии с заключенными контрактами.

Оплачены расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Проведена ручная уборка общегородской и сельской территорий.

Вывезен мусор с несанкционированных свалок территории городского округа Заречный.

Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий составляет 100% от плановых значений.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный».

Финансирование МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» осуществляется в соответствии со сметными назначениями.

**5. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети.

Проводятся работы по строительству участка автомобильной дороги от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной.

Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа Заречный, работы выполняются в соответствии с техническим заданием.

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения.

Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

**6. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 1 полугодие 2023 года на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек израсходовано 10 818 486,12 рублей, что составляет 50,3% от суммы, выделенной на данное мероприятие.

На организацию деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы израсходовано 42 139 897,96 рублей или 48,5% от плановых значений.

23 252 751,23 рубля израсходовано на организацию деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования.

**7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

В течение 1 полугодия 2023 года организованы и проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта. Оплачены расходы по организации предоставления услуг по спортивной подготовке.

Доля жителей городского округа Заречный, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет составляет 54%.

Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ, составляет 1,6 тысяч человек.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 81,8%.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных задач, предусмотренных муниципальной программой по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, выполнены следующие мероприятия:

1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях.

2. В рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» оказаны услуги по обеспечению бесперебойного функционирования и поддержания непрерывного вывода сигнала сегмента системы безопасности.

3. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Заречный проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос.

Для дальнейшей реализации целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, необходимо:

1) создание, оснащение и содержание двух учебно-консультационных пунктов для обучения работающего населения;

2) оснащение нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны;

3) оборудование пунктов временного размещения;

4) установка пожарных резервуаров на территории городского округа Заречный.

**9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 1 полугодии 2023 года оплачены работы по контракту №0162200011823000257 / №2 от 01.04.2023 по благоустройству общественной территории «Пешеходная аллея ул. Курчатова до РЦ «Малахит». На объекте производится полив кустарника и газонов. Выполнено кошение газонов. Произведены работы по устройству пешеходного схода с асфальтированной аллеи в сторону «Ривьеры».

Кроме того, заключен контракт на благоустройство общественной территории «Эко-парк «Заречный». На данном объекте ведутся работы по монтажу металлического ростверка и каркаса на винтовых сваях эко-тропы с нанесением антикоррозионного покрытия, устройство бортового камня, устройство пешеходных дорожек из плитняка, подготовка основания под палисад. Произведено бетонирование фундамента под емкость для сбора жидких бытовых отходов. Выполнена установка емкости ЖБО в отметки по проекту. Закуплена и доставлена на площадку пропиленовая труба для будущего водопровода, материалы для изготовления деревянного настила. Производится пропитка доски настила специальными защитными составами.

Осуществляется авторский надзор и строительный контроль.

**10. Муниципальная программа «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2023 года обеспечено функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.

Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в администрации городского округа Заречный, составляет 100% от плановых значений.

Доля бесперебойной работы компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации городского округа Заречный также составляет 100% от плановых значений.

11. **Муниципальная программа «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2023 года.

**12. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник архивного отдела администрации городского округа Заречный.

Архивные документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, хранятся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения.

Социально-правовые запросы граждан исполнены в установленные законодательством сроки.

Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены на 26,2%. Установленный срок не истек.

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

В 1 полугодии 2023 года проведена следующая работа:

1) по МК №273-2023-46-ЛК/58-Д от 24.04.2023, сч. 273-2023-46-ЛК/1 от 26.04.2023, оплачен аванс 30% за «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ объекта на земельном участке под строительную промышленность» в сумме 1 050 137,21 рублей;

2) 06.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 29.03.2022 № 391-П «О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонду предоставлена субсидия в размере 388 000,00 рублей.

Субсидия Фондом освоена в полном объеме на обеспечение текущей деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный по реализации мероприятий.

14. **Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2023 обеспечение территории городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования составляет 95% или 100% от плановых значений.

Обеспечение территории городского округа Заречный документами по планировке и межеванию территории составляет 25% или 100% от плановых значений.

Объем ввода жилья за отчетный период составил 13 312 м2, что составляет 37,71% от плановых значений.

**15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственные за исполнение мероприятий программы – начальник имущественного отдела Управления правовых и имущественных отношений; начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2023 доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав, составляет 100% от плановых значений.

Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный, из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества составляет 20%. Работы выполняются в пределах финансирования.

Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества составляет 35% от плановых значений.

Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков составили 8,09 млн. рублей.

**16. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 1 половину 2023 года доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный составила 10,2%, что составляет 60% от плановых значений.

Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный составила 18,9%, что составляет 70% от плановых значений.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет составила 9,5%, что составляет 50% от плановых значений.

Мероприятия, запланированные данной программой, оплачены на сумму 718 078,91 рублей, что составляет 46,22% от плановых значений.

**17. Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный до 2028»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела бухгалтерского учета администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2023 года на выполнение мероприятий муниципальной программы израсходовано 48 115 707,53 рублей.

Для достижения поставленных целей, предусмотренных муниципальной программой по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению эффективной деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный, выполнены следующие мероприятия:

1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реализацию управленческих процессов;

2) повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Заречный;

3) повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории городского округа Заречный, снижение административных барьеров;

4) осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области и составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

5) обеспечение участия в Ассоциации органов местного самоуправления;

6) развитие средств массовой информации на территории городского округа Заречный.

По обеспечению деятельности МКУ ГО Заречный «Административное управление» исполнение составило 37,96% по причине позднего доведения бюджетных ассигнований (30 июня), запланированные работы по приобретению товаров, работ, услуг будут проведены во втором полугодии 2023 года.

По мероприятию «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», а также по мероприятию «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий» исполнение составило «0%», приобретение расходных материалов для осуществления основной деятельности запланированы на сентябрь 2023 года.

**18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2026»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных целей, предусмотренных муниципальной программой по информационно-пропагандистскому сопровождению и методическому обеспечению профилактики терроризма, осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности, выполнены мероприятия по техническому обслуживанию системы экстренного оповещения.

**19. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2023 на исполнение мероприятий муниципальной программы израсходовано 7 923 429,42 рублей, что составляет 45,48% от плановых значений.

Целевой показатель «Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств» составила 18,18%, что составляет 72,7% от плановых значений.

В течение 1 полугодия 2023 года проведено 5 проверок исполнения законодательства в сфере закупок, что составляет 62,5% от планового значения.

**20. Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2023 года администрацией городского округа Заречный проводилась работа по внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Результаты работы ежеквартально рассматривались на заседаниях Главы городского округа. На сегодняшний день на территории городского округа действуют 67 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. При необходимости осуществляется своевременная актуализация административных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организован особый учет всех поступающих обращений граждан и организаций о фактах коррупции, заведен соответствующий журнал регистрации. Обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупционных проявлений. При наличии в обращениях граждан и организаций информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется в соответствующий орган сопроводительным письмом с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения. Количество поступивших заявлений, обращений граждан и организаций – 472, обращения по фактам коррупции отсутствуют. Реестр обращений по фактам коррупции направляется в Департамент по противодействию коррупции и контролю Свердловской области ежеквартально по установленной форме.

В целях осуществления взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включены члены Общественной палаты городского округа, общественной организации «Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов», также в состав Комиссии включены представители всех местных СМИ.

Мероприятия по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере противодействия коррупции, проведены. В 1 полугодии 2023 года 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в ГАУ ДОП «РКЦГМУ».