администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__28.08.2017__  №  ___932-П___

г. Заречный

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ

в городском округе Заречный за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа Заречный

# от__28.08.2017__  №  ___932-П___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2017 года»

# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1. | "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный" на 2015-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 06.10.2015 № 1259-П в действующей редакции | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 19.01.2016 № 38-П в действующей редакции | 825940,82 | 0,00 | 543902,58 | 282038,24 | 0,00 | 337197,28 | 0,00 | 206442,00 | 130755,28 | 0,00 | 40,8 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие системы дошкольного образования" |  | 429502,77 | 0,00 | 313125,68 | 116377,09 | 0,00 | 164272,74 | 0,00 | 107595,77 | 56676,97 | 0,00 | 38,3 |
|  | "Развитие системы общего образования" |  | 301953,94 | 0,00 | 217113,77 | 84840,17 | 0,00 | 132415,26 | 0,00 | 96320,70 | 36094,56 | 0,00 | 43,9 |
|  | "Развитие системы дополнительного образования" |  | 61374,48 | 0,00 | 13663,13 | 47711,35 | 0,00 | 26499,73 | 0,00 | 2525,53 | 23974,20 | 0,00 | 43,2 |
|  | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 33109,63 | 0,00 | 0,00 | 33109,63 | 0,00 | 14009,55 | 0,00 | 0,00 | 14009,55 | 0,00 | 42,3 |
| 3. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 31.08.2015 № 1038-П в действующей редакции | 98518,10 | 18140,00 | 78835,10 | 1543,00 | 0,00 | 48835,07 | 6928,89 | 41135,12 | 771,06 | 0,00 | 49,6 |
| 4. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный» на 2014-2016 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 05.06.2017 № 633-П | 105721,28 | 0,0 | 70852,6 | 34868,7 | 0,0 | 18555,55 | 0,0 | 5006,5 | 13549,1 | 0,0 | 17,6 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | 57102,92 | 0,0 | 57100,00 | 2,92 | 0,0 | 214,04 | 0,0 | 211,12 | 2,92 | 0,00 | 0,37 |
|  | Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Заречный |  | 4463,91 | 0,0 | 4330,78 | 133,13 | 0,0 | 2925,25 | 0,0 | 2925,25 | 0,00 | 0,00 | 65,5 |
|  | Повышение благоустройства жилищного фонда |  | 35025,63 | 0,00 | 9421,83 | 25603,80 | 0,0 | 11642,53 | 0,0 | 1870,11 | 9772,42 | 0,00 | 33,2 |
|  | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 9128,82 | 0,0 | 0,00 | 9128,82 | 0,0 | 3773,73 | 0,0 | 0,00 | 3773,73 | 0,00 | 41,3 |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 21.10.2015 № 1317-П в действующей редакции | 104054,56 | 0,00 | 82806,73 | 21247,83 | 0,00 | 10302,60 | 0,00 | 273,16 | 10029,44 | 0,00 | 9,9 |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.09.2015 № 1142-П в действующей редакции | 163376,13 | 0,00 | 56002,73 | 107373,40 | 0,00 | 57084,62 | 0,00 | 4981,61 | 52103,01 | 0,00 | 34,9 |
| 7. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.09.2015 № 1143-П в действующей редакции | 2097,90 | 0,00 | 0,00 | 2097,90 | 0,00 | 1091,27 | 0,00 | 0,00 | 1091,27 | 0,00 | 52 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие физической культуры и спорта" |  | 1916,10 | 0,00 | 0,00 | 1916,10 | 0,00 | 1049,27 | 0,00 | 0,00 | 1049,27 | 0,00 | 54,8 |
|  | "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики" |  | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 23,1 |
| 8. | Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.08.2014 № 1031-П | 155,60 |  | 0,00 | 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 № 746-П в действующей редакции | 16005,60 | 0,00 | 3348,00 | 12657,60 | 0,00 | 5170,72 | 0,00 | 0,00 | 5170,72 | 0,00 | 32,3 |
| 10. | "Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 26.11.2015 № 1527-П в действующей редакции | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11. | "Экология и природопользование на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 26.02.2016 № 200-П | 1427,06 | 0,00 | 0,00 | 1427,06 | 0,00 | 245,77 | 0,00 | 0,00 | 245,77 | 0,00 | 17,2 |
| 12. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный» на 2015-2019 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 27.01.2015 № 50-П | 488,00 | 0,00 | 37,00 | 451,00 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 4,6 |
| 13. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 16.11.2015 № 1442-П в действующей редакции | 32997,61 | 0,00 | 29677,92 | 3319,69 | 0,00 | 3433,65 | 0,00 | 1898,06 | 1535,59 | 0,00 | 10,4 |
| 14. | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 23.11.2015 № 1503-П | 2300,00 | 0,00 | 1100,00 | 1200,00 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 28,3 |
| 15. | «Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 20.10.2015 № 1316-П в действующей редакции | 5066,05 | 0,00 | 3501,52 | 1564,53 | 0,00 | 2122,77 | 0,00 | 1701,52 | 421,25 | 0,00 | 41,9 |
| 16. | "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 18.09.2015 № 1182-П | 1078,16 | 0,00 | 0,00 | 1078,16 | 0,00 | 472,79 | 0,00 | 0,00 | 472,79 | 0,00 | 43,9 |
| 17. | "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 № 1127-П в действующей редакции | 11619,36 | 0,00 | 9670,20 | 1949,16 | 0,00 | 205,17 | 0,00 | 0,00 | 205,17 | 0,00 | 1,8 |
| 18. | "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы" | Постановление администрации городского округа Заречный от 27.08.2015 № 1015-П в действующей редакции | 1270,07 | 0,00 | 1003,20 | 266,87 | 0,00 | 1230,00 | 0,00 | 1003,20 | 226,80 | 0,00 | 96,9 |
| 19. | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции в городском округе Заречный | Постановление администрации городского округа Заречный от 03.09.2015 № 1047-П | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 72,0 |
| 20 | "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 09.10.2015 № 1282-П в действующей редакции | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 1376990,30 | 18140,00 | 883737,59 | 475112,71 | 0,00 | 486627,76 | 6928,89 | 262441,15 | 217257,72 | 0,00 |  |