## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ городского округа Заречный

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 3 квартал 2017 г.

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Создание комплексной системы профилактики ДТП, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения. |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий. | единиц | не более 905 | 301 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 3 | снижение к 2014 году | процентов | не менее 0,1 | 59,0 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 4 | Задача 2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения, эффективная организация контрольно-надзорной деятельности, внедрение новых форм и методов надзора. |
| 5 | Целевой показатель 2 Отношение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к количеству дорожно-транспортных происшествий. | процентов | не более 0,9 | 0,01 | 100 % | уменьшение количество ДТП, а также тяжесть их последствий |
| 6 | Задача 3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям. |
| 7 | Целевой показатель 3 Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | 0 | 0 | 100 % | - |
| 8 | снижение к 2014 году | процентов | 0 | 0 | 100 % | - |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

за 3 квартал 2017 г.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11619,3 | 4118,9 | 35,4 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Областной бюджет | 9670,2 | 3416,6 | 35,0 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 4 | Местный бюджет | 1949,1 | 702,3 | 36,0 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | - | - | - | - |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | - | - | - | - |
| 8 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 9 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 10 | Местный бюджет | - | - | - | - |
| 11 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 12 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | - | - | - | - |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 11619,3 | 4118,9 | 35,4 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 14 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 15 | Областной бюджет | 9670,2 | 3416,6 | 35,0 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 16 | Местный бюджет | 1949,1 | 702,3 | 36,0 % | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 17 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 1 Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа и рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. | - | - | Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения | - |
| 19 | Мероприятие 2 Оперативное информационное обеспечение всех проводимых на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 20 | Мероприятие 3 Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ, на официальном сайте администрации городского округа. | - | - | Тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа | - |
| 21 | Мероприятие 4 Размещение в СМИ тематических модулей, рекламных и социальных роликов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 22 | Мероприятие 5 Обеспечение контроля за осуществлением перевозок детей автомобильным транспортом. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 23 | Мероприятие 6 Проведение комплексного обследования образовательных учреждений на предмет обучения детей правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 24 | Мероприятие 7 Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания населения, устанавливающих механизм допуска перевозчиков на регулярные пассажирские маршруты и систему требований к ним с учетом положений статей 20 и 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». | - | - | В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности населения муниципального образования в пассажирских перевозках, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях исполнения требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского округа Заречный (постановление администрации ГО Заречный от 13.01.2016 № 16-П). | - |
| 25 | Мероприятие 8 Проведение просветительской работы с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. | - | - | Просветительская работа с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма проводится на постоянной основе | - |
| 26 | Мероприятие 9 Приобретение наглядной агитации, пособий и стендов по безопасности дорожного движения для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 27 | Мероприятие 10 Организация и проведение акций и конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| Мероприятия в области безопасности дорожного движения на территории городского округа |
| 28 | Мероприятие 11 Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории городского округа. | 368,8 | 177,8 | 48,2 % Содержание 7 шт. светофорных объектов, в том числе ежемесячное снятие показаний счетчиков и ремонт. | мероприятие выполнено частично, установленный срок не истек |
| 29 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 30 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 31 | Местный бюджет | 368,8 | 177,8 | 48,2 % |  |
| 32 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 33 | Мероприятие 12 Нанесение линий дорожной разметки на покрытии улично-дорожной сети городского округа. | 575,3 | 407,8 | 70,9 % Нанесена дорожная разметка на покрытии дорожной сети. | мероприятие выполнено частично, установленный срок не истек |
| 34 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | Местный бюджет | 575,3 | 407,8 | 70,9 % |  |
| 37 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 38 | Мероприятие 13 Изготовление, установка и замена дорожных знаков, стоек дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ. | 500,0 | 216,0 | 43,2 % Добавлены лимиты бюджетных обязательств в размере 212,8 тыс. рублей. Выполнена замена и установка 103 дорожных знака на территории ГО Заречный. Оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в размере 117 тыс. руб. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 39 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 40 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 41 | Местный бюджет | 500,0 | 216,0 | 43,2 % |  |
| 42 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 43 | Мероприятие 14 Устройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части на подходах к пешеходным переходам по предписаниям ГИБДД. | 136,2 | - | - Сняты лимиты бюджетных обязательств. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 44 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 45 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 46 | Местный бюджет | 136,2 | - | - |  |
| 47 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 48 | Мероприятие 15 Проектирование, подготовка к установке и установка средств регулирования дорожного движения (светофоры) на территории городского округа. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 49 | Мероприятие 16 Проектирование, подготовка к строительству и строительство автостоянок на территории городского округа. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 50 | Мероприятие 17 Обустройство искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 на территории городского округа. | 118,8 | - | Сняты лимиты бюджетных обязательств. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 51 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 52 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 53 | Местный бюджет | 118,8 | - | - |  |
| 54 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 55 | Мероприятие 18 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный». | 4000,0 | - | Разработка проектно-сметной документации по установке 16 остановочных комплексов. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 56 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 57 | Областной бюджет | 4000,0 | - | - |  |
| 58 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 59 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 60 | Мероприятие 19 Осуществление текущего ремонта остановочных комплексов на территории городского округа. | - | - | - | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 61 | Мероприятие 20 Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других образовательных учреждений на территории городского округа. | 5670,2 | 3416,6 | 60,3 % Установлено 58 светофорных объекта Т7 на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений на территории ГО Заречный. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 62 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 63 | Областной бюджет | 5670,2 | 3416,6 | 60,3 % |  |
| 64 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 65 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 11.04.2016 № Пр-637/ГС |
| 66 | Мероприятие 21 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа. | 125,0 | - | Сняты лимиты бюджетных обязательств. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 67 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 68 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 69 | Местный бюджет | 125,0 | - | - |  |
| 70 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 71 | Мероприятие 22 Разработка программ по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения городского округа. | 45,0 | - | Сняты лимиты бюджетных обязательств. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 72 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 73 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 74 | Местный бюджет | 45,0 | - | - | - |
| 75 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 76 | Мероприятие 23 Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории городского округа. | 80,0 | - | Сняты лимиты бюджетных обязательств. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 77 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 78 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 79 | Местный бюджет | 80,0 | - | - | - |
| 80 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |