

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_02.12.2020\_\_\_ № \_\_927-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки**

**к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Заречный в 2020/2021 учебном году**

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 07.11.2018
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 12.10.2020 № 757-Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Заречный в 2020/2021 учебном году.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в городском округе Заречный Михайлову Анастасию Анатольевну, начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Заречный» (далее – МКУ «Управление образования ГО Заречный»).
3. МКУ «Управление образования ГО Заречный» и муниципальным общеобразовательным организациям городского округа Заречный обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Т.Л. Соломеину.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главагородского округа Заречный |  |  А.В. Захарцев |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_02.12.2020\_\_\_ № \_\_\_927-П\_\_\_

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Заречный в 2020/2021 учебном году

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Заречный в 2020/2021 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срокисполнения | Результат исполнения |  |
| Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ГИА |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2020 году в ГО Заречный и подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организаций | ноябрь - декабрь2020 года | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ.Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования.Повышение эффективности деятельности по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА, образовательных цензах.Совершенствования условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020/2021 учебном году\* |  |
|  | Осуществление анализа результатов ГИА-11, Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), диагностических контрольных работ (далее - ДКР) в 2020/2021 учебном году, в том числе в общеобразовательных организациях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации,городские методические объединения  | Ноябрь - декабрь 2020 года  | Улучшение результатов диагностических контрольных работ, диагностических исследований, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Обсуждение в муниципальных общеобразовательных организациях следующих вопросов:- об итогах ГИА в 2020 году;- ознакомления с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году; - о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ); - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; - об уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата);- об основных приоритетах на предстоящий период | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации, городские методические объединения учителей | ноябрь – декабрь 2020 года | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования.Повышение эффективности подготовки к ГИА.Информирование родительской общественности, обучающихся выпускных классов, о порядке проведения ГИА в 2019/2020 учебном году. |  |
|  | Участие в собеседовании с руководителями ОМС по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, ВПР, ДКР в 2019/2020 учебном году  |  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | ноябрь-декабрь2020 года | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образованияОбеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования |  |
|  | Участие в совещаниях с ОМС, выездных семинарах-совещаниях, методических днях ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», селекторных совещаниях МОиМП СО по вопросам подготовки к ГИА-2021 и повышения качества образования | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Формирование списка педагогических работников для повышения квалификации в 2020/2021 учебном году (на основе результатов ГИА 2020 г.) | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | ноябрь - декабрь2020 года | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |  |
|  | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Увеличение доли учителей – предметников, прошедших повышение квалификации.Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Улучшение результатов диагностических контрольных работ, диагностических исследований, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА |
|  | Назначение специалистов, ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении ГИА в 2020/2021 учебном году;Реализация мер по защите персональных данных при подготовке и проведении ГИА. | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | октябрь - декабрь2020 года | Обеспечение информационной безопасности при ведении Региональной информационной системы  |  |
|  | Формирование списков сотрудников для обучения по дополнительной профессиональной программе (далее – ДПП) для организаторов ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК с применением дистанционных образовательных технологий | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Получение педагогами, задействованными в процедурах ГИА, достоверной информации о порядке и технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИАо Порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, об ответственности за нарушение Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021 году через:- информационные письма;- информационные плакаты;- родительские собрания;- официальные сайты ОУ и Управления образования;-встречи родителей и учащихся 9-х, 11-х классов с представителями МОУ, ответственными за организацию ГИА;- средства массовой информации;- инструктажи и классные часы;- горячую линию;- сайт информационной поддержки ГИА в Свердловской области.  | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | октябрь 2020 - май 2021 года | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и о порядке проведения ГИА.Обеспечение прав участников ГИА.Обеспечение соблюдения Порядка проведения ГИА. |  |
|  | Публикация на официальных сайтах органа местного самоуправления, общеобразовательных учреждений информации:- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году;- о сроках проведения ГИА в 2021 году;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2021 году;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2021 году. | Администрация ГО Заречный,МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и о порядке проведения ГИА.Обеспечение прав участников ГИА.Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА. |  |
|  | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ):-пресс-конференции с представителя СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ;- участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях печатных изданий | Администрация ГО Заречный,МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и о порядке проведения ГИА. |  |
|  | Организация работы МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА | МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»,МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |  |
|  | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | МКУ «Управление образования ГО Заречный», «ИРО», общеобразовательные организации | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ для родителей (по желанию). |  |
|  | Формирование РБД на 2020/2021 учебный год: - перечня ППЭ и количество аудиторий, на 2021 год;- состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2021 год;- списка участников ГИА в 2021 году. | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | до 24 декабря 2020 года | Согласование перечня ППЭ с ГЭК.Утверждение перечня ППЭ на 2021 год.Размещение перечня ППЭ на информационных сайтах ОМС, ИРО (ЦОИ), ОУ, УО |  |
|  | Внесение данных в РБД | МКУ «Управление образования ГО Заречный», лица, ответственные за информационный обмен в общеобразовательных организациях | в соответствии с графиком РЦОИ, графиком ФЦТ | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и о порядке проведения ГИА.Обеспечение прав участников ГИА.Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА. |  |
|  | Информирование общественности о процедуре ГИА, порядке проведения ГИА, формирование списков лиц, привлекаемых для общественного наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, обучение общественных наблюдателей | общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования ГО Заречный» | январь - апрель 2021 года | Обеспечение соблюдения Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, открытости и прозрачности процедур ГИА. |  |
| Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ГИА |
|  | Формирование списков обучающихся «группы риска», «группы высокобалльников» и учащихся с особыми образовательными потребностями для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА и для организации индивидуальной работы с обучающимися | Руководители общеобразовательных организации | ноябрь - декабрь2020 года | Обеспечение подготовки обучающихся к прохождению ГИА, соблюдения порядка проведения ГИА, прав обучающихся |  |
|  | Формирование списка учащихся 9-х, 11-х классов, нуждающихся в создании особых условий при проведении ГИА (обучающиеся с ОВЗ) | общеобразовательные организации, МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» | ноябрь2020 года – февраль 2021 года | Обеспечение адресного подхода к подготовке к ГИА, соблюдение прав обучающихся. |  |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | общеобразовательные организации | январь-май 2021 года | Обеспечение соблюдения Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Организация и проведение:- национального исследования качества образования;- ВПР;- региональных диагностических контрольных работ;- исследование компетенций учителей-предметников, руководителей общеобразовательных учреждений;- PISA (по выборке ГАОУ ДПО СО «ИРО») | МКУ «Управление образованияГО Заречный», ИРО, общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года | Улучшение результатов диагностических контрольных работ, диагностических исследований, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Формирование составов:- территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК;- территориальных подкомиссий Предметных комиссий;- территориальной Конфликтной комиссии. | МКУ «Управление образованияГО Заречный»,общеобразовательные организации | декабрь 2020 - март 2021 года | Готовность лиц, привлекаемых к работе в ППОИ, ППЭ и экспертов предметных подкомиссий обеспечить соблюдение информационной безопасности, Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, прав участников ГИА.Возложение на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за выполнение работ и обязанностей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с использованием дистанционных образовательных технологий: - руководителей ППЭ;- организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ;- лиц, ответственных за информационный обмен;- лиц, ответственных за доставку и хранение экзаменационных материалов;- председателей, заместителей председателей и экспертов Предметных подкомиссий;- общественных наблюдателей;- членов ГЭК | МКУ «Управление образованияГО Заречный», ИРО, общеобразовательные организации | январь - май 2021 года |  |
|  | Организация обучающих семинаров и практических занятий для лиц, привлекаемых к работе в ППЭ:- для организаторов (работа с ПО, отработка процедуры печати КИМ в аудиториях);-для технических специалистов ППЭ (отработка процедуры авторизации, печати КИМ, сканирования и передачи ЭМ);-  | МКУ «Управление образования ГО Заречный», ИРО,общеобразовательные организации | январь - май 2021 года |  |
|  | Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования | МКУ «Управление образования ГО Заречный»,общеобразовательные организации | в соответствии с графиком  «ИРО» | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Прохождение квалификационных испытаний педагогов – кандидатов в эксперты Предметных подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | МКУ «Управление образования ГО Заречный»,общеобразовательные организации | в соответствии с графиком  «ИРО» | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - «ФИПИ»)  | МКУ «Управление образования ГО Заречный», «ИРО»общеобразовательные организации | в соответствии с графиком «ИРО» | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Организация изучения методических рекомендаций «ФИПИ» для учителей по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2021 году и анализ типичных ошибок участников ЕГЭ | МКУ «Управление образования ГО Заречный», «ИРО»общеобразовательные организации | до 30 апреля 2021 года | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проверки экзаменационных материалов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Организация семинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в ходе основного, дополнительного периодов ГИА в 2021 году | ИРО, председатели территориальных подкомиссий предметных комиссий | апрель – июнь 2021 года | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проверки экзаменационных материалов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ):подбор кандидатур,обучающие инструктажи, тренинги,информационное сопровождение | МКУ «Управление образования ГО Заречный»,общеобразовательные организации | февраль –апрель 2021 года | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | МКУ «Управление образования ГО Заречный»,общеобразовательные организации | декабрь 2020 года – май 2021 года | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Прохождение обучения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя и проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» | ИРО, руководитель ОМС | март – май 2021 года | Обеспечение подготовки лиц, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  |
|  | Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2020/2021 учебном году. | МКУ «Управление образования ГО Заречный»,общеобразовательные организации | 10 февраля 2021 года,10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года | Допуск обучающихся 9-х классов к ГИА. |  |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 классах  | общеобразовательные организации | 5 апреля 2021,21 апреля 2021, 5 мая 2021 года  | Допуск обучающихся 11-х (12-х) классов к ГИА. |  |
|  | Проведение диагностических контрольных работ в 9-х, 11-х классах  | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | по графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |  |
|  | Проведение репетиционных тестирований в 9-х, 11-х классах в ППЭ | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | по графику | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ.Отработка маршрутов участников ГИА в ППЭ. |  |
|  | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ  | ИРО, МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года по графику | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ.Отработка маршрутов участников ГИА в ППЭ. |  |
|  | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися группы риска и учащимися, имеющими особые образовательные потребности | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | ноябрь 2020 года - апрель 2021 года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |  |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:- формирование списка участников ГИА;- формирование составов организаторов и технических специалистов ППЭ;- внесение сведений в РБД. | МКУ «Управление образования ГО Заречный», «ИРО», общеобразовательные организации | в соответствии с расписанием экзаменов | Готовность лиц, привлекаемых к работе в ППОИ, ППЭ и экспертов предметных подкомиссий обеспечить соблюдение информационной безопасности, Порядка проведения ОГЭ, ГВЭ, прав участников ГИА. |  |
| Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА |
|  | Прием заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ от обучающихся 9-х, 11-х классов ОУ, а также ВПЛ и обучающихся СПО | общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования ГО Заречный» | ЕГЭ – до 01.02.2021 годаОГЭ – до 01.03.2021 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА в ППЭ |  |
|  | Подготовка проектов постановлений о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (по ГО Заречный):в основной период;в дополнительный период | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | до 15 мая 2021 годадо 30 июля 2021 года |  |
|  | Подготовка приказа по организации работы ППОИ на базе учебно-методического отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный»в основной период;в дополнительный период | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | до 20 мая 2021 годадо 1 августа 2021 года | Обеспечение функционирования пункта первичной обработки информации, соблюдение информационной безопасности, взаимодействие с РЦОИ |  |
|  | Подготовка проектов приказов о возложении на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных Порядком проведения ГИА, при выполнении обязанностей и работ при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭв досрочный период;в основной период;в дополнительный период | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | до 01 марта 2021 годадо 01 апреля 2021 годадо 30 июня 2021 года | Мотивация лиц, привлекаемых к процедурам ГИА, к соблюдению требований, предусмотренных порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Наличие антикоррупционного механизма при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, административных взысканий за ненадлежащее выполнение обязанностей и работ при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |
| Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ГИА |
|  | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, собеседования по русскому языку, ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ, ОГЭ по физике и химии | МКУ «Управление образования ГО Заречный», общеобразовательные организации | ноябрь 2020 -март 2021 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ. Определение перечня ОУ, на базе которых возможно создание ППЭ |  |
|  | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена ППЭ  | МКУ «Управление образования ГО Заречный», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» | январь - март2021 года  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ в ППЭ |  |
|  | Организация взаимодействия с МО МВД России «Заречный», ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России по вопросам привлечения сотрудников для обеспечения правопорядка в ППЭ и на прилегающей территории в период проведения ГИА | МКУ «Управление образованияГО Заречный», общеобразовательные организации | апрель - май2021 года  |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительной документации для функционирования ППЭ  | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых функционируют ППЭ, руководители ППЭ | февраль - май 2021 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ. |  |
|  | Предварительная приемка ППЭ | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых функционируют ППЭ, руководители ППЭ | февраль - май 2021 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ. |  |
|  | Ведение «Региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области» в 2020/2021 учебном году | МКУ «Управление образованияГО Заречный», общеобразовательные организации | ноябрь 2020 – сентябрь 2021 года | Информация для анализа данных об условиях получения образования, достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах ГИАРазработка управленческих механизмов совершенствования условий и качества образования |  |

Принятые сокращения:

ВПЛ – выпускники прошлых лет;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;

ДПП – дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей по профилю их деятельности;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ИРО – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

МО – муниципальное образование;

ОВЗ – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья;

ОМС – муниципальный орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;

ОАО «Ростелеком» - Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком»;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ОУ – образовательная организация;

ППОИ – пункт первичной обработки информации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

РИС – Региональная информационная система;

РЦОИ – региональный центр обработки информации и проведения единого государственного экзамена - структурное подразделение ИРО;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

НОКО – независимая оценки качества образования;

ДКР – диагностические контрольные работы