## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Заречный
от ________________№_________________
ГРАФИК
приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним терртиорий, находящихся на территории городского округа Заречный, на 2018 - 2021 годы
№ п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответственный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Здание клуба (ГО Заречный, д. Боярка, ул. 8 марта, 12) | МКУ "Централизованная культурно-досуговая сеть "Романтик" | муниципальная | 2011 | Администрация ГО Заречный | 2020 | ремонт фасада, устройство водостока с кровли, обеспечение доступа для инвалидов
2 | Здание клуба (клуб "Заря", ГО Заречный, д. гагарка, ул. Клубная, 2) | МКУ "Централизованная культурно-досуговая сеть "Романтик" | муниципальная | 1967 | Администрация ГО Заречный | 2019 | ремонт помещений, ремонт инженерных коммуникаций, обеспечение доступа для инвалидов
3 | Здание бибилиотеки (г. Заречный, ул. Кузнецова, 10) | МКУ "Управление культуры, спорта и моложёжной политики ГО Заречный" | муниципальная | 1985 | Администрация ГО Заречный | 2019 | ремонт помещений, обеспечение доступа для инвалидов
4 | Здание дома культуры (ДК "Ровесник", г. Заречный, ул. Ленина, 11) | МКУ "Управление культуры, спорта и моложёжной политики ГО Заречный" | муниципальная | 1965 | Администрация ГО Заречный | 2018 | ремонт фасада, обеспечение доступа для инвалидов