Утверждена

Решением Заречной городской территориальной избирательной комиссии

от 27 апреля 2016 года № 4/16

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Заречной городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва

Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов.

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов  в избирательную кампанию.

Задачи:

- Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том числе Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердловской области, Думы городского округа Заречный  их компетенции.

- Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской области,  Избирательного кодекса Свердловской области.

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

- Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: март – июнь 2016 года.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Заречная городская территориальная избирательная комиссия | Организация печатных публикаций в муниципальных и иных СМИ с разъяснениями компетенции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, новаций избирательного законодательства, его применения. | Весь период, два раза в месяц |
|  | Открытие специальных рубрик на страницах муниципальной газеты «Пятница» «ТИК информирует»; - Пятница провинциальная - «Избирателям о предстоящих выборах»; - «Зареченская ярмарка» - «О выборах из первых уст». | Весь период |
|  | Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома» №2 Особенности предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Заречный | Апрель |
|  | №3 Роль Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания Свердловской области в системе органов государственной власти | Май |
|  | №4 О новациях федерального и регионального избирательного законодательства. Схема одномандатных избирательных округов на федеральных и областных выборах и многомандатных округов на выборах депутатов Думы городского округа Заречный | Июнь |
|  | Организация телепередач на ТВ Заречный, посвященных разъяснению избирателям важности предстоящих выборов, роли Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области в системе органов государственной власти, доведению информации о новациях избирательного законодательства, основных положений федерального и регионального законодательства. | Не реже 2 раз в месяц |
|  | Тематика телепередач: |  |
|  | -система органов государственной власти в Российской Федерации, роль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, их компетенция; | Май |
|  | - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по новым правилам; | Май |
|  | - как организаторы выборов готовились к старту избирательной кампании; особенности избирательной кампании; | Июнь |
|  | - основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Заречный | Июнь |
|  | Выступления на предприятиях и в организациях района (в т.ч. совместно с руководителями и специалистами ОМС): -О системе и роли органов государственной власти в Российской Федерации -Государственная Дума, Законодательное Собрание Свердловской области, их компетенция. -Новации избирательного законодательства, основные положения ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава МО «Городской округ Заречный» | Весь период, еженедельно |
|  | Проведение совместно с Заречной городской молодежной избирательной комиссией мероприятий с потенциальными избирателями, впервые голосующими избирателями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию - Акция «День молодого избирателя» - Организация мероприятий совместно с ЗМКУ ДОД «Центр детского творчества» на детских оздоровительных площадках | Февраль-май, сентябрь Июнь-август |
|  | Организация обучения представителей СМИ (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Организация обучения представителей политических партий (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год и ежеквартальными планами | Весь период |
|  | Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов на базе Централизованной библиотечной системы и школьных библиотек с целью формирования лекторского состава по информированию различных категорий населения о предстоящих выборах. | Февраль-сентябрь |
|  | Выпуск методических пособий: - «У тебя есть голос!» ( рамках Дней молодого избирателя информация об избирательных кампаниях 2016-2018 годов) -Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ее компетенция -Новации законодательства о выборах -Законодательное Собрание Свердловской области, его компетенция | Февраль Апрель Май Июнь |
|  | Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности Заречной городской территориальной избирательных комиссий, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих роль и порядок формирования государственных органов и органов местного самоуправления. | Весь период |
|  | Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий программы правового просвещения | Весь период |
|  | Мероприятия программы повышения правовой культуры: - организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» по отдельному плану; - квест для старшеклассников школ города «Дорогами войны»; - «Кубок победы» блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы; - фото-кросс «Мой любимый город», посвященный Дню России; - конкурс рисунков для воспитанников ДДУ «Я родителей на выборы веду»; - викторины среди детей на знание государственной символики в рамках ежегодных интеллектуальных игр; - муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; - муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее»; - муниципальный конкурс среди библиотек школ города на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей; - круглый стол с представителями Молодежного правительства Свердловской области и депутатами Молодежного парламента Свердловской области со старшеклассниками школ города - круглый стол с представителями Молодежного правительства Свердловской области и депутатами Молодежного парламента Свердловской области со студентами УрТК НИЯУ МИФИ и многопрофильного техникума. | Февраль-май Февраль Май Июнь Март-май Февраль-май Март-май Март-октябрь Март-май Май Июнь |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых органах, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Заречная городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации Публикация основных решений ТИК в СМИ (газеты «Пятница», Пятница провинциальная», «Зареченская ярмарка») | Весь период |
|  | Избирателям о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года | июнь |
|  | Основные события Календаря избирательной кампании | июнь |
|  | Сроки и порядок совершения избирательных действий | июль |
|  | Сведения о кандидатах в списках избирательных объединений | июль |
|  | Избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям; | август |
|  | Что нужно знать избирателю о правилах голосования; схеме избирательных округов по выборам депутатов Думы ГО, как сверить списки избирателей? | август |
|  | Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной кампании | сентябрь |
|  | День голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании | сентябрь |
|  | Ведение специальных рубрик на страницах муниципальной газеты «Пятница» «ТИК информирует»; - Пятница провинциальная - «Избирателям о предстоящих выборах»; - «Зареченская ярмарка» - «О выборах из первых уст». | Июль-сентябрь |
|  | Издание информационного бюллетеня «Вестник избиркома»: | 2 раза в месяц |
|  | №№4–5 - 18 сентября 2016 года – выборы депутатов ГДФС РФ, ЗССО и Думы ГО. Основные события Календаря избирательной кампании | июнь |
|  | №6 - Сроки и порядок совершения избирательных действий | июль |
|  | №7 - Сведения о кандидатах в списках избирательных объединений. | август |
|  | №8 – Как получить открепительное удостоверение | август |
|  | №9- О порядке голосования на выборах 18 сентября 2016 года | сентябрь |
|  | Организация пресс-конференций «Об основных событиях Календаря избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы ГО» «О ходе избирательной кампании» | июнь август |
|  | Интервью средствам массовой информации: «Старт избирательной кампании» «О порядке и сроках совершения избирательных действий» «Об участии политических партий в выборах» «О порядке голосования на выборах» | июнь июль август сентябрь |
|  | Специальные мероприятия для аккредитованных СМИ Круглый стол «Об участии СМИ в предоставлении объективной, достоверной, своевременной информации для избирателей» | июль |
|  | Привлечение журналистов к участию в областном конкурсе на лучший материал в СМИ, освещающий подготовку и проведение выборов | Весь период |
|  | Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с учебно-тематическим планом | Весь период |
|  | Организация обучения представителей политических партий – в соответствии с учебно-тематическим планом. | Весь период |
|  | Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва УИК - в соответствии с учебно-тематическим планом. | Весь период |
|  | Организация обучения работников органов местного самоуправления – в соответствии с учебно-тематическим планом | Весь период |
|  | Организация обучения работников правоохранительных органов – в соответствии с учебно-тематическим планом | Весь период |
|  | Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов и др. в учреждениях культуры и библиотеках с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и списках избирательных объединений, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д. | Весь период |
|  | Подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях | Весь период |
|  | Издание плакатов ТИК Не менее 5 видов плакатов, побуждающих к участию в голосовании | Весь период |
|  | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации ГО по избирательной тематике | Весь период |
|  | Организация работы «горячей линии» ТИК | июль-сентябрь |
|  | Анализ обращений граждан в ТИК, УИК | Весь период |
|  | Использование Интернет: Информация для СМИ: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях | Весь период |
|  | Доклады, выступления председателя ТИК | Весь период |
|  | Информация о реализации мероприятий основных событий Календаря избирательной кампании | Весь период |
|  | Организация выставок в Краеведческом музее и библиотеках Централизованной библиотечной системы | Весь период |
|  | Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК и УИК, содержащих информацию об основных событиях Календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования. | Весь период |
|  | О проведении муниципального этапа областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа Заречный | июнь-сентябрь |
|  | О проведении муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее» | июнь-сентябрь |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – создание условий для формирования осознанной готовности избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Заречная городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации в СМИ ГО Публикация основных решений ТИК в СМИ (газеты «Пятница», Пятница провинциальная», «Зареченская ярмарка») | Весь период |
|  | Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. | Весь период |
|  | №11- Об итогах голосования на выборах 18 сентября 2016 года | сентябрь |
|  | Организация пресс-конференций для СМИ: О ходе голосования в день голосования | В день голосования |
|  | Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО. | сентябрь |
|  | Использование Интернет Информация о ходе голосования на территории ГО | в день голосования |
|  | Информация об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов ЗССО и депутатов Думы ГО шестого созыва | сентябрь |
|  | Работа «горячей линии» ТИК, УИК Совместно с администрацией МО организация оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК | Последняя неделя перед днем голосования, в день голосования |