администрация Городского округа Заречный
р а с п о р я ж е н и е

от 04.07.2022 № 272-од

        г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий по составлению
проекта бюджета городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с решением Думы городского округа Заречный от 30.08.2021 № 69-Р "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный", в целях организации составления проекта бюджета городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь статьями 28, 31 Устава городского округа Заречный

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам и стратегическому планированию С.М. Сурину.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава / городского округа Заречный		А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации
 городского округа Заречный
 от 04.07.2022 № 272-од
 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского
округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

План
мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Заречный
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения / (не позднее)	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный: / - сведений о половозрастном составе постоянного населения по городскому округу Заречный по состоянию на 1 января 2021 года; / - прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный на среднесрочный период на 2023 - 2025 годы; / - пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития с обоснованием параметров прогноза, их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указаниями причин и факторов прогнозированных изменений; / - предварительных итогов социально-экономического развития городского округа Заречный за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год; / - предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, связанные с ростом (снижением) макроэкономических показателей (налог на доходы физических лиц, акцизы, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог); / - предварительных данных о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; / - сведений об общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, по состоянию на 1 января 2022 года; / - информации об общем количестве земельных участков, расположенных на территории городского округа, учтенных по состоянию на 1 января 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости; / - информации об общей площади земельных участков государственная собственность на которые не разграничена по состоянию на 1 января 2022 года; / - информации об общей площади земель застройки городского округа по состоянию на 1 января 2022 года; / - проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; / - показателей протяженности автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01 января 2022 года по категориям автомобильных дорог, в том числе находящихся в собственности городского округа (включенных в реестр муниципальной собственности в соответствии с законодательством и подтвержденных выпиской из реестра муниципальной собственности); / - показателей протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых необходимо в 2023 году осуществление мероприятий по оформлению права муниципальной собственности; / - информации о площадях лесных участков (городских лесов, расположенных в границах городского округа) по состоянию на 01 января 2022 года; / - информации о количестве единиц хранения, относящихся к областному и муниципальному архивному фонду, по состоянию на 01 января 2022 года; / - данных об общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования по состоянию на 1 января 2022 года; / - число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года.	28 июля 2022 года	администрация городского округа Заречный
2	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный обоснований и расчетов в целях подготовки документов для участия в согласительных комиссиях Министерства финансов Свердловской области	28 июля 2022 года	главные администраторы доходов бюджета и главные распорядители бюджетных средств
3	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный информации о плановой численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный, по состоянию на 01 сентября 2022 года	28 июля 2022 года	МКУ «Управление образования ГО Заречный»
4	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный: / - согласованных с главными распорядителями средств областного бюджета (профильными Министерствами) производственно-сетевых показателей учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; / - предложений по изменению типа подведомственных учреждений.	4 августа 2022 года	главные распорядители бюджетных средств
5	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также оценку поступлений за 2022 год по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов, и пояснительной записки)	11 августа 2022 года	главные администраторы доходов бюджета, / территориальные органы федеральных органов исполнительной власти РФ и территориальные органы государственной власти Свердловской области, наделенные полномочиями главных администраторов доходов
6	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	11 августа 2022 года	главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
7	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный: / - паспортов муниципальных программ, реализуемых в 2022 году и предлагаемых к финансированию в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов; / - реестра муниципальных программ городского округа Заречный с указанием объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их реализацию на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	25 августа 2022 года	администрация городского округа Заречный
8	Определение предварительных значений контрольных параметров бюджетных ассигнований (без учета целевых средств) и направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	9 сентября / 2022 года	Финансовое управление администрации городского округа Заречный
9	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный: / - проектов бюджетных смет (подведомственных) казенных учреждений за счет средств местного бюджета с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей с учетом прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований бюджета городского округа Заречный, необходимых для выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета (на условиях софинансирования) в пределах контрольных параметров на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; / - проектов планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений за счет средств местного бюджета с обоснованиями (расчетами) плановых показателей; / - обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований.	15 сентября 2022 года	главные распорядители бюджетных средств
10	Распределение плановых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по получателям бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета в пределах контрольных параметров в программном комплексе «Бюджет - СМАРТ Про»	15 сентября 2022 года	главные распорядители бюджетных средств
11	Согласование исходных данных для расчета дотаций из областного бюджета местному бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	в сроки, установ-ленные распоряже-нием Прави-тельства Свердловс-кой области	Финансовое управление администрации городского округа Заречный
12	Подготовка материалов для участия в заседании комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (при необходимости)	в сроки, установ-ленные распоряже-нием Прави-тельства Свердловс-кой области	Глава городского округа Заречный, / Финансовое управление администрации городского округа Заречный
13	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный в случае принятия решения о корректировке прогноза социально-экономического развития территории городского округа на среднесрочный период, предложения по изменению прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный	29 сентября 2022 года	администрация городского округа Заречный
14	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный информации об оценке фактических объемов налоговых расходов за 2022 год и прогноз объемов налоговых расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	30 сентября 2022 года	администрация городского округа Заречный
15	Представление в Финансовое управление администрации городского округа Заречный актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	6 октября 2022 года	главные администраторы доходов бюджета городского округа Заречный
16	Разработка проекта постановления администрации городского округа Заречный об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	17 октября 2022 года	администрация городского округа Заречный
17	Разработка среднесрочного финансового плана городского округа Заречный путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода	14 ноября / 2022 года	Финансовое управление администрации городского округа Заречный
18	Разработка проекта бюджетного прогноза городского округа Заречный на долгосрочный период (2023-2030 годов)	14 ноября / 2022 года	Финансовое управление администрации городского округа Заречный
19	Разработка проекта изменений бюджетного прогноза городского округа Заречный на долгосрочный период (2023-2030 годов)	При необходимости	Финансовое управление администрации городского округа Заречный
20	Разработка, рассмотрение и представление в Думу городского округа Заречный проекта решения Думы городского округа Заречный о бюджете городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также материалов и документов, вносимых одновременно с проектом решения Думы городского округа Заречный о бюджете городского округа Заречный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии со статьей 20 решения Думы городского округа Заречный от 30.08.2021 года № 69-Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный»	15 ноября / 2022 года	Администрация городского округа Заречный, / Финансовое управление администрации городского округа Заречный
21	Разработка Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (внесение изменений)	31 декабря 2022 года	Финансовое управление администрации городского округа Заречный