ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

| 24 мая 2016 г. |  | № 6/26 |
| --- | --- | --- |

г. Заречный

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодекса Свердловской области, Заречная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Заречный р е ш и л а:

1.Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва депутатов 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте Заречной городской территориальной избирательной комиссии и официальном сайте администрации городского округа Заречный.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Комиссии А.В. Сидельникову.

| Председатель избирательной комиссии |  | А.В. Сидельникова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | Е.Н. Фёдорова |

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва

18 сентября 2016 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Примерные сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение схемы избирательных округов и представление ее на утверждение в Думу ГО Заречный | п. 5 ст. 4 ФЗ от 02.10.2012 № 157-ФЗ | Не позднее 1 декабря 2015 г. | Заречная городская ТИК |
|  | Утверждение схемы избирательных округов | п. 4 ст. 4 ФЗ от 02.10.2012 № 157-ФЗ | Не позднее чем за четыре месяца до дня голосования (не позднее 18 мая 2016 г.) | Дума ГО Заречный |
|  | Назначение выборов в Думу ГО Заречный | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.) | Дума ГО Заречный |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Дума ГО Заречный |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | Заречная городская ТИК |
|  | Предоставление Заречной городской ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | начиная с даты назначения выборов | ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница» |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети "Интернет", а также направление списка в Заречную городскую ТИК | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п. 7 ст. 42 ИК СО | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2016 г.) | И.О.Главы Администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| Список избирателей |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | И.О.Главы Администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С получения сведений от и.о. главы Администрации городского округа Заречный до передачи списка в УИК (по 6 сентября 2016 г.) | Заречная городская ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст. 38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Заречная городская ТИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 03 августа 2016 г.) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
| Реализация статуса зарегистрированных кандидатов |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по четырехмандатному избирательному округу, может быть отозван не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
|  | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Заречную городскую ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади в ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница» и эфирного времени МАУ «Гортелецентр» | п. 6 ст. 66, п. 4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) | Заречная городская ТИК с участием ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница» и МАУ «Гортелецентр» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 сентября 18 сентября 2016 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в Заречную городского ТИК, окружные избирательные комиссии копий или экземпляров агитационных материалов | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) | И.О.Главы Администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |
|  | Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Заречный | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | И.О.Главы Администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Заречную городского ТИК, окружные избирательные комиссии | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача Заречную городского ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Заречная городская ТИК |
| Голосование |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | ст. 80 ИК СО | Начало: с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня; окончание – не позднее, чем за 1 день до начала голосования | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г) | Заречная городская ТИК, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений в помещениях участковых избирательных комиссий | п.1 ст. 83 ИК СО | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (не ранее 7 сентября 2016 г.) | участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК СО | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 сентября до 14-00 час. 18 сентября 2016 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее, чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Заречная городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Заречная городская ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Заречная городская ТИК |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов | Заречная городская ТИК |