

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_294-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в городском округе Заречный**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области  
 от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д «Об организационно-управленческой модели введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области», письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций», в целях создания организационно-управленческих условий организации работы по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации   
от 31 мая 2021 года № 286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, на основании   
ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования в городском округе Заречный (прилагается).
2. Утвердить критерии готовности образовательной организации   
   к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (прилагается).
3. Исполняющему обязанности начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» М.Г. Ким обеспечить организационное и методическое сопровождение мероприятий плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в городском округе Заречный (далее - План).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций спланировать деятельность образовательной организации с учетом мероприятий Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
   на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Т.Л. Соломеину.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа Заречный  от\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_294-П\_\_  «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  и основного общего образования  в городском округе Заречный» |

**План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования в городском округе Заречный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 1. | Определение муниципального и школьного координаторов, курирующих вопросы введения обновленных ФГОС | февраль  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению обновленных ФГОС | февраль-июнь  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный» |
| 3. | Проведение совещаний с руководящими работниками общеобразовательных  организаций, руководителями городских методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС | февраль-май  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный» |
| 4. | Организация участия руководящих и педагогических работников  в региональных мероприятиях  по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | по графику ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  МОиМП СО | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 5. | Организация участия педагогического сообщества в мероприятиях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | февраль-май  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 6. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для разработки учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений,  и планов внеурочной деятельности | март  2022 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 7. | Разработка моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций  и организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, обеспечивающего реализацию обновленных ФГОС | до 01.06.2022 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 8. | Определение порядка перехода  на обновленные ФГОС | до 01.04.2022 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9. | Комплектование библиотек учебно-методическим комплексом по всем предметам учебного плана  для реализации обновленных ФГОС | до 01.07.2022 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 10. | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 11. | Мониторинг использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ | сентябрь  2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС  начального общего и основного общего образования** | | | |
| 12. | Формирование перечня нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС, на официальном сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный» | февраль-май 2022 года | МКУ «Управление образования  ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 13. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС | февраль-август  2022 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 14. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников общеобразовательной организации | февраль-май 2022 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 15. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий  реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии  с обновленными ФГОС. Внесение изменений в программу развития общеобразовательной организации (при необходимости) | февраль-май 2022 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 16. | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в том числе учебных планов, планов внеурочной деятельности, рабочих программ педагогов, рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программ коррекционной работы на основе примерных образовательных программ соответствующего уровня | до 31.08.2022 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 17. | Контроль разработки общеобразовательными организациями приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС, в том числе Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | февраль-август  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 18. | Контроль разработки и размещения  на официальных сайтах общеобразовательных организаций основных образовательных программ начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС | до 31.08.2022 | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 19. | Контроль утверждения и размещения  на официальных сайтах общеобразовательных организаций списка учебников и учебных пособий для реализации обновленных ФГОС | до 31.08.2022 | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС  начального общего и основного общего образования** | | | |
| 20. | Организация работы городских методических объединений по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС, разработки фонда оценочных средств  для 1-х и 5-х классов | февраль – декабрь  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители ГМО |
| 21. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение педагогических работников при переходе  на обучение по обновленным ФГОС | февраль  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 22. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих  «методические шлейфы»,  видеоуроков по учебным предметам | июнь-декабрь 2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 23. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций Руководители ГМО |
| 24. | Организация системной работы  по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 25. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся | постоянно | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций  Руководители ГМО |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС**  **начального общего и основного общего образования** | | | |
| 26. | Организация обучения специалистов МКУ «Управление образования ГО Заречный» | март  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 27. | Организация обучения руководителей  общеобразовательных организаций,  разрабатывающих и реализующих  основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | март-апрель  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 28. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март-август 2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| **V. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций  к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 29. | Проведение мониторинга готовности  к введению обновленных ФГОС и анализ результатов | март, июнь, декабрь  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 30. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций  по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС | март, июнь, декабрь  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 31. | Подготовка адресных рекомендаций  по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС и планирование мероприятий на основе проведенного анализа | апрель, июль 2022 года  январь  2023 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС  начального общего и основного общего образования** | | | |
| 32. | Информирование общественности через средства массовой информации  о подготовке к реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных  организациях городского округа Заречный | март-май 2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 33. | Создание на официальном сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный» раздела «Обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования» по обновленным ФГОС | Март  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 34. | Размещение на официальном сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный»  и официальных сайтах общеобразовательных организаций материалов о поэтапном переходе  на обучение по обновленным ФГОС | март  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |
| 35. | Информационно-разъяснительная работа с родителями | февраль- декабрь  2022 года | МКУ «Управление образования ГО Заречный»  Руководители общеобразовательных организаций |

Список используемых сокращений:

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ГМО – городское методическое объединение;

МОиМП СО – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  городского округа Заречный  от\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_294-П\_\_\_  «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в городском округе Заречный» |

**Критерии готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования**

1. Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план- график мероприятий по введению обновленных ФГОС;
2. Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС;
3. Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности;
4. Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально- техническое обеспечение, штатное расписание и др.);
5. Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации;
6. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений;
7. Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и учебно-методической литературой;
8. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС;
9. Разработан план работы внутришкольных методических объединений   
   с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности;
10. Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС;
11. Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания);
12. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС.