

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_08.12.2021\_\_\_ № \_\_\_1203-П\_\_\_\_

г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий – «Дорожной карты» по сокращению сроков рассмотрения администрацией городского округа Заречный и ресурсоснабжающими организациями заявок газораспределительных организаций по согласованию строительства газораспределительных сетей в рамках догазификации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 об обеспечении до 2023 в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в целях ускорения согласования заявок, поданных в администрацию городского округа Заречный газораспределительными организациями на строительство газопроводов, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий – «Дорожную карту» по сокращению сроков рассмотрения администрацией городского округа Заречный и ресурсоснабжающими организациями заявок газораспределительных организаций по согласованию строительства газораспределительных сетей в рамках догазификации (далее – Дорожная карта) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям услуг Дорожной карты обеспечить соблюдение сроков предоставления услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_08.12.2021\_\_\_ № \_\_\_1203-П\_\_\_\_ «Об утверждении Плана мероприятий – «Дорожной карты» по сокращению сроков рассмотрения администрацией городского округа Заречный и ресурсоснабжающими организациями заявок газораспределительных организаций

по согласованию строительства газораспределительных сетей в рамках догазификации»

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ – «ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по сокращению сроков рассмотрения администрацией городского округа Заречный**

**и ресурсоснабжающими организациями заявок газораспределительных организаций**

**по согласованию строительства газораспределительных сетей в рамках догазификации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды услуг, предоставляемые органами муниципальной власти и ресурсоснабжающиими организациями | Существующие сроки предоставления услуги, проблематика | Новый срок предоставления услуги и уточняющие мероприятия | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сверка сетей на топографической съемке | до 30 дней, при этом в ответе могут отсутствовать необходимые сведения о данной сети (точное месторасположение, характеристики сети и иное), что приводит к дополнительным запросам и увеличению сроков | До 3 рабочих дней, с предоставлением исчерпывающей информации по существующим коммуникациям. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный, ресурсоснабжающие организации |
| 2. | Запрос технических условий (ТУ) на пересечение или параллельное следование существующих коммуникаций | как правило, 2-3 недели. Если сравнить технические условия, то в большинстве случаев в них меняется только наименование объекта и существующей сети, в отношении которой выдаются ТУ.Также стоить обратить внимание, что некоторые организации выдают ТУ только Заказчику строительства, что ущемляет права подрядных организаций, нанятых Заказчиком для выполнения работ по проектированию | до 2 рабочих днейРассмотреть возможность принятия запроса на ТУ, в том числе от подрядных организаций на основании предъявления договоров подряда либо доверенности, | Отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный, ресурсоснабжающие организации |
| 3. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки необходимые для размещения газопровода |  |  |  |
| 3.1. | Для неразграниченных земель | сроки от 1 дня и свыше 100 дней, нет единства требований, в некоторых случаях, муниципальные образования требуют дополнительных согласований с иными ресурсоснабжающими организациями | до 10 рабочих дней | Имущественный отдел Управления правовых и имущественных отношений администрации городского округа Заречный, ресурсоснабжающие организации |
| 3.2. | Обеспечить надлежащую работу на региональном портале технологического присоединения с рассмотрением заявок на согласование строительства газовых сетей |  | Постоянно, в части рассмотрения заявок до 10 рабочих дней | Имущественный отдел Управления правовых и имущественных отношений администрации городского округа Заречный, отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный, ресурсоснабжающие организации |
| 3.3. | Проработать механизм вывода участков необходимых для строительства газопроводов из состава городских лесов | Строительство газопроводов в городских лесах запрещено.Нормативный документ по исключению участка из городских лесов отсутствует, встречаются такие случаи, когда другого варианта как пройти по городским лесам нет. Муниципальные образования не выдают разрешение на использование участка, и соответственно не занимаются выводом требуемого участка из состава городских лесов. | до 25.12.2021 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| 3.4. | Открытие ордера на производство земляных работ | ориентировочно 20 дней с предоставлением листа согласования с ресурсоснабжающими организациями (сроки у каждой организации свои). | до 5 рабочих дней, сформировать типовой регламент, внести уточнения в списки предоставляемых документов для строительства газовых сетей, заменить лист согласования на выкопировку из проектной документации. Ордера выдавать только на производителя земляных работ. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный, ресурсоснабжающие организации |
| 3.5. | Оформление порубочного билета | При наличии древесно­кустарниковой растительности и отдельно стоящих деревьев необходимо производить материально-денежную оценку, заключать договора с комитетом по имуществу на компенсацию | до 25.12.2021, рассмотреть вопрос об указании необходимости вырубки древесно­кустарниковой растительности и отдельно стоящих деревьев в заявлении о предоставлении земельного участка под использование. На основании данного заявления в постановление о предоставлении земельного участка под использование включить пункт разрешающий производить вырубку | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| 3.6. | Оформление прав на лесные участки по землям лесного фонда | от 1,5 до 2х лет. На сегодняшний день порядок такой:Оформление акта натурного обследованияРазработка и утверждение пптПеревод в категорию эксплуатационные лесаПодготовка документации по формированию участковРазработка проектной документации на лесной участокРазработка проекта освоения лесовЭкспертиза проекта освоения лесовОформление лесной декларацииЗаключение договоров аренды | до 25.12.2021, проработать вопрос упрощенной процедуры оформления прав на лесные участки по землям лесного фонда | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |