

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_11.08.2020\_\_\_\_ № \_\_\_583-П\_\_\_\_

г. Заречный

**О внесении изменений** **в** **Дорожную карту по включению структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство», утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 23.03.2020 № 266-П**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134) от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» в части обеспечения доступности дошкольного образования, в целях удовлетворения потребности жителей в обеспечении удобного времени пребывания детей в детских дошкольных организациях городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Дорожную карту по включению структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство», утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 23.03.2020 № 266-П, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от\_\_11.08.2020\_\_\_ № \_\_583-П\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по включению структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные направления деятельности | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Требуемые документы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка документов для ввода здания в эксплуатацию | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | сентябрь-октябрь 2020 | документы, предусмотренные ч. 3 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | ноябрь 2020 | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав здания структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко».  Документы необходимые для регистрации:   1. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 2. технический план здания. | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | декабрь 2020 | выписка из ЕГРН |
|  | Изъятие у МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»:  1) здания структурного подразделения Детского сада комбинированного вида «Солнышко» и его передача в оперативное управление МКОУ ГО Заречный «Детство»;  2) земельного участка в постоянное бессрочное пользование. Прекращение и возникновение прав подлежит государственной регистрации. | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»  МКДОУ ГО Заречный «Детство»  Администрация ГО Заречный | январь 2021 | постановление администрации ГО Заречный и выписка из ЕГРН |
|  | Подготовка проекта постановления администрации городского округа Заречный о внесении изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в части дополнения подпункта 11 пункта 11 Главы 1 (наименование и фактический адрес структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко») и его направление на согласование в администрацию городского округа Заречный. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»;  Администрация ГО Заречный  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 5-ти дней с момента получения акта приема-передачи Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | постановление администрации ГО Заречный |
|  | Внесение изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в части дополнения подпункта 11 пункта 11 Главы 1 (наименование и фактический адрес структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко») | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  Администрация ГО Заречный | с момента издания постановления администрации городского округа Заречный «О внесении изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в течение 3 рабочих дней | лист записи ЕГРЮЛ  экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа |
|  | Лицензирование образовательной деятельности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение 15-ти дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о произведенных изменениях | лицензия |
|  | Торжественное открытие структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | Администрация ГО Заречный,  МКУ «Управление образования ГО Заречный»,  МКДОУ ГО Заречный «Детство» | июль 2021 | программа открытия структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» |
|  | Обследование здания структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко»на соответствие требованиям пожарной безопасности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию | заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями пожарной безопасности |
|  | Обследование (категорирование) антитеррористической защищенности объекта (территории) с присвоением категории и оформлением акта (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию | заключение и акт категорирования |
|  | Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (СЭС) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» |  | санитарно-эпидемиологическое заключение по образовательной деятельности |
|  | Оформление паспорта безопасности (согласование) | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 30 дней после проведения категорирования (не превышающий 45 дней со дня его подписания) | паспорт безопасности (согласованный) |
|  | Подключение охранно-тревожной сигнализации на ПЦО Войск национальной гвардии РФ Отдела вневедомственной охраны.  Внесение изменений в муниципальные контракты на техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, АПС, видеонаблюдения. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 2 месяцев со дня передачи объекта в оперативное управление эксплуатирующей организации | дополнительные соглашения к муниципальным контрактам |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | декабрь 2020 – январь 2021 | инвентаризационная опись |
|  | Предоставление в отдел муниципальной собственности администрации ГО Заречный результата инвентаризации муниципального имущества | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | январь 2021 | инвентаризационная опись |
|  | Уведомление внебюджетных фондов:  1. ФСС  2. ПФР | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение 3-х дней с момента подписания постановления администрации городского округа Заречный | уведомление |
|  | Изъятие у МКУ «Управление образования ГО Заречный» движимого имущества и передача в оперативное управление МКДОУ «Детство» | Администрация ГО Заречный | в течение 15-ти дней со дня получения передаточного акта | постановление администрации ГО Заречный |
|  | Расчет и утверждение фонда оплаты труда, штатного расписания.  Согласование с МКУ «Управление образования ГО Заречный» структуры штатного расписания в рамках выделенного фонда оплаты труда | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | декабрь 2020 – январь 2021 | утвержденное штатное расписание на новое структурное подразделение |
|  | Формирование и утверждение бюджетной сметы | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | декабрь 2020 – январь 2021 | бюджетная смета |
|  | Заключение муниципальных контрактов, в т.ч. проведение конкурентных процедур (на поставку продуктов питания, на оказание услуг с обслуживающими организациями и пр.) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | январь – март 2021 | муниципальные контракты |
|  | Подача заявки в ГКУ «Асбестовский центр занятости» о наличии вакансий, размещение объявлений о вакансиях на других информационных ресурсах, в том числе в сети Интернет. Проведение анализа кадрового резерва. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 15-ти дней со дня утверждения штатного расписания | заявка на открытые вакансии |
|  | Собеседование на вакантные должности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | январь – март 2021 | резюме |
|  | Утверждение схем ввода персонала | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | апрель – март 2021 | план-график |
|  | Заключение трудовых договоров с работниками структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко»согласно утвержденному штатному расписанию | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | апрель – март 2021 | трудовые договоры |
|  | Разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную деятельность Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | до лицензирования | приказ об утверждении ЛНА |
|  | Разработка Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ ГО Заречный «Детство» структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | до лицензирования | приказ об утверждении образовательной программы |