администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от 24.06.2014 № 814-П

г. Заречный

**О проведении межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Охота жить!», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный**

В целях привлечения внимания общества к вопросам формирования позитивного мировоззрения и активной жизненной позиции среди молодежи городского округа Заречный, пропаганды здорового образа жизни в соответствии с письмом Фонда СРЦ «Дорога к жизни» от 11.06.2013 г № 243з, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 июня 2014 года межведомственную антинаркотическую акцию-фестиваль «Охота жить!», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный (далее - Акция) на Площади Победы с 19.00 часов до 21.30 часов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Акции (прилагается).

3. Утвердить план подготовки и проведения Акции (прилагается).

4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.) обеспечить участие творческих коллективов и молодежных организаций города в Акции.

5. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «ДК «Ровесник» (Климова О.М.) обеспечить условия подключения звукотехнического оборудования для проведения Акции 27 июня 2014 года с 13.00 часов до 22.00 часов на площади «ДК «Ровесник».

6. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Рахматуллин Р.В.):

6.1. обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Акции;

6.2. перекрыть движение транспорта по улицам Ленина – Невского, улицам Ленина – Комсомольская, через городскую площадь, согласно плану проведения Акции с 18.30 часов до 21.30 часов 27 июня 2014 года.

7. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Малых В.Г.) провести бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих узнать свой ВИЧ-статус в месте проведения мероприятия.

8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.

Глава администрации

городского округа Заречный Е.А. Добродей

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа Заречный  от 24.06.2014 № 814-П |

**СОСТАВ**

**городского организационного комитета по подготовке и проведению**

**межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Охота жить!» к Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный**

|  |  |
| --- | --- |
| Ганеева Е.В. | - заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам, председатель оргкомитета; |
| Скоробогатова Я.А. | - начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», заместитель председателя оргкомитета. |

Члены оргкомитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вахрушева Л.В. | - начальник отдела по делам молодежи МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; |
| 2 | Малых В.Г. | - начальник ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (по согласованию); |
| 3 | Рахматуллин Р.В. | - начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию); |
| 4 | Спижевский А.В. | - руководитель СРЦ «Дорога к жизни» (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от 24.06.2014 № 814-П

**ПЛАН**

**подготовки и проведения межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Охота жить!», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | | Срок | ответственный |
| **I. Подготовительный этап** | | | | |
| 1. | Анонсирование проекта: за неделю до начала проведения мероприятия  Размещение информации о проекте в СМИ | | с 23 июня по 27 июня | Спижевский А.В. |
| 2. | Использование для проекта интернет - ресурсов | | с 23 июня по 27 июня | Спижевский А.В. |
| 3. | Печать и распространение печатной полиграфии: флаеры, плакаты | | с 23 июня по 27 июня | Спижевский А.В. |
| 4. | Составление творческой программы и проведение репетиций | | с 23 июня по 27 июня | Спижевский А.В. |
| 5. | Привлечение спонсорской поддержки | | с 23 июня по 27 июня | Спижевский А.В. |
| **II. Проведение акции** | | | | |
| 6. | Вступительное слово руководителя центра Спижевского А.В. | | 27 июня с 19.00 до 21.30 часов | Спижевский А.В. |
| 7. | Приветственное слово Главы городского округа Заречный, главы администрации городского округа Заречный | |
| 8. | Выступление группы «Реп альянс» | |
| 9. | Выступление цирковой студии «Арена» | |
| 10. | Вокальный номер «Наташа» Бас – свидетельство | |
| 11. | Выступление хип-хоп группы «Коктель-Данс» СК «Десантник» | |
| 12. | Выступление группы Реп альянс | |
| 13. | Выступление рок-группы «Дружки» (г. С. Петербург) | |
| 14. | Приветственное слово заместителя по поликлинической части МСЧ-32, врача-инфекциониста Аганина М.А. | |
| 15. | Выступление велосипедистов велоклуба «Байкер» | |
| 16. | Выступление рок-группы «Дружки» (г. С. Петербург) | |
| III. Заключительный этап акции | | | | |
| 17. | | Встреча с участниками мероприятия:  - консультирование для зависимых и созависимых людей;  - привлечение молодежи к волонтерской социальной работе;  - применение творческих способностей для участия в фестивалях, концертах, конкурсах | 27 июня с 19.00 до 21.30 часов | Спижевская Н.В.,  Кречетов В.А. |
| 18. | | Проведение экспресс-тестирования для всех желающих узнать свой ВИЧ-статус | 27 июня с 19.00 до 21.30 часов | Аганин М.А. |
| 19. | | Подготовка и трансляция телесюжета о проведении Акции | По отдельному плану | Журавлев А.Н. |