## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ городского округа Заречный

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2023 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный от негативных проявлений, связанных с коррупцией. |
| 1 | Задача 1. Обеспечение выполнения на территории городского округа Заречный норм антикоррупционного поведения. |
| 2 | Целевой показатель 1 Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа. | - | - | - | - | Постановление администрации ГО от 29.04.2022 № 543-П «О внесении изменений в муниципальную программу «О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 30.09.2019 № 958-П» |
| 3 | Целевой показатель 2 Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов. | проценты | 100 % | 100 % | 100 % | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 4 | Целевой показатель 3 Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок. | проценты | 100 % | 100 % | 100 % | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 5 | Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. |
| 6 | Целевой показатель 4 Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа. | проценты | 100 % | 100 % | 100 % | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 7 | Целевой показатель 5 Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия. | единиц | 0 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 8 | Задача 3. Осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления. |
| 9 | Целевой показатель 6 Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | проценты | 100 % | 100 % | 100 % | выполнено в полном объеме в установленные сроки |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2023 года

| строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |
| 7 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Прочие нужды. |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1 Внесение дополнений, изменений в действующие нормативные правовые акты городского округа по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законодательство. |  |  | В ходе проведения анализа муниципальных нормативных правовых актов ГО в сфере противодействия коррупции и в целях их приведения в соответствии с законодательством подготовлены следующие нормативные правовые акты: 1. распоряжение администрации от 27.01.2023 № 13-од «Об утверждении плана антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных администрации городского округа Заречный муниципальных учреждений и предприятий на 2023 год» 2. распоряжение администрации от 06.02.2023 № 22-од «Об утверждении дорожной карты по актуализации нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции городского округа Заречный» 3. распоряжение администрации от 02.02.2023 № 19-од «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации городского округа Заречный» 4. постановление Главы от 22.02.2023 № 16-ПГ «О признании утратившим силу постановления Главы городского округа Заречный от 24.03.2010 № 16-П «Об утверждении Положения о проверке соблюдения муниципальными служащими аппаратов Думы городского округа Заречный и Главы городского округа Заречный требований к служебному поведению» 5. решение Думы от 30.03.2023 № 31-Р «О внесении изменений в Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Заречный, представителя нанимателя (работодателя) о выполнении ими иной оплачиваемой работы» 6. постановление администрации от 21.03.2023 № 330-П «Об утверждении Порядка проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы городского округа Заречный и администрации городского округа Заречный» 7. постановление Главы от 30.03.2023 № 29-ПГ «О признании утратившим силу постановления Главы городского округа Заречный от 01.09.2015 № 58-П «Об утверждении коррупционно-опасных функций в органах местного самоуправления городского округа Заречный» 8. постановление администрации от 03.04.2023 № 398-П «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского округа Заречный» 9. постановление администрации от 03.04.2023 № 399-П «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в администрации городского округа Заречный» 10. распоряжение администрации от 06.04.2023 № 122-к «Об определении должностного лица, ответственного за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него» 11. решение Думы от 27.04.2023 № 43-Р «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Заречный, и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 12. решение Думы от 27.04.2023 № 44-Р «О внесении изменений в Порядок принятия решений о применении к депутату Думы городского округа Заречный, выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа Заречный отдельных мер ответственности, утвержденный решением Думы от 28.05.2020 № 35-Р» 13. постановление Главы ГО от 09.06.2023 № 44-ПГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный, утвержденный постановлением Главы городского округа Заречный от 27.02.2017 № 27-ПГ «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный» 14. постановление администрации от 22.06.2023 № 762-П «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа Заречный, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 29.12.2022 № 1636-П» | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 19 | Мероприятие 2 Проведение мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа. Подготовка соответствующих аналитических материалов, размещение их на официальном сайте городского округа, публикация в средствах массовой информации. |  |  | На официальном сайте городского округа Заречный в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятки «Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный, «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный», «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный». Имеется блок «Сообщите об известных Вам фактах коррупционных действий, или отправьте свои предложения и замечания к проектам нормативных документов. ВНИМАНИЕ! Сообщения на сайте не публикуются.», планы мероприятий по противодействию коррупции, планы работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, типовые анкеты для расчета индекса восприятия внутренней коррупции, протоколы заседания Комиссии по противодействию коррупции, сведения о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей, введена отдельная вкладка с объявлением о независимой антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных правовых актов. Создан подраздел «Антикоррупционное просвещение населения». Раздел «Противодействие коррупции» регулярно обновляется. На официальном сайте городского округа в разделе «Нормотворчество» постоянно размещаются проекты нормативных правовых актов, в разделе «Противодействие коррупции» имеются подразделы: «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»; «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов»; «Методические материалы», где размещается необходимая информация. Во всех образовательных организациях, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Заречный на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется специальный раздел (подраздел, рубрика), посвящённый вопросам антикоррупционного просвещения населения. На информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 20 | Мероприятие 3 Заведение в АСУ ИОГВ Свердловской области информации о выполнении антикоррупционных мероприятий. |  |  | Информация о выполнении антикоррупционных мероприятий ежеквартально заводится в АСУ ИОГВ Свердловской области. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 21 | Мероприятие 4 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов. |  |  | По 129 проектам муниципальных нормативных правовых актов и муниципальным нормативных правовых актов администрации городского округа проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов не выявлено. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 22 | Мероприятие 5 Обеспечение проверки сведений о доходах, расходах и об имуществе муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. |  |  | Организация приема сведений организована в соответствии с решением Думы от 27.04.2023 № 43-Р «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Заречный, и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»» и постановлением администрации от 29.12.2022 № 1636-П «Об утверждения Перечня должностей муниципальной службы в администрации городского округа Заречный, замещение которых связано с коррупционными рисками». Общая численность муниципальных служащих ГО, подавших сведения о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходов, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей – 37. Факты несвоевременности, непредставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отсутствуют. Также отсутствуют факты непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 23 | Мероприятие 6 Организация и проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, проверку осуществлять в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ. |  |  | Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения подарков не установлено. Служебные проверки по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, не проводились. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 24 | Мероприятие 7 Проведение проверок деятельности муниципальных заказчиков в сфере размещения заказов для муниципальных нужд городского округа. |  |  | По выполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 4 плановых камеральных проверки в 4 учреждениях ГО Заречный. Объем проверенных средств, при осуществлении контроля в сфере закупок за 1 полугодие 2023 года, при проведении плановых камеральных проверок - 61 988 542,42 руб., в том числе: 1) МКУ «ЦКДС «Романтик» – 3 910 546,15 руб., 2) МБОУ ДО «ДЮСШ» - 10 481 640,81 руб., 3) МАОУ «СОШ № 1» - 18 397 748,80 руб. 4) МАОУ «СОШ № 3» - 29 198 606,66 руб. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 29 860 662,84 руб., заключено контрактов в отчетном периоде на сумму 28 323 923,61 руб. Экономия по результатам проведенных процедур составила 1 536 739,23 руб., в том числе: 1) МКУ «ЦКДС «Романтик» – 0 руб., 2) МБОУ ДО «ДЮСШ» - 90 411,91 руб., 3) МАОУ «СОШ № 1» - 397 167,53 руб., 4) МАОУ «СОШ № 3» - 1 049 159,79 руб. Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 1) несвоевременное включение сведений о заключенных контрактах в реестр контрактов (МБОУ ДО «ДЮСШ»); 2) не размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и (или) размещение отчета с недостоверными сведениями ЕИС (МБОУ ДО «ДЮСШ»); 3) отсутствие экспертизы соответствия выполненной работы (её результатов) условиям контракта (МКУ «ЦКДС «Романтик»); 4) несоблюдение требований обоснования начальной (максимальной) цены контракта (МКУ «ЦКДС «Романтик», МАОУ «СОШ № 1»); 5) превышение годового объема закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (МКУ «ЦКДС «Романтик»); 6) несвоевременная оплата выполненной услуги (МБОУ ДО «ДЮСШ», МАОУ «СОШ № 3»). 7) неверно установлен порядок направления заказчиком и поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (МАОУ «СОШ № 3»). 8) нарушения при направлении проекта контракта (МАОУ «СОШ № 3»). Результаты проведенных проверок были доведены до сведения Главы ГО Заречный, главных распорядителей бюджетных средств ГО Заречный и Белоярской межрайонной прокуратуры. По результатам контрольных мероприятий учреждениям направлены Представления и предписания об устранении выявленных нарушений. Руководителями учреждений нарушения были приняты к сведению и частично устранены в установленные сроки. В течение 2023 года жалобы (иски) на решения Финансового управления, а также на действия (бездействия) Финансового управления в рамках осуществленной контрольной деятельности не подавались. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 25 | Мероприятие 8 Предоставления муниципальных услуг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |  | Администрацией ГО проводится работа по внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Результаты работы ежеквартально рассматриваются на заседаниях Главы ГО. На сегодняшний день на территории городского округа действуют 67 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. При необходимости осуществляется своевременная актуализация административных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 26 | Мероприятие 9 Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа. |  |  | Организован особый учет всех поступающих обращений граждан и организаций о фактах коррупции, заведен соответствующий журнал регистрации. Обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупционных проявлений. При наличии в обращениях граждан и организаций информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется в соответствующий орган сопроводительным письмом с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения. Количество поступивших заявлений, обращений граждан и организаций – 472, обращения по фактам коррупции, повторяющихся обращений, отсутствуют. Реестр обращений по фактам коррупции направляется в Департамент по противодействию коррупции и контролю Свердловской области ежеквартально по установленной форме. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 27 | Мероприятие 10 Осуществление взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями на предмет получения информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления. |  |  | В целях осуществления взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включены члены Общественной палаты городского округа, общественной организаций «Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов», также в состав Комиссии включены представители всех местных СМИ. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 28 | Мероприятие 11 Организация и проведение брифингов, пресс-конференций и «круглых столов» Главы городского округа с представителями СМИ. |  |  | Посредством СМИ, через раздел «Противодействие коррупции» официального сайта городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и группы в социальных сетях осуществляется информирование граждан в сфере противодействия коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 29 | Мероприятие 12 Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения информации о фактах коррупции в городском округе. |  |  | Работа телефона доверия обеспечена, сообщений от граждан о фактах коррупции не поступало. На официальном сайте городского округа в разделе «Противодействие коррупции» размещена памятка «Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный и аппарата Думы городского округа Заречный». На постоянной основе в СМИ размещаются сведения о работе «телефона доверия», расположенного в администрации городского округа Заречный. Также на информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 30 | Мероприятие 13 Проведение социологических опросов уровня восприятия коррупции в городском округе. |  |  | Постановлением Главы ГО от 21.12.2010 № 99-П утверждено Положение о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе Заречный. Данным Положением рекомендовано администрации ГО, руководителям муниципальных учреждений ГО ежегодно проводить среди работников социологический опрос уровня восприятия коррупции. На основе результатов проведенного исследования и расчета индексов восприятия коррупции администрацией ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществляется подготовка информации об уровне коррупции в ГО, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых муниципальными органами ГО и мер по противодействию коррупции. Социологический опрос уровня восприятия коррупции в городском округе Заречный будет проведен в 4 квартале 2023 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 31 | Мероприятие 14 Обеспечение реагирования органов местного самоуправления на сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованные в средствах массовой информации. |  |  | Сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованных в средствах массовой информации, отсутствуют. | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 32 | Мероприятие 15 Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. |  |  | Мероприятия по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере противодействия коррупции, проведены. В 1 полугодии 2023 года 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в ГАУ ДОП «РКЦГМУ». | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 33 | Мероприятие 16 Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению граждан на территории городского округа. |  |  |  | выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| 34 | Мероприятие 17 Приобретение и установка комплекта аппаратуры «телефон доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков и ведением архива обращений граждан и организаций. |  |  | Отсутствие финансирования. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 35 | Мероприятие 18 Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию звукозаписывающей аппаратуры «телефон доверия». |  |  | Отсутствие финансирования. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |