

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_02.03.2022\_\_\_ № \_\_\_251-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Заречный за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании [ст. ст. 28, 31](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77975;fld=134;dst=100296) Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 2021 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_02.03.2022\_\_\_ № \_\_\_251-П\_\_\_

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 2021 год»

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (рублей) | | | | | | | | | |
| Предусмотрено программой на 2021 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1.. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 19.05.2020  № 374-П | 10101861,20 | 319201,49 | 1764433,51 | 2018226,20 | 6000000,00 | 9195706,20 | 319201,49 | 1764433,51 | 2018226,20 | 5093845,00 |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 27.11.2019  № 1188-П | 913645924,26 | 35809647,00 | 549672971,90 | 328163305,36 | 0,00 | 897174418,79 | 25901738,15 | 547715759,05 | 323556921,59 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |  | 369728452,11 | 0,00 | 246007572,40 | 123720879,71 | 0,00 | 368626316,76 | 0,00 | 245970580,68 | 122655736,08 | 0,00 |
| 2.2. | «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |  | 424312738,75 | 35809647,00 | 290867532,70 | 97635559,05 | 0,00 | 410371999,40 | 25901738,15 | 289297276,98 | 95172984,27 | 0,00 |
| 2.3. | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |  | 91366474,78 | 0,00 | 12291866,80 | 79074607,98 | 0,00 | 90301981,32 | 0,00 | 11941901,39 | 78360079,93 | 0,00 |
| 2.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года |  | 28238258,62 | 0,00 | 506000,00 | 27732258,62 | 0,00 | 27874121,31 | 0,00 | 506000,00 | 27368121,31 | 0,00 |
| 3. | «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1154-П | 115976391,04 | 15804300,00 | 92509500,00 | 7662591,04 | 0,00 | 114539905,25 | 15664241,95 | 91295622,26 | 7580041,04 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» |  | 115669991,04 | 15804300,00 | 92509500,00 | 7356191,04 | 0,00 | 114233505,25 | 15664241,95 | 91295622,26 | 7273641,04 | 0,00 |
| 3.2. | «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» |  | 306400,00 | 0,00 | 0,00 | 306400,00 | 0,00 | 306400,00 | 0,00 | 0,00 | 306400,00 | 0,00 |
| 4. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 14.11.2019  № 1135-П | 111335010,43 | 0,00 | 34800962,70 | 76534047,73 | 0,00 | 97622321,91 | 0,00 | 26947205,73 | 70675116,18 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» |  | 28929494,44 | 0,00 | 23829494,44 | 5100000,00 | 0,00 | 25729485,84 | 0,00 | 20629485,84 | 5100000,00 | 0,00 |
| 4.2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 19713822,22 | 0,00 | 1203686,33 | 18510135,89 | 0,00 | 14481802,60 | 0,00 | 1203686,33 | 13278116,27 | 0,00 |
| 4.3. | «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» |  | 38801787,76 | 0,00 | 9767781,93 | 29034005,83 | 0,00 | 34038477,83 | 0,00 | 5114033,56 | 28924444,27 | 0,00 |
| 4.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» |  | 23889906,01 | 0,00 | 0,00 | 23889906,01 | 0,00 | 23372555,64 | 0,00 | 0,00 | 23372555,64 | 0,00 |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 13.11.2019  № 1125-П | 218556570,41 | 0,00 | 175995827,70 | 42560742,71 | 0,00 | 206137740,74 | 0,00 | 163886455,49 | 42251285,25 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Развитие улично-дорожной сети» |  | 192405177,08 | 0,00 | 153936119,49 | 38469057,59 | 0,00 | 191154047,47 | 0,00 | 152994447,34 | 38159600,13 | 0,00 |
| 5.2. | «Повышение безопасности дорожного движения» |  | 26151393,33 | 0,00 | 22059708,21 | 4091685,12 | 0,00 | 14983693,27 | 0,00 | 10892008,15 | 4091685,12 | 0,00 |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1258-П | 160261141,85 | 0,00 | 0,00 | 160261141,85 | 0,00 | 159516962,27 | 0,00 | 0,00 | 159516962,27 | 0,00 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 20-П | 8852949,41 | 0,00 | 5903940,00 | 2949009,41 | 0,00 | 2328446,89 | 0,00 | 172700,00 | 2155746,89 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 892937,65 | 0,00 | 172700,00 | 720237,65 | 0,00 | 891780,25 | 0,00 | 172700,00 | 719080,25 | 0,00 |
| 7.2. | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» |  | 7121240,00 | 0,00 | 5731240,00 | 1390000,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 |
| 7.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» |  | 838771,76 | 0,00 | 0,00 | 838771,76 | 0,00 | 836666,64 | 0,00 | 0,00 | 836666,64 | 0,00 |
| 8. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1204-П | 28027918,59 | 0,00 | 0,00 | 28027918,59 | 0,00 | 27867220,94 | 0,00 | 0,00 | 27867220,94 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 26826183,59 | 0,00 | 0,00 | 26826183,59 | 0,00 | 26667250,74 | 0,00 | 0,00 | 26667250,74 | 0,00 |
| 8.2. | «Пожарная безопасность» |  | 173562,00 | 0,00 | 0,00 | 173562,00 | 0,00 | 171797,20 | 0,00 | 0,00 | 171797,20 | 0,00 |
| 8.3. | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 1028173,00 | 0,00 | 0,00 | 1028173,00 | 0,00 | 1028173,00 | 0,00 | 0,00 | 1028173,00 | 0,00 |
| 8.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2024 годы» | постановление администрации ГО Заречный от 28.09.2017  № 1068-П | 63545867,79 | 0,00 | 23354569,77 | 39657078,02 | 534220,00 | 63545867,79 | 0,00 | 23354569,77 | 39657078,02 | 534220,00 |
| 10. | «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 24.09.2019  № 940-П | 906260,00 | 0,00 | 0,00 | 906260,00 | 0,00 | 863042,95 | 0,00 | 0,00 | 863042,95 | 0,00 |
| 11. | «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1074-П | 969208,86 | 0,00 | 0,00 | 969208,86 | 0,00 | 863208,69 | 0,00 | 0,00 | 863208,69 | 0,00 |
| 12. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 25.11.2019  № 1174-П | 201800,00 | 0,00 | 52000,00 | 149800,00 | 0,00 | 201799,98 | 0,00 | 52000,00 | 149799,98 | 0,00 |
| 13. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1259-П | 35885765,47 | 0,00 | 34316765,47 | 1569000,00 | 0,00 | 31672585,82 | 0,00 | 30103585,82 | 1569000,00 | 0,00 |
| 14. | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1158-П | 1292419,70 | 0,00 | 0,00 | 1292419,70 | 0,00 | 1170000,00 | 0,00 | 0,00 | 1170000,00 | 0,00 |
| 15. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 03.02.2020  № 86-П | 6149520,40 | 0,00 | 0,00 | 6149520,40 | 0,00 | 5159898,76 | 0,00 | 0,00 | 5159898,76 | 0,00 |
| . | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | «Управление муниципальным имуществом» |  | 5785696,27 | 0,00 | 0,00 | 5785696,27 | 0,00 | 4847114,43 | 0,00 | 0,00 | 4847114,43 | 0,00 |
| 15.2. | «Управление земельными ресурсами» |  | 363824,13 | 0,00 | 0,00 | 363824,13 | 0,00 | 312784,33 | 0,00 | 0,00 | 312784,33 | 0,00 |
| 16. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 19-П | 1419207,24 | 0,00 | 0,00 | 1419207,24 | 0,00 | 1413870,51 | 0,00 | 0,00 | 1413870,51 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» |  | 103550,00 | 0,00 | 0,00 | 103550,00 | 0,00 | 103550,00 | 0,00 | 0,00 | 103550,00 | 0,00 |
| 16.2. | «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» |  | 1315657,24 | 0,00 | 0,00 | 1315657,24 | 0,00 | 1310320,51 | 0,00 | 0,00 | 1310320,51 | 0,00 |
| 17. | «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1206-П | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |
| 18. | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1072-П | 13263142,00 | 0,00 | 49060,00 | 13214082,00 | 0,00 | 13220431,90 | 0,00 | 49060,00 | 13171371,90 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» |  | 10250,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | 0,00 | 9615,80 | 0,00 | 0,00 | 9615,80 | 0,00 |
| 18.2. | «Информационные системы управления финансами» |  | 1921033,00 | 0,00 | 0,00 | 1921033,00 | 0,00 | 1920366,12 | 0,00 | 0,00 | 1920366,12 | 0,00 |
| 18.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными |  | 11331859,00 | 0,00 | 49060,00 | 11282799,00 | 0,00 | 11290449,98 | 0,00 | 49060,00 | 11241389,98 | 0,00 |
| 19. | «Противодействие коррупции в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 30.09.2019  № 958-П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 1690402958,65 | 51933148,49 | 918420031,05 | 713515559,11 | 6534220,00 | 1632505429,39 | 41885181,59 | 885341391,63 | 699650791,17 | 5628065,00 |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный

за 2021 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель : Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| 2. | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | |
| 3. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 4. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату из общего числа семей, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | процентов | 36,4 | 57 | 156,0 | Молодые семьи не встают на учет и не включаются в программу. |
| 5. | Доля собственных средств молодых семей, получивших социальную выплату для приобретения (строительства) жилья | процентов | 60 | 84,9 | 141,5 | Приобретены жилые помещения по стоимости квадратного метра ниже утвержденной стоимости |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10 101 861,20 | 9 195 706,20 | 91,03 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 319 201,49 | 319 201,49 | 100,00 |  |
| 3. | областной бюджет | 1 764 433,51 | 1 764 433,51 | 100,00 |  |
| 4. | местный бюджет | 2 018 226,20 | 2 018 226,20 | 100,00 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 093 845,00 | 84,90 |  |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 101 861,20 | 9 195 706,20 | 91,03 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 319 201,49 | 319 201,49 | 100,00 |  |
| 8. | областной бюджет | 1 764 433,51 | 1 764 433,51 | 100,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 2 018 226,20 | 2 018 226,20 | 100,00 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 093 845,00 | 84,90 |  |
| 11. | Мероприятие1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 10 101 861,20 | 9 195 706,20 | 91,03 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 319 201,49 | 319 201,49 | 100,00 |  |
| 13. | областной бюджет | 1 764 433,51 | 1 764 433,51 | 100,00 |  |
| 14. | местный бюджет | 2 018 226,20 | 2 018 226,20 | 100,00 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 5 093 845,00 | 84,90 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 2. | Цель 1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | | | | | | |  |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 70 | 72 | 102,9 |  | |  |
| 5. | Задача 1.1.2. Предоставление детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья специального (в т.ч. коррекционного) образования на дому, в дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 6. | Отношение численности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дошкольного образования в группах соответствующей направленности, к общей численности детей, получающих дошкольное образование | процентов | 80 | 100 | 125,0 |  | |  |
| 7. | Количество действующих "Служб ранней помощи" в ДОО, оказывающих услуги по психолого-педагогическому, диагностическому и консультативному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  | |  |
| 8. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 9. | Задача 1.1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования | | | | | | |  |
| 10. | Обеспеченность детей вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультационно методические пункты) | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  | |  |
| 11. | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 12. | Цель 2.1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 13. | Задача 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в государственных общеобразовательных организациях | | | | | | |  |
| 14. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 15. | Задача 2.1.2. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования | | | | | | |  |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 17. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего и среднего образования | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 18. | Задача 2.1.3. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |  |
| 19. | Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 20. | Количество Центров изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной работы | единиц | 2 | 1 | 50,0 | В связи с отсутствием запроса с Министерства образования на открытие Центра. |  |  |
| 21. | Задача 2.1.4. Создание в образовательных организациях необходимых условий для предоставления качественного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |  |
| 22. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 23. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 28,5 | 28,5 | 100,0 |  | |  |
| 24. | Задача 2.1.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |  |
| 25. | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 26. | Задача 2.1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 27. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 100 | 102,0 | Все обучающиеся 9 классов - 298 человек, 11 классов - 141 человек освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году | |  |
| 28. | Задача 2.1.7. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |  |
| 29. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 93,8 | 80,54 | 85,9 | В связи с высокой заболеваемостью учащихся. | |  |
| 30. | Задача 2.1.8. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | | |  |
| 31. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 32. | Задача 2.1.9. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии | | | | | | |  |
| 33. | Доля учащихся 8-11-х классов, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности учащихся 8-11-х классов | процентов | 60 | 60 | 100,0 |  | |  |
| 34. | Задача 2.1.10. Создание муниципальной системы контроля качества образования | | | | | | |  |
| 35. | Доля школьников городского округа Заречный, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 8 | 80,0 | Мероприятия частично отменены с связи с пандемией. | |  |
| 36. | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 37. | Цель 3.1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 38. | Задача 3.1.1. Развитие системы дополнительного образования через внедрение персонифицированного учета и финансирования | | | | | | |  |
| 39. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 76 | 55 | 72,4 | В связи с пандемией, 2566 - действующих сертификатов учета дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (4707). | |  |
| 40. | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в целях выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного возобновления деятельности муниципальных организаций | процентов | 1 | 1 | 100,0 |  | |  |
| 41. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 42. | Задача 3.1.2. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, осуществляющих реализацию программ технической направленности дополнительного образования | | | | | | |  |
| 43. | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | единиц | 300 | 290 | 96,7 |  | |  |
| 44. | Доля образовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности | процентов | 25 | 25 | 100,0 |  | |  |
| 45. | Задача 3.1.3. Развитие форм межсетевого взаимодействия при реализации проекта "Уральская инженерная школа" | | | | | | |  |
| 46. | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  | |  |
| 47. | Цель 3.2. Развитие системы патриотического воспитания граждан, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 48. | Задача 3.2.2. Развитие волонтерского движения | | | | | | |  |
| 49. | Доля детей в возрасте 12-18 лет, участвующих в волонтерском движении | процентов | 15 | 3 | 20,0 | В связи с пандемией число учащихся в волонтерском движении – 120 человек. | |  |
| 50. | Количество реализуемых программ волонтерства и добровольчества с участием обучающихся городского округа Заречный | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  | |  |
| 51. | Задача 3.2.3. Модернизация содержания и форм патриотического, военно-патриотического воспитания | | | | | | |  |
| 52. | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 33,3 | 33,3 | 100,0 |  | |  |
| 53. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 8,3 | 8 | 96,4 |  | |  |
| 54. | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности от общего количества обучающихся в городском округе Заречный | процентов | 80 | 98 | 122,5 |  | |  |
| 55. | Цель 3.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 56. | Задача 3.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | |  |
| 57. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 15,5 | 15,5 | 100,0 |  | |  |
| 58. | Задача 3.3.2. Проведение развернутой профилактической работы с целью предупреждения аддиктивного поведения, формирования ценностей здорового образа жизни | | | | | | |  |
| 59. | Доля обучающихся и воспитанников, включенных в мероприятия по профилактике зависимостей, формирования ценностей здорового образа жизни, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 99 | 100 | 101,0 | Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в ОО городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы | |  |
| 60. | Задача 3.3.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | | |  |
| 61. | Количество образовательных организаций, в которых проведено строительство (модернизация) спортивных площадок и стадионов образовательных организаций (нарастающим итогом) | единиц | 7 | 3 | 42,9 | Завершено строительство в МАОУ ГО Заречный "СОШ №2", МКОУ ГО Заречный "СОШ № 7", МКОУ ГО Заречный "СОШ № 6" , планируется завершение строительства в первой половине 2022 года МАОУ ГО Заречный "СОШ №1" | |  |
| 62. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года" | | | | | | |  |
| 63. | Цель 4.1. Обеспечение городских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования | | | | | | |  |
| 64. | Задача 4.1.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками | | | | | | |  |
| 65. | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, подлежащих аттестации | процентов | 90 | 82,6 | 91,8 | Аттестация 132 педагогических работников муниципальных образовательных организаций запланирована в 1 квартале 2022 года | |  |
| 66. | Доля проведенных проверок по федеральному государственному надзору и контролю качества образования в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 67. | Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года", значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 97 | 87 | 89,7 |  | |  |
| 68. | Цель 4.2. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии | | | | | | |  |
| 69. | Задача 4.2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | | |  |
| 70. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 72,5 | 70 | 96,6 |  | |  |
| 71. | Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 72. | Задача 4.2.2. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации городского округа Заречный, обеспечение социальных гарантий педагогам | | | | | | |  |
| 73. | Выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических работников, установленных Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 100 | 98,4 | 98,4 |  | |  |
| 74. | Задача 4.2.4. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 75. | Охват работников образовательных организаций городского округа Заречный мероприятиями по укреплению здоровья | процентов | >= 90 | 90 | 100,0 |  | |  |
| 76. | Задача 4.2.5. Участие педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | | | | | | |  |
| 77. | Количество педагогических работников, принимающих участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | человек | >= 40 | 15,9 | 39,7 | В связи с пандемией частично отменены конкурсы. | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |  |
|  | план | факт | процент  выполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 913 645 924,26 | 897 174 418,79 | 98,20 |  | | 2. | федеральный бюджет | 35 809 647,00 | 25 901 738,15 | 72,33 |  | | 3. | областной бюджет | 549 672 971,90 | 547 715 759,05 | 99,64 |  | | 4. | местный бюджет | 328 163 305,36 | 323 556 921,59 | 98,60 |  | | 5. | Капитальные вложения | 4 851 569,49 | 4 583 916,45 | 94,84 |  | | 6. | областной бюджет | 2 259 731,90 | 2 253 640,18 | 99,73 |  | | 7. | местный бюджет | 2 591 837,59 | 2 330 276,24 | 89,91 |  | | 8. | Прочие нужды | 908 794 354,77 | 892 590 502,34 | 98,22 |  | | 9. | федеральный бюджет | 35 809 647,00 | 25 901 738,15 | 72,33 |  | | 10. | областной бюджет | 547 413 240,00 | 545 462 118,87 | 99,64 |  | | 11. | местный бюджет | 325 571 467,77 | 321 226 645,32 | 98,67 |  | | 12. | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе заречный | | | | | | 13. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 369 728 452,11 | 368 626 316,76 | 99,70 |  | | 14. | областной бюджет | 246 007 572,40 | 245 970 580,68 | 99,98 |  | | 15. | местный бюджет | 123 720 879,71 | 122 655 736,08 | 99,14 |  | | 16. | «Капитальные вложения» | 4 851 569,49 | 4 583 916,45 | 94,48 |  | | 17. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 4 851 569,49 | 4 583 916,45 | 94,48 |  | | 18. | областной бюджет | 2 259 731,90 | 2 253 640,18 | 99,73 |  | | 19. | местный бюджет | 2 591 837,59 | 2 330 276,24 | 89,91 |  | | 20. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 4 851 569,49 | 4 583 916,45 | 94,48 |  | | 21. | Мероприятие 1.1. Строительство дополнительных мест в ДДУ № 50 | 4 851 569,49 | 4 583 916,45 | 94,48 |  | | 22. | областной бюджет | 2 259 731,90 | 2 253 640,18 | 99,73 |  | | 23. | местный бюджет | 2 591 837,59 | 2 330 276,24 | 89,91 |  | | 24. | «Прочие нужды» | 364 876 882,62 | 364 042 400,31 | 99,77 |  | | 25. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 364 876 882,62 | 364 042 400,31 | 99,77 |  | | 26. | областной бюджет | 243 747 840,50 | 243 716 940,50 | 99,99 |  | | 27. | местный бюджет | 121 129 042,12 | 120 325 459,81 | 99,34 |  | | 28. | Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 360 492 940,93 | 359 658 458,62 | 99,77 |  | | 29. | областной бюджет | 243 747 840,50 | 243 716 940,50 | 99,99 |  | | 30. | местный бюджет | 116 745 100,43 | 115 941 518,12 | 99,31 |  | | 31. | Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации дошкольного образования | 4 383 941,69 | 4 383 941,69 | 100,00 |  | | 32. | местный бюджет | 4 383 941,69 | 4 383 941,69 | 100,00 |  | | 33. | Подпрограмма 2.Рразвитие системы общего образования в городском округе заречный | | | | | | 34. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 424 312 738,75 | 410 371 999,40 | 96,71 |  | | 35. | федеральный бюджет | 35 809 647,00 | 25 901 738,15 | 72,33 |  | | 36. | областной бюджет | 290 867 532,70 | 289 297 276,98 | 99,46 |  | | 37. | местный бюджет | 97 635 559,05 | 95 172 984,27 | 97,48 |  | | 38. | «Прочие нужды» | 424 312 738,75 | 410 371 999,40 | 96,71 |  | | 39. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 424 312 738,75 | 410 371 999,40 | 96,71 |  | | 40. | федеральный бюджет | 35 809 647,00 | 25 901 738,15 | 72,33 |  | | 41. | областной бюджет | 290 867 532,70 | 289 297 276,98 | 99,46 |  | | 42. | местный бюджет | 97 635 559,05 | 95 172 984,27 | 97,48 |  | | 43. | Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 338 942 488,54 | 338 405 804,96 | 99,84 |  | | 44. | областной бюджет | 250 167 317,95 | 250 117 703,59 | 99,98 |  | | 45. | местный бюджет | 88 775 170,59 | 88 288 101,37 | 99,45 |  | | 46. | Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 3 034 181,54 | 2 511 666,83 | 82,78 | В связи с переносом оплаты услуг за декабрь 2021 года на январь 2022 года. | | 47. | местный бюджет | 3 034 181,54 | 2 511 666,83 | 82,78 |  | | 48. | Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 21 459 289,69 | 19 587 214,88 | 91,28 | В связи с переносом срока выполнения договора по капитальному ремонту спортивной площадки МАОУ ГО Заречный "СОШ №1" на 30.07.2022 года. | | 49. | областной бюджет | 18 940 000,00 | 18 520 461,04 | 97,78 |  | | 50. | местный бюджет | 2 519 289,69 | 1 066 753,84 | 42,34 |  | | 51. | Мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 37 620 147,00 | 29 241 146,50 | 77,73 |  | | 52. | федеральный бюджет | 18 920 147,00 | 11 642 248,90 | 61,53 |  | | 53. | областной бюджет | 18 700 000,00 | 17 598 897,60 | 94,11 |  | | 54. | Мероприятие 2.6. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации | 6 367 131,98 | 6 366 676,98 | 100,00 |  | | 55. | областной бюджет | 3 060 214,75 | 3 060 214,75 | 100,00 |  | | 56. | местный бюджет | 3 306 917,23 | 3 306 462,23 | 99,99 |  | | 57. | Мероприятие 2.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 16 889 500,00 | 14 259 489,25 | 84,43 | В связи с коронавирусной инфекцией. | | 58. | федеральный бюджет | 16 889 500,00 | 14 259 489,25 | 84,43 |  | | 59. | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе заречный | | | | | | 60. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 91 366 484,78 | 90 301 981,32 | 98,83 |  | | 61. | областной бюджет | 12 291 866,80 | 11 941 901,39 | 97,15 |  | | 62. | местный бюджет | 79 074 607,98 | 78 360 079,93 | 99,10 |  | | 63. | «Прочие нужды» | 91 366 474,78 | 90 301 981,32 | 98,83 |  | | 64. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 91 366 474,78 | 90 301 981,32 | 98,83 |  | | 65. | областной бюджет | 12 291 866,80 | 11 941 901,39 | 97,15 |  | | 66. | местный бюджет | 79 074 607,98 | 78 360 079,93 | 99,10 |  | | 67. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 69 685 547,86 | 68 980 288,87 | 98,99 |  | | 68. | областной бюджет | 649 966,80 | 649 966,80 | 100,00 |  | | 69. | местный бюджет | 69 035 581,06 | 68 330 322,07 | 98,98 |  | | 70. | Мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 1 963 676,00 | 1 963 676,00 | 100,00 |  | | 71. | местный бюджет | 1 963 676,00 | 1 963 676,00 | 100,00 |  | | 72. | Мероприятие 3.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный | 19 717 250,92 | 19 358 016,45 | 98,18 |  | | 73. | областной бюджет | 11 641 900,00 | 11 291 934,59 | 96,99 |  | | 74. | местный бюджет | 8 075 350,92 | 8 066 081,86 | 99,89 |  | | 75. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа заречный «Развитие системы образования в городском округе заречный до 2024 года» | | | | | | 76. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА" | 28 238 258,62 | 27 874 121,31 | 98,71 |  | | 77. | областной бюджет | 506 000,00 | 506 000,00 | 100,00 |  | | 78. | местный бюджет | 27 732 258,62 | 27 368 121,31 | 98,69 |  | | 79. | «Прочие нужды» | 28 238 258,62 | 27 874 121,31 | 98,71 |  | | 80. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 28 238 258,62 | 27 874 121,31 | 98,71 |  | | 81. | областной бюджет | 506 000,00 | 506 000,00 | 100,00 |  | | 82. | местный бюджет | 27 732 258,62 | 27 368 121,31 | 98,69 |  | | 83. | Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования городского округа Заречный" | 28 238 258,62 | 27 874 121,31 | 98,71 |  | | 84. | областной бюджет | 506 000,00 | 506 000,00 | 100,00 |  | | 85. | местный бюджет | 27 732 258,62 | 27 368 121,31 | 98,69 |  | |  | | | | | | | | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Меры социальной защиты и социальной поддержки населения | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан городского округа Заречный (малообеспеченных, неполных, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий, инвалидов военной службы) | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи населению | | | | | |
| 4. | Доля граждан, получивших адресную социальную помощь (от общего числа обратившихся) | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета | человек | 7 | 20 | 285,7 |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, получивших пенсионное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7. | Доля почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8. | Задача 1.1.2. Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения | | | | | |
| 9. | Количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета | единиц | 6 | 4 | 66,7 |  |
| 10. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными организациями для социально незащищенных категорий населения и с их участием | мероприятий | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | |
| 12. | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 13. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 14 | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15. | Задача 1.1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | |
| 16. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 17. | Подпрограмма 2. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | |
| 18. | Цель 2.2. Обеспечение на территории городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | |
| 19. | Задача 2.2.1. Повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | |
| 20. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры от общего количества приоритетных муниципальных объектов | процентов | 85 | 85 | 100,0 |  |
| 21. | Задача 2.2.2. Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | | | | | |
| 22. | Доля пешеходных переходов на перекрестках, адаптированных для инвалидов и МГН, от общего числа пешеходных переходов на перекрестках | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 23. | Доля социально значимых объектов, стоянки у которых оборудованы парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН, от общего числа социально значимых объектов | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 24. | Доля светофоров, оборудованных устройством звукового дублирования сигнала, от общего числа светофором | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 25. | Доля остановок общественного транспорта, оборудованных для инвалидов и МГН, от общего числа остановок общественного транспорта | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 26. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего числа объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 80 | 9 | 11,3 |  |
| 27. | Задача 2.2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | | | | | |
| 28. | Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | количество | 17 | 17 | 100,0 |  |
| 29. | Задача 2.2.4. Приведение жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | | | | | |
| 30. | Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приведенных в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 31. | Количество пешеходных зон (путей) и проездов, оборудованных для передвижения маломобильных групп населения | штук | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 32. | Доля общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приведенного в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 33. | Подпрограмма 3. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков | | | | | |
| 34. | Цель 3.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области создания условий для профилактики наркомании путем проведения мероприятий политического, педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного оборота наркотических средств | | | | | |
| 35. | Задача 3.3.1. Проведение системной работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом. | | | | | |
| 36. | Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) | процентов от общего количества обучающихся | 80 | 95,7 | 119,6 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 37. | Количество проведенных общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 65 | 55 | 84,6 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 38. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | процентов | 77 | 77 | 100,0 |  |
| 39. | Задача 3.3.2. Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | |
| 40. | Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания». | человек | 68 | 107 | 157,4 |  |
| 41. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. | человек | 1 | 3 | 300,0 |  |
| 42. | Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании | процентов от числа подлежащих | 100 | 92,2 | 92,2 |  |
| 43. | Количество мероприятий антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций | единиц | 5 | 2 | 40,0 |  |
| 44. | Задача 3.3.3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | |
| 45. | Количество проведенных межведомственных профилактических акций с освещением в СМИ | единиц | 4 | 5 | 125,0 |  |
| 46. | Задача 3.3.4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов | | | | | |
| 47. | Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью | процентов от общего числа сотрудников учреждений, работающих по данной проблематике | 35 | 49 | 140,0 |  |
| 48. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 49. | Цель 4.4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, гармонизация, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и обеспечения стабильного социального развития городского округа Заречный | | | | | |
| 50. | Задача 4.4.1. Мониторинг социальных, экономических, политических и иных общественных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | | | | | |
| 51. | Отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Заречный | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 52. | Задача 4.4.2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Заречный, направленного на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремистской деятельности | | | | | |
| 53. | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа Заречный | количество заседаний | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 54. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 55. | Задача 4.4.3. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации и межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | |
| 56. | Отсутствие случаев обращений жителей муниципального образования в органы местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 57. | Задача 4.4.4. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, содействие национально-культурному развитию | | | | | |
| 58. | Количество проведенных национальных праздников и мероприятий посвященных Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 59. | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (выставок, мастер-классов, конференций, соревнований, акций, конкурсов, "круглых столов" и т.д.) | единиц | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 60. | Задача 4.4.5. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | | | | | |
| 61. | Количество проведенных общегородских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 7 | 15 | 214,3 |  |
| 62. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | тыс. человек | 46 | 25 | 54,3 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 63. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
| 64. | Задача 4.4.6. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 65. | Обеспечение информированности населения города о проведенных на территории муниципалитета общегородских мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | количество публикаций | 20 | 15 | 75,0 |  |
| 66. | Подпрограмма 5. Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 67. | Цель 5.5. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем, на территории округа | | | | | |
| 68. | Задача 5.5.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством | | | | | |
| 69. | Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ –инфекции. | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 70. | Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 71. | Доля организаций молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 72. | Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе обследование групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) | процентов от численности населения | 27,3 | 69,8 | 255,7 |  |
| 73. | Задача 5.5.2. Создание единого информационного пространства для повышения уровня информированности населения городского округа Заречный о ВИЧ-инфекции | | | | | |
| 74. | Уровень информированности населения 15-49 лет о ВИЧ-инфекции о путях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. | процентов | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 75. | Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 76. | Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 96 | 101,1 |  |
| 77. | Охват населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении акций, образовательных программ, информационных компаний. | процентов от численности населения указанного возраста | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 78. | Подпрограмма 6. Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 79. | Цель 6.6. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 80. | Задача 6.6.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 81. | Снижение числа зарегистрированных преступлений, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 9,4 | 94,0 |  |
| 82. | Задача 6.6.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | | | | | |
| 83. | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 0 | 0,0 |  |
| 84. | Задача 6.6.3. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах | | | | | |
| 85. | Снижение числа преступлений, совершаемых на улицах, в общественных местах (разбои, грабежи, кражи, хулиганство), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 5 | 18,2 | 364,0 |  |
| 86. | Снижение числа правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; в сфере незаконного оборота наркотиков), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 5 | 0 | 0,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 115 976 391,04 | 114 539 905,25 | 98,76 |  | |
|  | 2. | федеральный бюджет | 15 804 300,00 | 15 664 241,95 | 99,11 |  | |
|  | 3. | областной бюджет | 92 509 500,00 | 91 295 622,26 | 98,69 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 7 662 591,04 | 7 580 041,04 | 98,92 |  | |
|  | 5. | Прочие нужды | 115 976 391,04 | 114 539 905,25 | 98,76 |  | |
|  | 6. | федеральный бюджет | 15 804 300,00 | 15 664 241,95 | 99,11 |  | |
|  | 7. | областной бюджет | 92 509 500,00 | 91 295 622,26 | 98,69 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 7 662 591,04 | 7 580 041,04 | 98,92 |  | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. Меры социальной защиты и социальной поддержки населения | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 115 669 991,04 | 114 233 505,25 | 98,76 |  | |
|  | 11. | федеральный бюджет | 15 804 300,00 | 15 664 241,95 | 99,11 |  | |
|  | 12. | областной бюджет | 92 509 500,00 | 91 295 622,26 | 98,69 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 7 356 191,04 | 7 273 641,04 | 98,88 |  | |
|  | 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 115 669 991,04 | 114 233 505,25 | 98,76 |  | |
|  | 15. | федеральный бюджет | 15 804 300,00 | 15 664 241,95 | 99,11 |  | |
|  | 16. | областной бюджет | 92 509 500,00 | 91 295 622,26 | 98,69 |  | |
|  | 17. | местный бюджет | 7 356 191,04 | 7 273 641,04 | 98,88 |  | |
|  | 18. | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан | 342 550,00 | 260 000,00 | 75,90 |  | |
|  | 19. | местный бюджет | 342 550,00 | 260 000,00 | 75,90 |  | |
|  | 20. | Мероприятие 1.2. Выплата пособия инвалидам локальных войн | 544 000,00 | 544 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 21. | местный бюджет | 544 000,00 | 544 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 22. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 294 000,00 | 294 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 294 000,00 | 294 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 24. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным  предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по  социально значимым маршрутам и рейсам | 1 361 107,00 | 1 361 107,00 | 100,00 |  | |
|  | 25. | местный бюджет | 1 361 107,00 | 1 361 107,00 | 100,00 |  | |
|  | 26. | Мероприятие 1.5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 100 980 100,00 | 100 423 896,71 | 99,45 |  | |
|  | 27. | федеральный бюджет | 15 714 800,00 | 15 574 741,95 | 99,11 |  | |
|  | 28. | областной бюджет | 85 265 300,00 | 84 849 154,76 | 99,51 |  | |
|  | 29. | Мероприятие 1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 7 244 200,00 | 6 446 467,50 | 88,99 |  | |
|  | 30. | областной бюджет | 7 244 200,00 | 6 446 467,50 | 88,99 |  | |
|  | 31. | Мероприятие 1.7. Назначение и выплата мер социальной поддержки на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 89 500,00 | 89 500,00 | 100,00 |  | |
|  | 32. | федеральный бюджет | 89 500,00 | 89 500,00 | 100,00 |  | |
|  | 33. | Мероприятие 1.8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Заречный | 4 779 534,04 | 4 779 534,04 | 100,00 |  | |
|  | 34. | местный бюджет | 4 779 534,04 | 4 779 534,04 | 100,00 |  | |
|  | 35. | Мероприятие 1.9. Материальное денежное вознаграждение для почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 36. | местный бюджет | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 37. | Подпрограмма 6. Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный | | | | | |
|  | 38. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
|  | 39. | местный бюджет | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
|  | 40. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
|  | 41. | местный бюджет | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
|  | 42. | Мероприятие 6.31. Предоставление субсидий народной дружине, осуществляющей деятельность на территории городского округа Заречный | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
|  | 43. | местный бюджет | 306 400,00 | 306 400,00 | 100,00 |  | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» за 2021 год | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Повышение качества проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | |
| 4. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Доля актуализированных муниципальных правовых актов по утверждению схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, к утвержденным муниципальным правовым актам схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры требующих актуализацию | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Доля котельных, в отношении которых проведены работы по ремонту и (или) модернизации в общем количестве котельных ГО Заречный, нуждающихся в проведении ремонта и (или) модернизации | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 7. | Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | |
| 9. | Цель 2.1. Повышение энергетической эффективности экономики ГО Заречный, в том числе за счет активизации энергосбережения | | | | | |
| 10. | Задача 2.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности | | | | | |
| 11. | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 12. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | |
| 13. | Цель 3.1. Повышение качества условий проживания населения ГО Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | | | | |
| 14. | Задача 3.1.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству территорий | | | | | |
| 15. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 16. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | Кв.м. | 4142 | 4142 | 100,0 |  |
| 17. | Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек | 221 | 221 | 100,0 |  |
| 18. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 19. | Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 20. | Количество проведенных общегородских субботников | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 21. | Доля объектов благоустройства, запланированных к реконструкции и строительству, обеспеченных проектно-сметной документацией | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 22. | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 23. | Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | куб.м | 300 | 300 | 100,0 |  |
| 24. | Доля протяженности ливневой канализации ГО Заречный, в отношении которой выполнена чистка, в общей протяженности ливневой канализации ГО Заречный | процентов | 35 | 35 | 100,0 |  |
| 25. | Задача 3.1.2. Предоставление гражданам, проживающим на территории ГО Заречный, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | |
| 26. | Доля граждан ГО Заречный, которым оказывается социальная поддержка по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный" | | | | | |
| 28. | Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| 29. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГОЗ «ДЕЗ» по реализации муниципальной программы | | | | | |
| 30. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |  |
| «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» за 2021 год | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 111 335 010,43 | | 97 622 321,91 | 87,68 |  | | |
|  | 2. | областной бюджет | | | 34 800 962,70 | | 26 947 205,73 | 77,43 |  | | |
|  | 3. | местный бюджет | | | 76 534 047,73 | | 70 675 116,18 | 92,34 |  | | |
|  | 4. | Капитальные вложения | | | 8 644 803,03 | | 8 401 629,55 | 97,19 |  | | |
|  | 5. | областной бюджет | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 6. | местный бюджет | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 7. | Прочие нужды | | | 102 690 207,40 | | 89 220 692,36 | 86,88 |  | | |
|  | 8. | областной бюджет | | | 31 256 159,67 | | 23 645 576,18 | 75,65 |  | | |
|  | 9. | местный бюджет | | | 71 434 047,73 | | 65 575 116,18 | 91,80 |  | | |
|  | 10. | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
|  | 11. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА , В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 28 929 494,44 | | 25 729 485,84 | 88,94 |  | | |
|  | 12. | областной бюджет | | | 23 829 494,44 | | 20 629 485,84 | 86,57 |  | | |
|  | 13. | местный бюджет | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 14. | Капитальные вложения | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 15. | местный бюджет | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 16. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 17. | местный бюджет | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 18. | Мероприятие 1.1. Освоение Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод. Корректировка и прохождение экспертизы проектной документации. Корректировка рабочей документации | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 19. | местный бюджет | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 100,00 |  | | |
|  | 20. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | | 23 829 494,44 | | 20 629 485,84 | 86,57 |  | | |
|  | 21. | областной бюджет | | | 23 829 494,44 | | 20 629 485,84 | 86,57 |  | | |
|  | 22. | Мероприятие 1.4. Ремонт городских котельных, блочных котельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской территории | | | 9 556 194,44 | | 9 556 185,84 | 100,00 |  | | |
|  | 23. | областной бюджет | | | 9 556 194,44 | | 9 556 185,84 | 100,00 |  | | |
|  | 24. | Мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации по строительству газопровода с. Мезенское | | | 3 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | 25. | областной бюджет | | | 3 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | 26. | Мероприятие 1.10. Содействие в организации электро-, тепло-,газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населением топливом | | | 11 073 300,00 | | 11 073 300,00 | 100,00 |  | | |
|  | 27. | областной бюджет | | | 11 073 300,00 | | 11 073 300,00 | 100,00 |  | | |
|  | 28. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | |
|  | 29. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19 713 822,22 | | 14 481 802,60 | 73,46 |  | | |
|  | 30. | областной бюджет | | | 1 203 686,33 | | 1 203 686,33 | 100,00 |  | | |
|  | 31. | местный бюджет | | | 18 510 135,89 | | 13 278 116,27 | 71,73 |  | | |
|  | 32. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | | 19 713 822,22 | | 14 481 802,60 | 73,46 |  | | |
|  | 33. | областной бюджет | | | 1 203 686,33 | | 1 203 686,33 | 100,00 |  | | |
|  | 34. | местный бюджет | | | 18 510 135,89 | | 13 278 116,27 | 71,73 |  | | |
|  | 35. | Мероприятие 2.1. Заключение энергосервисного контракта | | | 8 311 551,39 | | 3 370 584,03 | 40,55 |  | | |
|  | 36. | областной бюджет | | | 1 203 686,33 | | 1 203 686,33 | 100,00 |  | | |
|  | 37. | местный бюджет | | | 7 107 865,06 | | 2 166 897,70 | 30,49 |  | | |
|  | 38. | Мероприятие 2.2. Уличное освещение | | | 11 402 270,83 | | 11 111 218,57 | 97,45 |  | | |
|  | 39. | местный бюджет | | | 11 402 270,83 | | 11 111 218,57 | 97,45 |  | | |
|  | 40. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | |
|  | 41. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 36 801 787,76 | | 34 038 477,83 | 87,72 |  | | |
|  | 42. | областной бюджет | | | 9 767 781,93 | | 5 114 033,56 | 52,36 |  | | |
|  | 43. | местный бюджет | | | 29 034 005,83 | | 28 924 444,27 | 99,62 |  | | |
|  | 44. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 45. | областной бюджет | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 46. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 47. | Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ №7 | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 48. | областной бюджет | | | 3 544 803,03 | | 3 301 629,55 | 93,14 |  | | |
|  | 49. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | | 35 256 984,73 | | 30 736 848,28 | 87,18 |  | | |
|  | 50. | областной бюджет | | | 6 222 978,90 | | 1 812 404,01 | 29,12 |  | | |
|  | 51. | местный бюджет | | | 29 034 005,83 | | 28 924 444,27 | 99,62 |  | | |
|  | 52. | Мероприятие 3.3. Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | 1 854 383,96 | | 1 854 383,96 | 100,00 |  | | |
|  | 53. | областной бюджет | | | 10 842,12 | | 10 842,12 | 100,00 |  | | |
|  | 54. | местный бюджет | | | 1 843 541,84 | | 1 843 541,84 | 100,00 |  | | |
|  | 55. | Мероприятие 3.4. Ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников | | | 16 052 823,82 | | 16 052 823,82 | 100,00 |  | | |
|  | 56. | местный бюджет | | | 16 052 823,82 | | 16 052 823,82 | 100,00 |  | | |
|  | 57. | Мероприятие 3.5. Озеленение | | | 5 991 192,42 | | 5 991 140,30 | 100,00 |  | | |
|  | 58. | областной бюджет | | | 308 523,94 | | 308 523,94 | 100,00 |  | | |
|  | 59. | местный бюджет | | | 5 682 668,48 | | 5 682 616,36 | 100,00 |  | | |
|  | 60. | Мероприятие 3.6. Организация и содержание мест захоронения | | | 2 278 488,11 | | 2 226 102,97 | 97,70 |  | | |
|  | 61. | областной бюджет | | | 461 985,43 | | 461 985,43 | 100,00 |  | | |
|  | 62. | местный бюджет | | | 1 816 502,68 | | 1 764 117,54 | 97,12 |  | | |
|  | 63. | Мероприятие 3.8. Установка малых архитектурных форм, текущий ремонт и благоустройство спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа Заречный | | | 665 319,69 | | 665 318,78 | 100,00 |  | | |
|  | 64. | областной бюджет | | | 68 765,49 | | 68 765,49 | 100,00 |  | | |
|  | 65. | местный бюджет | | | 596 554,2 | | 596 553,29 | 100,00 |  | | |
|  | 66. | Мероприятие 3.9. Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный | | | 275 727,95 | | 275 727,95 | 100,00 |  | | |
|  | 67. | областной бюджет | | | 23 890,74 | | 23 890,74 | 100,00 |  | | |
|  | 68. | местный бюджет | | | 251 837,21 | | 251 837,21 | 100,00 |  | | |
|  | 69. | Мероприятие 3.10. Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный | | | 6 101 126,78 | | 1 691 093,16 | 27,72 |  | | |
|  | 70. | областной бюджет | | | 4 529 571,18 | | 119 571,18 | 2,64 |  | | |
|  | 71. | местный бюджет | | | 1 571 555,60 | | 1 571 521,99 | 100,00 |  | | |
|  | 72. | Мероприятие 3.12. Ремонт городской бани | | | 127 619,00 | | 127 619,00 | 100,00 |  | | |
|  | 73. | местный бюджет | | | 127 619,00 | | 127 619,00 | 100,00 |  | | |
|  | 74. | Мероприятие 3.14. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания | | | 1 910 303,00 | | 1 852 638,33 | 96,98 |  | | |
|  | 75. | областной бюджет | | | 819 400,00 | | 818 825,11 | 98,93 |  | | |
|  | 76. | местный бюджет | | | 1 090 903,00 | | 1 033 813,22 | 94,77 |  | | |
|  | 77. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный" | | | | | | | | | |
|  | 78. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
|  | 79. | местный бюджет | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
|  | 80. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
|  | 81. | местный бюджет | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
|  | 82. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
|  | 83. | местный бюджет | | | 23 889 906,01 | | 23 372 555,64 | 97,83 |  | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | | факт | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 6,9 | | 6,9 | | 100,0 | |  | |
|  | 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | | 100 | | 100,0 | |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
|  | 7. | Цель 2.1. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | | | | | | | | | |
|  | 8. | Задача 2.1.1. Создание комплексной системы профилактики ДТП | | | | | | | | | |
|  | 9. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | процентов | 2 | | -19 | | 950,0 | |  | |
|  | 10. | Количество публикаций в официальных СМИ на тему профилактики безопасности дорожного движения | единиц | 12 | | 9 | | 75,0 | |  | |
|  | 11. | Задача 2.1.2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения | | | | | | | | | |
|  | 12. | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | Человек | 19,2 | | 3,15 | | 16,4 | |  | |
|  | 13. | Количество заседаний Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный | единиц | 4 | | 4 | | 100,0 | |  | |
|  | 14. | Задача 2.1.3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям | | | | | | | | | |
|  | 15. | Доля детей дошкольного и школьного возраста, задействованных в мероприятиях по формированию модели безопасного поведения участников дорожного движения | процентов | 60 | | 60 | | 100,0 | |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 218 556 570,41 | 206 137 740,74 | 94,32 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 175 995 827,70 | 163 886 455,49 | 93,12 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 42 560 742,71 | 42 251 285,25 | 99,27 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 134 766 930,70 | 133 546 755,43 | 99,09 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 127 766 930,70 | 126 825 258,55 | 99,26 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 7 000 000,00 | 6 721 496,88 | 96,02 |  | |
|  | 6. | Прочие нужды | 83 789 639,71 | 72 590 985,31 | 86,63 |  | |
|  | 7. | областной бюджет | 48 228 897,00 | 37 061 196,94 | 76,84 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 35 560 742,71 | 35 529 788,37 | 99,91 |  | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 195 405 177,08 | 191 154 047,47 | 99,35 |  | |
|  | 11. | областной бюджет | 153 936 119,49 | 152 994 447,34 | 99,39 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 38 469 057,59 | 38 159 600,13 | 99,20 |  | |
|  | 13. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 134 766 930,70 | 133 546 755,43 | 99,09 |  | |
|  | 14. | областной бюджет | 127 766 930,70 | 126 825 258,55 | 99,26 |  | |
|  | 15. | местный бюджет | 7 000 000,00 | 6 721 496,88 | 96,02 |  | |
|  | 16. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 134 766 930,70 | 133 546 755,43 | 99,09 |  | |
|  | 17. | Мероприятие 1.2. Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной | 71 002 094,18 | 70 319 164,70 | 99,04 |  | |
|  | 18. | областной бюджет | 64 002 094,18 | 63 597 667,82 | 99,37 |  | |
|  | 19. | местный бюджет | 7 000 000,00 | 6 721 496,88 | 96,02 |  | |
|  | 20. | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д. Гагарка | 63 764 836,52 | 63 227 590,73 | 99,16 |  | |
|  | 21. | областной бюджет | 63 764 836,52 | 63 227 590,73 | 99,16 |  | |
|  | 22. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 57 638 246,38 | 57 607 292,04 | 99,95 |  | |
|  | 23. | областной бюджет | 26 169 188,79 | 26 169 188,79 | 100,00 |  | |
|  | 24. | местный бюджет | 31 469 057,59 | 31 438 103,25 | 99,90 |  | |
|  | 25. | Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт автомобильных дорог | 57 638 246,38 | 57 607 292,04 | 99,95 |  | |
|  | 26. | областной бюджет | 26 169 188,79 | 26 169 188,79 | 100,00 |  | |
|  | 27. | местный бюджет | 31 469 057,59 | 31 438 103,25 | 99,90 |  | |
|  | 28. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | |
|  | 29. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 26 151 393,33 | 14 983 693,27 | 57,30 |  | |
|  | 30. | областной бюджет | 22 059 708,21 | 10 892 008,15 | 49,38 |  | |
|  | 31. | местный бюджет | 4 091 685,12 | 4 091 685,12 | 100,00 |  | |
|  | 32. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 26 151 393,33 | 14 983 693,27 | 57,30 |  | |
|  | 33. | областной бюджет | 22 059 708,21 | 10 892 008,15 | 49,38 |  | |
|  | 34. | местный бюджет | 4 091 685,12 | 4 091 685,12 | 100,00 |  | |
|  | 35. | Мероприятие 2.6. Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный | 4 091 685,12 | 4 091 685,12 | 100,00 |  | |
|  | 36. | местный бюджет | 4 091 685,12 | 4 091 685,12 | 100,00 |  | |
|  | 37. | Мероприятие 2.7. Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный Свердловской области | 22 059 708,21 | 10 892 008,15 | 49,38 |  | |
|  | 38. | областной бюджет | 22 059 708,21 | 10 892 008,15 | 49,38 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | |
| 3. | Посещаемость муниципального музея в расчете на 1000 жителей | человек | 190 | 317 | 166,8 |  |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 18 | 16 | 88,9 |  |
| 5. | Количество посещений музеев | тыс.  человек | 8,1 | 9,9 | 122,2 |  |
| 6. | Прирост посещений музеев | процентов | 108 | 459 | 425,0 |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 62,5 | 94,6 | 151,4 |  |
| 8. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.  человек | 60,35 | 37,5 | 62,1 |  |
| 9. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процентов | 103 | 180 | 174,8 |  |
| 10. | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов | 52,3 | 45 | 86,0 |  |
| 11. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката | процентов | 25 | 35,5 | 142,0 |  |
| 12. | Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения | | | | | |
| 13. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 9 | 83,8 | 931,1 |  |
| 14. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс.  человек | 44,17 | 50,1 | 113,4 |  |
| 15. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | процентов | 107 | 142,1 | 132,8 |  |
| 16. | Количество участников клубных формирований | тыс.  человек | 1,58 | 1,2 | 75,9 |  |
| 17. | Прирост участников клубных формирований | процентов | 103 | 46,7 | 45,3 |  |
| 18. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего количества детей в городском округе | процентов | 22,8 | 11,7 | 51,3 |  |
| 19. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 10 | 35,5 | 355,0 |  |
| 20. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | процентов | 42,4 | 38,5 | 90,8 |  |
| 21. | Количество передвижных музейных выставок (ежегодно) | единиц | 12 | 11 | 91,7 |  |
| 22. | Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений данного типа | процентов | 75 | 70 | 93,3 |  |
| 23. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 8 | 4 | 50,0 |  |
| 24. | Задача 1.3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | |
| 25. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русскую культуру | количество источников | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 26. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Использование в муниципальном музее информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28. | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 29. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5,5 | 4,6 | 83,6 |  |
| 30. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 11 | 2,9 | 26,4 |  |
| 31. | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 3,9 | 10,2 | 261,5 |  |
| 32. | Оснащение муниципальных библиотек современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 33. | Оснащение муниципального музея современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 80 | 80,0 |  |
| 34. | Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры | | | | | |
| 35. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 36. | Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников в сфере культуры и искусства | | | | | |
| 37. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 18 | 18,4 | 102,2 |  |
| 38. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 15 | 75,8 | 505,3 |  |
| 39. | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | тыс.  человек | 0,568 | 0,553 | 97,4 |  |
| 40. | Прирост учащихся в детских школах искусств и училищах | процентов | 105 | 104 | 99,0 |  |
| 41. | Задача 1.6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи | | | | | |
| 42. | Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 13,1 | 52,4 | 400,0 |  |
| 43. | Задача 1.7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | |
| 44. | Доля расходов на культуру в бюджете городского округа Заречный | процентов | 6 | 9,5 | 158,3 |  |
| 45. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 46. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф» | единиц | 160 | 186 | 116,3 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Заречный

до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 160 261 141,85 | 159 516 962,27 | 99,54 |  |
| 3. | местный бюджет | 160 261 141,85 | 159 516 962,27 | 99,54 |  |
| 4. | Прочие нужды | 160 261 141,85 | 159 516 962,27 | 99,54 |  |
| 5. | местный бюджет | 160 261 141,85 | 159 516 962,27 | 99,54 |  |
| 6. | Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев | 4 709 564,00 | 4 653 355,66 | 98,81 |  |
| 7. | местный бюджет | 4 709 564,00 | 4 653 355,66 | 98,81 |  |
| 8. | Мероприятие 2. Проведение ремонта здания и помещений музея | 498 229,00 | 498 229,00 | 100,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 498 229,00 | 498 229,00 | 100,00 |  |
| 10. | Мероприятие 3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек | 18 941 920,00 | 18 875 111,27 | 99,65 |  |
| 11. | местный бюджет | 18 941 920,00 | 18 875 111,27 | 99,65 |  |
| 12. | Мероприятие 4. Проведение ремонта здания и помещений ЦБС | 266 579,85 | 266 579,85 | 100,00 |  |
| 13. | местный бюджет | 266 579,85 | 266 579,85 | 100,00 |  |
| 14. | Мероприятие 5. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы | 77 090 396,00 | 76 622 138,37 | 99,39 |  |
| 15. | местный бюджет | 77 090 396,00 | 76 622 138,37 | 99,,39 |  |
| 16. | Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства | 502 000,00 | 501 999,98 | 100,00 |  |
| 17. | местный бюджет | 502 000,00 | 501 999,98 | 100,00 |  |
| 18. | Мероприятие 7. Проведение ремонта зданий и помещений ДК «Ровесник» и ЦКДС "Романтик" с филиалами | 6 150 180,00 | 6 150 180,00 | 100,00 |  |
| 19. | местный бюджет | 6 150 180,00 | 6 150 180,00 | 100,00 |  |
| 20. | Мероприятие 8. Организация деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 37 947 434,00 | 37 800 320,69 | 99,61 |  |
| 21. | местный бюджет | 37 947 434,00 | 37 800 320,69 | 99,61 |  |
| 22. | Мероприятие 10. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Заречный» до 2024 года | 8 808 049,00 | 8 802 257,45 | 99,93 |  |
| 23. | местный бюджет | 8 808 049,00 | 8 802 257,45 | 99,93 |  |
| 24. | Мероприятие 11. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 5 346 790,00 | 5 346 790,00 | 100,00 |  |
| 25. | местный бюджет | 5 346 790,00 | 5 346 790,00 | 100,00 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. | | | | | |
| 4. | Доля населения городского округа Заречный, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 49,4 | 49,4 | 100,0 |  |
| 5. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 86,8 | 86,8 | 100,0 |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 37,5 | 37,5 | 100,0 |  |
| 7. | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 8. | Доля граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 9. | Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | человек | 35 | 35 | 100,0 |  |
| 10. | Количество спортивных площадок, отремонтированных и (или) оснащенных спортивным оборудованием | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятия физической культурой и спортом | процентов | 17,2 | 17,2 | 100,0 |  |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа | процентов | 57 | 57 | 100,0 |  |
| 14. | Задача 1.1.3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним. | | | | | |
| 15. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | процентов | 84 | 84 | 100,0 |  |
| 16. | Задача 1.1.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 17. | Доля граждан городского округа Заречный, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 50 | 50 | 0,0 |  |
| 18. | из них учащихся и студентов | процентов | 58 | 58 | 100,0 |  |
| 19. | Задача 1.1.5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 20. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | процентов | 2,8 | 2,8 | 100,0 |  |
| 21. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | | |
| 22. | Цель 2.1. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва. | | | | | |
| 23. | Задача 2.1.1. Совершенствование спортивного мастерства | | | | | |
| 24. | Доля спортсменов разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | процентов | 39 | 17 | 43,6 |  |
| 25. | Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 1,7 | 1,7 | 100,0 |  |
| 26. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | | |
| 27. | Цель 3.1. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Заречный | | | | | |
| 28. | Задача 3.1.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 29. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 54 | 54 | 100,0 |  |
| 30. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | |
| 31. | Цель 4.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в отрасли физической культуры и спорта | | | | | |
| 32. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в городском округе Заречный муниципальными финансами и муниципальным имуществом | | | | | |
| 33. | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 93,8 | 98,7 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8 852 949,41 | 2 328 446,89 | 26,30 |  |
| 2. | областной бюджет | 5 852 140,00 | 120 900,00 | 2,07 |  |
| 3. | местный бюджет | 3 000 809,41 | 2 207 546,89 | 73,57 |  |
| 4. | Капитальные вложения | 7 121 240,00 | 600 000,00 | 8,43 |  |
| 5. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6. | местный бюджет | 1 390 000,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 7. | Прочие нужды | 1 731 709,41 | 1 728 446,89 | 99,81 |  |
| 8. | областной бюджет | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 1 610 809,41 | 1 607 546,89 | 99,80 |  |
| 10. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | |
| 11. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 892 937,65 | 891 780,25 | 99,87 |  |
| 12. | областной бюджет | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,00 |  |
| 13. | местный бюджет | 772 037,65 | 770 880,25 | 99,85 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 892 937,65 | 891 780,25 | 99,87 |  |
| 15. | областной бюджет | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,00 |  |
| 16. | местный бюджет | 772 037,65 | 770 880,25 | 99,85 |  |
| 17. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | 720 237,65 | 719 080,25 | 99,84 |  |
| 18. | местный бюджет | 720 237,65 | 719 080,25 | 99,84 |  |
| 19. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Заречный | 172 700,00 | 172 700,00 | 100,00 |  |
| 20. | областной бюджет | 120 900,00 | 120 900,00 | 100,00 |  |
| 21. | местный бюджет | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,00 |  |
| 22. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | |
| 23. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 121 240,00 | 600 000,00 | 8,43 |  |
| 24. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | местный бюджет | 1 390 000,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 26. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 7 121 240,00 | 600 000,00 | 8,43 |  |
| 27. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | местный бюджет | 1 390 000,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 29. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 7 121 240,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 30. | Мероприятие 3.2. Проектирование культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | 7 121 240,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 31. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 32. | местный бюджет | 1 390 000,00 | 600 000,00 | 43,17 |  |
| 33. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | |
| 34. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |
| 35. | местный бюджет | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |
| 36. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |
| 37. | местный бюджет | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |
| 38. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |
| 39. | местный бюджет | 838 771,76 | 836 666,64 | 99,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Заречный в сфере гражданской обороны, развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | 4. | Готовность городского округа к выполнению мероприятий по гражданской обороне | процентов | 77 | 77 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Готовность городского округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процентов | 87 | 87 | 100,0 |  | |
|  | 6. | Выполнение целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" от общего количества целевых показателей, запланированных к реализации программой | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |
|  | 7. | Подпрограмма 2. Пожарная безопасность | | | | | | |
|  | 8. | Цель 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 9. | Задача 2.1.1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа | | | | | | |
|  | 10. | Выполнение полномочий в области пожарной безопасности | процентов | 97 | 97 | 100,0 |  | |
|  | 11. | Подпрограмма 3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | | | | | | |
|  | 12. | Цель 3.1. Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | | | | |
|  | 13. | Задача 3.1.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | |
|  | 14. | Доля выполненных мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 28 027 918,59 | 27 867 220,94 | 99,43 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 28 027 918,59 | 27 867 220,94 | 99,43 |  | |
|  | 4. | Прочие нужды | 28 027 918,59 | 27 867 220,94 | 99,43 |  | |
|  | 5. | местный бюджет | 28 027 918,59 | 27 867 220,94 | 99,43 |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 1. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
|  | 7. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 26 826 183,59 | 26 667 250,74 | 99,41 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 26 826 183,59 | 26 667 250,74 | 99,41 |  | |
|  | 9. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 26 826 183,59 | 26 667 250,74 | 99,41 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 26 826 183,59 | 26 667 250,74 | 99,41 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.1. Организация и ведение гражданской обороны, всего, из них | 146 400,00 | 131 400,00 | 89,75 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 146 400,00 | 131 400,00 | 89,75 |  | |
|  | 13. | Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них | 26 679 783,59 | 26 535 850,74 | 99,46 |  | |
|  | 14. | местный бюджет | 26 679 783,59 | 26 535 850,74 | 99,46 |  | |
|  | 15. | Подмероприятие 1.2.1. Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы | 8 210 856,00 | 8 066 923,15 | 98,25 |  | |
|  | 16. | местный бюджет | 8 210 856,00 | 8 066 923,15 | 98,25 |  | |
|  | 17. | Подмероприятие 1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 14 822 019,59 | 14 822 019,59 | 100,0 |  | |
|  | 18. | местный бюджет | 14 822 019,59 | 14 822 019,59 | 100,0 |  | |
|  | 19. | Подмероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 3 646 908,00 | 3 646 908,00 | 100,0 |  | |
|  | 20. | местный бюджет | 3 646 908,00 | 3 646 908,00 | 100,0 |  | |
|  | 21. | Подпрограмма 2. Пожарная безопасность | | | | | |
|  | 22. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 24. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 25. | местный бюджет | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 26. | Мероприятие 2.2. Реализация полномочий в области пожарной безопасности всего, из них: | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 27. | местный бюджет | 173 562,00 | 171 797,20 | 98,88 |  | |
|  | 28. | Подпрограмма 3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | |
|  | 29. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |
|  | 30. | местный бюджет | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |
|  | 31. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |
|  | 32. | местный бюджет | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |
|  | 33. | Мероприятие 3.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» всего, из них: | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |
|  | 34. | местный бюджет | 1 028 173,00 | 1 028 173,00 | 100,0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»  за 2021 год | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
|  | 3. | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |
|  | 4. | Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
|  | 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  | |
|  | 7. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 8. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процентов | не более 5 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 9. | Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | процентов | 38 | 13,8 | 36,3 |  | |
|  | 10. | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | |
|  | 11. | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | | | | | | |
|  | 12. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 2021 год | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения | | | |
|  | план | | факт | | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 63 545,87 | | 63 545,87 | | 100,00 |  | | | |
|  | 2. | областной бюджет | | | | 22 946,41 | | 22 946,41 | | 100,00 |  | | | |
|  | 3. | местный бюджет | | | | 40 065,24 | | 40 065,24 | | 100,00 |  | | | |
|  | 4. | внебюджетные источники | | | | 534,22 | | 534,22 | | 100,00 |  | | | |
|  | 5. | Прочие нужды | | | | 63 545,87 | | 63 545,87 | | 100,00 |  | | | |
|  | 6. | областной бюджет | | | | 22 946,41 | | 22 946,41 | | 100,00 |  | | | |
|  | 7. | местный бюджет | | | | 40 065,24 | | 40 065,24 | | 100,00 |  | | | |
|  | 8. | внебюджетные источники | | | | 534,22 | | 534,22 | | 100,00 |  | | | |
|  | 9. | Мероприятие 1.1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного» | | | | 40 022,94 | | 40 022,94 | | 100,00 |  | | | |
|  | 10. | местный бюджет | | | | 39 488,72 | | 39 488,72 | | 100,00 |  | | | |
|  | 11. | внебюджетные источники | | | | 534,22 | | 534,22 | | 100,00 |  | | | |
|  | 12. | Мероприятие 1.2. Благоустройство лесного массива по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, в том числе разработка проектно-сметной документации | | | | 2 946,41 | | 2 946,41 | | 100,00 |  | | | |
|  | 13. | областной бюджет | | | | 2 946,41 | | 2 946,41 | | 100,00 |  | | | |
|  | 14. | Мероприятие 1.9. Благоустройство парков, скверов на территории города Заречный | | | | 168,36 | | 168,36 | | 100,00 |  | | | |
|  | 15. | местный бюджет | | | | 168,36 | | 168,36 | | 100,00 |  | | | |
|  | 16. | Мероприятие 1.13. Благоустройство общественной территории "Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного" | | | | 20 408,16 | | 20 408,16 | | 100,00 |  | | | |
|  | 17. | областной бюджет | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 |  | | | |
|  | 18. | местный бюджет | | | | 408,16 | | 408,16 | | 100,00 |  | | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | |
|  | 1. | | Цель 1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | | Задача 1.1. Формирование и обеспечение устойчивости безопасности функционирования информационной инфраструктуры, сервисов передачи данных, обработки и хранения данных | | | | | | | | | | | |
|  | 3. | | Бесперебойная работа компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации ГО Заречный | процентов | 92 | | 92 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 4. | | Доля обновляемого программного обеспечения, баз данных | процентов | 79 | | 79 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 5. | | Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в администрации городского округа Заречный | процентов | 92 | | 92 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 6. | | Цель 2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети "Интернет", через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 7. | | Задача 2.1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети "Интернет", через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 8. | | Доля муниципальных учреждений города Заречный, охваченные публичной беспроводной сетью Wi-Fi | процентов | 0 | | 0 | | 0,0 | | | Отсутствие финансирования. | | |
|  | 9. | | Цель 3. Использование отечественного программного обеспечения, технологий в информационной инфраструктуре администрации ГОЗ | | | | | | | | | | | |
|  | 10. | | Задача 3.1. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных | | | | | | | | | | | |
|  | 11. | | Доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | процентов | 38 | | 38 | | 100,0 | | |  | | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 906 260,00 | 863 042,95 | 95,23 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 906 260,00 | 863 042,95 | 95,23 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 906 260,00 | 863 042,95 | 95,23 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 906 260,00 | 863 042,95 | 95,23 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 4. Аудит безопасности сети администрации ГО Заречный | 172 436,67 | 172 436,67 | 100,0 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 172 436,67 | 172 436,67 | 100,0 |  | |
|  | 7. | Мероприятие 5. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | 640 706,63 | 597 489,58 | 93,25 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 640 706,63 | 597 489,58 | 93,25 |  | |
|  | 9. | Мероприятие 6. Приобретение отечественного программного обеспечения | 93 116,70 | 93 116,70 | 100,0 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 93 116,70 | 93 116,70 | 100,0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | |  |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | | |  |
| «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1.1. Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора от общего числа выявленных несанкционированных свалок на территории городского округа Заречный | процентов | 100 | 90,38 | 90,38 |  | |
|  | 4. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и природоохранных объектов, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, улучшению их состояния, восстановлению | процентов | 12 | 0 | 0,0 | Объекты оказывающие негативное воздействие на среду обитания человека не выявлены. | |
|  | 5. | Задача 1.1.2. Формирование экологической культуры и экологического просвещения городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 6. | Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, охваченных мероприятиями по повышению экологической культуры | процентов | 15 | 15 | 100,0 |  | |
|  | 7. | Задача 1.1.3. Сохранение и воспроизводство зеленого фонда города | | | | | | |
|  | 8. | Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа удаленных зеленых насаждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 969 208,86 | 863 208,69 | 89,06 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 969 208,86 | 863 208,69 | 89,06 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 969 208,86 | 863 208,69 | 89,06 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 969 208,86 | 863 208,69 | 89,06 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 1.2. Охрана окружающей среды | 170 298,67 | 64 298,50 | 37,76 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 170 298,67 | 64 298,50 | 37,76 |  | |
|  | 7. | Мероприятие 1.3. Охрана объектов растительного мира и среды их обитания | 48 506,99 | 48 506,99 | 100,00 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 48 506,99 | 48 506,99 | 100,00 |  | |
|  | 9. | Мероприятие 1.4. Охрана лесного хозяйства | 641 203,20 | 641 203,20 | 100,00 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 641 203,20 | 641 203,20 | 100,00 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.5. Прочие мероприятия в области экологии и природопользования | 109 200,00 | 109 200,00 | 100,00 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 109 200,00 | 109 200,00 | 100,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | |
| «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Развитие информационного потенциала архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Заречный и архивного фонда городского округа Заречный. | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в городском округе Заречный. | | | | | |
| 3. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.2. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы, сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. | | | | | |
| 5. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 1.3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | | | | | |
| 7. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 8. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | проценты | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 201 800,00 | 201 799,98 | 100,00 |  |
| 2. | областной бюджет | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 149 800,00 | 149 799,98 | 100,00 |  |
| 4. | Прочие нужды | 201 800,00 | 201 799,98 | 100,00 |  |
| 5. | областной бюджет | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |  |
| 6. | местный бюджет | 149 800,00 | 149 799,98 | 100,00 |  |
| 7. | Мероприятие 1.1. Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы. | 149 800,00 | 149 899,98 | 100,00 |  |
| 8. | местный бюджет | 149 800,00 | 149 799,98 | 100,00 |  |
| 9. | Мероприятие 1.2. Организация хранения, использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |  |
| 10. | областной бюджет | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1.1. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального индустриального парка | единиц | 3 | 0 | 0,0 | Строительство МИП площадка №1 не завершено, срок окончания 31.07.2022. | |
|  | 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории муниципального индустриального парка | единиц | 7 | 5 | 71,4 | С резидентом МИП площадка № 2 ООО "Уральский завод огнеупоров" расторгнут договор аренды земельного участка 14.05.2020 | |
|  | 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 2 | 200,0 |  | |
|  | 6. | Задача 1.1.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | единиц | 40,8 | 38,5 | 94,4 |  | |
|  | 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 21 | 14,7 | 70,0 |  | |
|  | 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | единиц | 2 | 3 | 150,0 |  | |
|  | 10. | Количество объектов, занесенных в Базу данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского округа Заречный | единиц | 3 | 5 | 166,7 |  | |
|  | 11. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства-участников мероприятий, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц | единиц | 130 | 144 | 110,8 |  | |
|  | 12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методическую помощь в Фонде поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | единиц | 45 | 45 | 100,0 |  | |
|  | 13. | Соответствие информации о малом и среднем предпринимательстве городского округа Заречный, размещенной в информационных ресурсах, требованиям статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 14. | Ведение «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный – получателей поддержки» в автоматизированной информационной системе ФНС России | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 15. | Количество проведенных мероприятий. направленных на продвижение и популяризацию предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | единиц | 5 | 9 | 180,0 |  | |
|  | 16. | Количество опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный, принявших участие в опросе субъектов предпринимательской деятельности о состоянии развития конкуренции на товарных рынках Свердловской области | субъект предпринимательской деятельности | не менее 1 по каждому товарному рынку | не менее 1 по каждому товарному рынку | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 35 885 765,47 | 31 672 585,82 | 88,26 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 6. | Прочие нужды | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 7. | местный бюджет | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 8. | Мероприятие 1.1. Строительство муниципального индустриального парка в городском округе Заречный Свердловской области | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 | Строительство МИП площадка № 1 не закончено, срок окончания 31.07.2022. | |
|  | 9. | областной бюджет | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 10. | Подмероприятие 1.1.1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры, включая комплекс изысканий с последующим прохождением государственной экспертизы и строительство объекта: «Муниципальный индустриальный парк городского округа Заречный Свердловской области. Площадка № 1. Первый этап. Объекты инженерной инфраструктуры» | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 11. | областной бюджет | 34 316 765,47 | 30 103 585,82 | 87,72 |  | |
|  | 12. | Мероприятие 1.2. Субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 14. | Подмероприятие 1.2.1. Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по оплате за аренду помещений в Бизнес-Инкубаторе | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 15. | местный бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 16. | Подмероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 17. | местный бюджет | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 18. | Мероприятие 1.3. Субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 19. | местный бюджет | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 |  | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Обеспечение инвестиционной привлекательности территории городского округа Заречный за счет обеспечения возможности предоставления земельных участков для строительства, принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую и выдачи разрешений на строительство | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах | | | | | |
| 3. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документами территориального планирования и градостроительного зонирования | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.1.2. Обеспечение городского округа Заречный документацией по планировке территории | | | | | |
| 5. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документацией по планировке и межеванию территорий | га | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 6. | Доля территорий городского округа Заречный, обеспеченная цифровыми топографическими картами | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 7. | Задача 1.1.3. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | |
| 8. | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, предоставляемых в электронном виде | процентов | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 9. | Задача 1.1.4. Увеличение объемов вводимого жилья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 10. | Объем ввода жилья за отчетный период | кв.м. | 30622 | 15492 | 50,59 | Пандемия новой коронавирусной инфекции |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 2. | местный бюджет | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 3. | Прочие нужды | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 5. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 6. | местный бюджет | 1 292 419,70 | 1 170 000,00 | 90,53 |  |
| 7. | Мероприятие 1.1. Обеспечение информационной системы градостроительной деятельности городского округа Заречный | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |  |
| 8. | местный бюджет | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |  |
| 9. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по проектам планировки и межевания, изготовление схем расположения земельных участков, постановка на кадастровый учет | 692 419,70 | 570 000,00 | 82,32 |  |
| 10. | местный бюджет | 692 419,70 | 570 000,00 | 82,32 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом | | | | | | | |
| 2. | Цель 1: Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско – правовой оборот | | | | | | | |
| 3. | Задача 1: Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества | | | | | | | |
| 4. | Количество выявленных случаев некорректного внесения сведений в Реестр объектов муниципального имущества городского округа Заречный | % от общего количества муниципального имущества | 15 | | 15 | 100,0 | |  |
| 5. | Задача 2: Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества | | | | | | | |
| 6. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | 90 | | 90 | 100,0 | |  |
| 7. | Задача 3: Увеличение объема муниципального имущества за счет оформления в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества | | | | | | | |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | | 60 | 60 | | 100,0 |  |
| 9. | Задача 4: Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества | | | | | | | |
| 10. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого проведен ремонт в общем числе объектов, требующих ремонта | % от общего количества объектов, подлежащих ремонту | 32 | | 32 | 100,0 | |  |
| 11. | Задача 5: Обеспечение выполнения мероприятий по реализации политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества городского округа Заречный | | | | | | | |
| 12. | Количество муниципальных унитарных предприятий городского округа Заречный, осуществляющих хозяйственную деятельность | единиц | 3 | | 3 | 100,0 | |  |
| 13. | Задача 6: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 14. | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | Не менее 10 | | 4 | 40,0 | |  |
| 15. | Задача 7: Улучшение жилищных условий малоимущих граждан | | | | | | | |
| 16. | Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия, от общей численности граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | процентов | 3,2 | | 1,82 | 56,9 | | Отсутствие финансирования |
| 17. | Цель 2: Обеспечение стабильного уровня доходов местного бюджета от использования приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
| 18. | Задача 1: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет городского округа Заречный от использования муниципального имущества | | | | | | | |
| 19. | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества | процентов | 94 | | 98,2 | 104,5 | |  |
| 20. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами | | | | | | | |
| 21. | Цель 1: Вовлечение максимального количества земельных участков в хозяйственный оборот и обеспечение стабильного уровня доходов в местный бюджет за счет эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | |
| 22. | Задача 1: Обеспечение выполнения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков | | | | | | | |
| 23. | Количество организованных и проведенных торгов по продаже земельных участков | единиц | 8 | | 8 | 100,0 | |  |
| 24. | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 60 | | 42 | 70,0 | |  |
| 25. | Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно гражданам льготных категорий в собственность для индивидуального жилищного строительства | единиц | 20 | | 12 | 60,0 | |  |
| 26. | Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг | процентов | 100 | | 100 | 100,0 | |  |
| 27. | Задача 2: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных ресурсов источникам доходов местного бюджета | | | | | | | |
| 28. | Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков | млн. руб. | 20,66 | | 23,57 | 114,4 | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | | Причины отклонения от планового значения | |  |
|  | план | | факт | | процент выполнения | |  |
|  | 1 | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |  |
|  | 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 6 149 520,40 | | 5 159 898,76 | | 83,91 | |  | |  |
|  | 2. | | местный бюджет | | | | | 6 149 520,40 | | 5 159 898,76 | | 83,91 | |  | |  |
|  | 3. | | Прочие нужды | | | | | 6 149 520,40 | | 5 159 898,76 | | 83,91 | |  | |  |
|  | 4. | | местный бюджет | | | | | 6 149 520,40 | | 5 159 898,76 | | 83,91 | |  | |  |
|  | 5. | | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. | | Всего по подпрограмме, в том числе: «Управление муниципальным имуществом» | | | | | 5 785 696,27 | | 4 847 114,43 | | 83,78 | |  | |  |
|  | 7. | | местный бюджет | | | | | 5 785 696,27 | | 4 847 114,43 | | 83,78 | |  | |  |
|  | 8. | | Прочие нужды, в том числе: | | | | | 5 785 696,27 | | 4 847 114,43 | | 83,78 | |  | |  |
|  | 9. | | местный бюджет | | | | | 5 785 696,27 | | 4 847 114,43 | | 83,78 | |  | |  |
|  | 10. | | Мероприятие 1.1. Ремонт муниципального имущества | | | | | 432 963,44 | | 432 963,44 | | 100,00 | |  | |  |
|  | 11. | | местный бюджет | | | | | 432 963,44 | | 432 963,44 | | 100,00 | |  | |  |
|  | 12. | | Мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению документации на объекты муниципальной собственности с целью постановки на кадастровый учет, проведения оценки рыночной стоимости | | | | | 352 732,83 | | 114 150,99 | | 32,36 | |  | |  |
|  | 13. | | местный бюджет | | | | | 352 732,83 | | 114 150,99 | | 32,36 | |  | |  |
|  | 14. | | Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий из бюджета городского округа Заречный Заречному муниципальному унитарному предприятию «Магазин «Книги» в целях погашения кредиторской задолженности | | | | | 5 000 000,00 | | 4 300 000,00 | | 86,00 | |  | |  |
|  | 15. | | местный бюджет | | | | | 5 000 000,00 | | 4 300 000,00 | | 86,00 | |  | |  |
|  | 16. | | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 17. | | Всего по подпрограмме, в том числе: «Управление земельными ресурсами» | | | | | 363 824,13 | | 312 784,33 | | 85,97 | |  | |  |
|  | 18. | | местный бюджет | | | | | 363 824,13 | | 312 784,33 | | 85,97 | |  | |  |
|  | 19. | | Прочие нужды, в том числе: | | | | | 363 824,13 | | 312 784,33 | | 85,97 | |  | |  |
|  | 20. | | местный бюджет | | | | | 363 824,13 | | 312 784,33 | | 85,97 | |  | |  |
|  | 21. | | Мероприятие 2.1. Сопровождение программного комплекса по учету земельных участков | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 100,0 | |  | |  |
|  | 22. | | местный бюджет | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 100,0 | |  | |  |
|  | 23. | | Мероприятие 2.2. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | | | | | 284 824,13 | | 233 784,33 | | 82,08 | |  | |  |
|  | 24. | | местный бюджет | | | | | 284 824,13 | | 233 784,33 | | 82,08 | |  | |  |
|  | 25. | | Мероприятие 2.3. Организация работ по муниципальному земельному контролю | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 100,00 | |  | |  |
|  | 26. | | местный бюджет | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 100,00 | |  | |  |
|  |  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»  за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | | | |
|  |  | план | | факт | |
|  |  | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
|  |  | 1. | | Подпрограмма 1. "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный" | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2. | | Цель 1.1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3. | | Задача 1.1.2. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 36 | | 36 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 5. | | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | | 47 | | 47 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 6. | | Задача 1.1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 7. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 17,8 | | 17,8 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 8. | | Задача 1.1.4. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 9. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | 40 | | 40 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 10. | | Цель 1.2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 11. | | Задача 1.2.1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций, и неформальных объединений граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 12. | | Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Свердловской области | | процентов | 3,5 | | 3,5 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 13. | | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 14. | | Цель 2.1. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 15. | | Задача 2.1.1. Развитие организационно-содержательной базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 16. | | Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный | | процентов | 26 | | 26 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 17. | | Задача 2.1.2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 18. | | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения городского округа Заречный | | процентов | 16 | | 16 | | 100,0 | |  | | | |
|  |  | 19. | | Задача 2.1.3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 20. | | Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный | | процентов | 16 | | 16 | | 100,0 | |  | | | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за 2021 год | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  |  | план | | факт | | | процент выполнения | |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | |
|  |  | 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 1 419 207,24 | | 1 413 870,51 | | | 99,62 | |  | | |
|  |  | 2. | | местный бюджет | | 1 419 207,24 | | 1 413 870,51 | | | 99,62 | |  | | |
|  |  | 3. | | Прочие нужды | | 1 419 207,24 | | 1 413 870,51 | | | 99,62 | |  | | |
|  |  | 4. | | местный бюджет | | 1 419 207,24 | | 1 413 870,51 | | | 99,62 | |  | | |
|  |  | 5. | | Подпрограмма 1. "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный" | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6. | | всего по подпрограмме "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный", в том числе: | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 7. | | местный бюджет | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 8. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 9. | | местный бюджет | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 10. | | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 11. | | местный бюджет | | 103 550,00 | | 103 550,00 | | | 100,00 | |  | | |
|  |  | 12. | | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | | |
|  |  | 13. | | Всего по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный», в том числе: | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
|  |  | 14. | | местный бюджет | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
|  |  | 15. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
|  |  | 16. | | местный бюджет | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
|  |  | 17. | | Мероприятие 2.1. Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
|  |  | 18. | | местный бюджет | | 1 315 657,24 | | 1 310 320,51 | | | 99,59 | |  | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | | |  |
|  | план | | факт |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |  |  | |  | | |  |
|  | 1. | | Цель 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2. | | Задача 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3. | | Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 4. | | Задача 1.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. | | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 6. | | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 7. | | Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов от запланированных на текущий год | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 8. | | Задача 1.3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9. | | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | | процентов | | 78 | | 78 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 10. | | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | | единиц | | 1000 | | 251 | 25,1 | |  | | |  |
|  | 11. | | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | | единиц | | 20 | | 20 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 12. | | Задача 1.4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы | | | | | | | | | | | |  |
|  | 13. | | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 4. Обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | | | | Значение целевого показателя | | | | | | | Процент выполнения | | | Причины отклонения от планового значения | |  |
| план | | | | факт | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |  |
| 1. | | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | | Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | | Задача 1.1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | процентов | | | | | 3 | | | | 2,97 | | | 99,0 | | |  | |  |
| 5. | | Цель 1.2. Рациональное управление средствами бюджета городского округа Заречный, повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | | Задача 1.2.2. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Заречный, установленных администрацией городского округа Заречный | да/нет | | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 8. | | Формирование бюджета городского округа Заречный в программной структуре | да/нет | | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 9. | | Задача 1.2.3. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | процентов | | | | 100 | | | | 102,27 | | | 102,27 | | | Результат показателя по фактическому поступлению доходов на 01.01.2022. | |  |
| 11. | | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Заречный и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Заречный в установленные законодательством сроки | | срок | | | | до 01.01.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 100,0 | | |  | |  |
| 12. | | Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Заречный | | да/нет | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 13. | | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | | да/нет | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 14. | | Задача 1.2.4. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15. | | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Заречный, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Заречный | | | да/нет | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 16. | | Задача 1.2.5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17. | | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств | | | процентов | | | | 25 | | | 35,3 | | | 141,2 | | | | Проведены внеплановые проверки |  |
| 18. | | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | | | единиц | | | | 8 | | | 11 | | | 137,5 | | | | Проведены внеплановые проверки |  |
| 19. | | Задача 1.2.6. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20. | | Степень качества управления финансами в городском округе Заречный | | | | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | | | | II | | | III | | | 0,0 | | |  |  |
| 21. | | Цель 1.3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Заречный и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | | Задача 1.3.7. Учет долговых обязательств городского округа Заречный и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23. | | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | | | | да/нет | | | | да | | | да | | | 100,0 | | |  |  |
| 24. | | Отношение объема муниципального долга городского округа Заречный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Заречный в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | | | | процентов | | | | 1,5 | | | 0,5 | | | 33,3 | | |  |  |
| 25. | | Задача 1.3.8. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26. | | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Заречный, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | процентов | | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 27. | | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | | | | рублей | | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 28. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 29. | | Цель 2.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30. | | Задача 2.4.9. Автоматизация планирования и исполнения бюджета городского округа Заречный и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 31. | | Количество подсистем, подключаемых к системам управления по осуществлению бюджетного процесса | | | | единиц | | | | 3 | | | 3 | | | 100,0 | | |  |  |
| 32. | | Количество участников бюджетного процесса, обеспечивающих интернет-формирование консолидированной отчетности муниципального образования | | | | единиц | | | | 12 | | | 12 | | | 100,0 | | |  |  |
| 33. | | Задача 2.4.10. Обеспечение информационной прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 34. | | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | 100,0 | |  |  |
| 35. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 36. | | Цель 3.5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 37. | | Задача 3.5.11. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Заречный по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38. | | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | | | | процентов | | | | 100 | | | 94,6 | | | 94,6 | |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» за 2021 год | | | | | | |
| № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |  |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13 263 142,00 | 13 220 431,90 | 99,68 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 49 060,00 | 49 060,00 | 100,00 |  |  |
| 2. | | местный бюджет | 13 214 082,00 | 13 171 371,90 | 99,68 |  |  |
| 3. | | Прочие нужды | 13 263 142,00 | 13 220 431,90 | 99,68 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 49 060,00 | 49 060,00 | 100,00 |  |  |
| 2. | | местный бюджет | 13 214 082,00 | 13 171 371,90 | 99,68 |  |  |
| 5. | | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | |  |
| 6. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 7. | | местный бюджет | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 8. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 9. | | местный бюджет | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 10. | | Мероприятие 1.14. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Заречный | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 11. | | местный бюджет | 10 250,00 | 9 615,80 | 93,81 |  |  |
| 12. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | |  |
| 13. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 921 033,00 | 1 920 366,12 | 99,97 |  |  |
| 14. | | местный бюджет | 1 921 033,00 | 1 920 366,12 | 99,97 |  |  |
| 15. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 921 033,00 | 1 920 366,12 | 99,97 |  |  |
| 16. | | местный бюджет | 1 921 033,00 | 1 920 366,12 | 99,97 |  |  |
| 17. | | Мероприятие 2.1. Развитие программного комплекса исполнения бюджета | 1 311 665,00 | 1 310 999,00 | 99,95 |  |  |
| 18. | | местный бюджет | 1 311 665,00 | 1 310 999,00 | 99,95 |  |  |
| 19. | | Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный | 609 368,00 | 609 367,12 | 100,0 |  |  |
| 20. | | местный бюджет | 609 368,00 | 609 367,12 | 100,0 |  |  |
| 21. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | |  |
| 22. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА» , В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 331 859,00 | 11 290 449,98 | 99,63 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 49 060,00 | 49 060,00 | 100,00 |  |  |
| 23. | | местный бюджет | 11 282 799,00 | 5 434 718,27 | 99,63 |  |  |
| 24. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11 331 859,00 | 11 241 389,98 | 99,63 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 49 060,00 | 49 060,00 | 100,00 |  |  |
| 25. | | местный бюджет | 11 282 799,00 | 11 241 389,98 | 99,63 |  |  |
| 26. | | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (центральный аппарат) | 11 331 859,00 | 11 290 449,98 | 99,63 |  |  |
| 2. | | областной бюджет | 49 060,00 | 49 060,00 | 100,00 |  |  |
| 27. | | местный бюджет | 11 282 799,00 | 11 241 389,98 | 99,63 |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2024 года» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | | Значение целевого  показателя | | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный от негативных проявлений, связанных с коррупцией. | | | | | | | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение выполнения на территории городского округа Заречный норм антикоррупционного поведения. | | | | | | | |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа. | процентов | не менее  0,32 | | 2,2 | | 687,5 | Мероприятие выполнено в установленные сроки |
| 4. | Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов. | процентов | 100 | | 100 | | 100,0 |  |
| 5. | Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок. | процентов | 100 | | 100 | | 100,0 |  |
| 6. | Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | | | | | | | |
| 7. | Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа. | процентов | 100 | | 0 | | 0,0 |  |
| 8. | Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия. | единиц | 0 | | 0 | | 0,0 |  |
| 9. | Задача 3. Осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления. | | | | | | | |
| 10. | Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | процентов | 100 | | 100 | | 100,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 2021 год

**Пояснительная записка**

**к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный**

**за 2021 год**

На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа запланированы бюджетные средства в сумме 1 683 868 738,65 рублей.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

За 2021 год на выполнение программных мероприятий израсходовано 4 101 861,20 рублей. Средства перечислены на лицевые счета очередникам, для покупки квартир.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1,32 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей,  Высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие  Государственные программы. |

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».

По состоянию на 01.01.2022 на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков было израсходовано 19 358 016,45 рублей, что составляет 98,18% от плановых значений.

На организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный израсходовано 359 658 458,62 рублей, что составляет 99,77% от плановых значений.

На организацию предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный израсходовано 338 405 804,96 рублей, что составляет 99,84% от плановых значений.

Все обучающиеся 9 классов и 11 классов освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году.

1623 учащихся 8-11х классов прошли профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения Российской Федерации. Региональный проект «Билет в будущее», «Успех каждого ребенка».

Все 7 муниципальных общеобразовательных организации городского округа Заречный обеспечены учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.

Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в образовательных организациях городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 98,2%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,982 | Q2 = 0,953 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

1. **Муниципальная программа «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.

По состоянию на 01.01.2022 4 социально ориентированных общественных организаций (объединений), получили субсидии из средств местного бюджета.

Проведено 4 культурно-досуговых мероприятия на территории муниципалитета общественными организациями, что составляет 100,0% от плановых значений.

49 сотрудников учреждений и организаций, прошли повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью, что составляет 140,0% от плановых значений.

В рамках мероприятия 1.1. «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан». Оказана материальная помощь 20 гражданам, в связи с тяжелыми жизненными ситуациями, дорогостоящим лечением детей - инвалидов и пострадавшим от уничтожения имущества пожаром.

Все граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся в уполномоченный орган, получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета.

Отсутствие случаев обращений жителей ГО Заречный в органы местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений является показателем стабильности межнациональных отношений в городском округе Заречный. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции» 2021 году организация и проведение тематических мероприятий, дней национальностей Урала проводились исполнителями в онлайн режиме.

Лечебная и профилактическая работа, психологическая помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией проводится отделом лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в ГО Заречный ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России, а также специалистами ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района и представителями автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Дорога к жизни». В 2021 году вновь выявленных ВИЧ-инфицированных - 22 лица (осталось на уровне прошлого года), находятся на учете в МСЧ № 32 с диагнозом «наркомания» - 107 человек (АППГ – 107).

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 98,8%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,99 | Q2 = 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2021 году выполнен ремонт блочных газовых котельных в с. Мезенское, д. Курманка, мкр. Муранитный г. Заречный.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода в с. Мезенское на сумму 3 200 000 рублей. Срок выполнения работ до 31.07.2021 года. Срок действия контракта до 30.09.2021 года. Исполнителем по муниципальному контракту является ООО «АДС ПРОЕКТ».

Согласно дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2021 года, цена муниципального контракта уменьшена до 3 150 000 рублей.

В настоящее время выполнен весь комплекс мероприятий в рамках контракта.

ГАУ «Управление государственной экспертизы» направила Исполнителю отрицательное заключение. Исполнителем внесены исправления для повторного обращения в ГАУ «Управление государственной экспертизы». Проектно-сметная документация проходит повторную экспертизу. Предварительная дата принятия решения по экспертизе – 14.02.2022.

Ведутся работы в рамках энергосервисного контракта.

Оплата стоимости электрической энергии уличного освещения осуществляется своевременно. Работы по благоустройству выполнены в соответствии с заключенными контрактами.

Финансирование МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» осуществляется в соответствии со сметными назначениями.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 87,7%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,88 | Q2 = 0,94 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр  Муниципальной программы в части корректировки  целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

1. **Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В точении 2021 года проводились работы по строительству автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной.

Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д. Гагарка.

Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа Заречный, работы выполнены в соответствии с техническим заданием.

Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный осуществлялось в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Проведены работы по реконструкции остановочных комплексов в городе Заречный Свердловской области.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 94,32%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,94 | Q2 = 2,06 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения  финансирования и переноса высвобожденных  ресурсов на следующие периоды или на другие  муниципальные программы. |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 2021 год ЗМКУ «Краеведческий музей» было реализовано 16 выставочных проектов, которые посетило 9 905 человек. Посещаемость составила 317 человек на 1000 жителей ГО Заречный при плане 190 человек. Проведено 102 экскурсии и 30 научно-просветительских мероприятий.

В 2021 году было открыто 16 выставок: фотовыставка «История Шеелита в фотографиях», «Птицы солнечного сада (выставка педагога ДХШ О.Г. Лобзиной и ее учеников), из фондов музея: «От патефона до магнитофона», «Игрушка детства моего», «Чему учат в школе», и 11 передвижных выставок, которые были открыты на выставочных площадках города. В октябре 2021 года музей принял участие в совместном выставочном проекте «Символы дружбы: побратимские связи Свердловской области и Западночешской области Чехословакии в 1966-1991 гг.», открытие состоялось в Центре документации общественных организаций Свердловской области г. Екатеринбург.

В 2021 году благодаря соглашению между Правительством Свердловской области и корпорацией Росатом был реализован передвижной выставочный проект «Связаны одной судьбой». Проект рассказывает, как город Заречный и Белоярская атомная станция неразрывно связаны между собой и отображает совместное строительство города и станции. Данный выставочный проект планируется показывать на выставочных площадках городского округа Заречный. Передвижную экспозицию разрабатывал музейный проектировщик, директор компании «Интмедиа» Р.М. Назипов. Потрачено на данное мероприятие 500,00 тыс. рублей

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мероприятиями, специалисты музея в 2021 году продолжили проведение экскурсий и мероприятий в онлайн формате.

Наиболее удачные и интересные проекты в онлайн формате: Участие в XV Всероссийском фестивале творчества «Январские вечера» онлайн мероприятие совместно с ДМШ, видео экскурсия «От патефона до магнитофона», познавательная интерактивная программа для 3-4 классов «Победа: нам жить и помнить»!, видео экскурсия «Игрушки детства моего», видео рассказ к Дню косоворотки, онлайн программа к Дню Государственного флага, видео экскурсия «Казаки на земле Белоярской» (количество просмотров более 7 000).

В 2021 году ежегодная акция «Ночь музеев -2021» была проведена в офлайн формате и была посвящена 55- летию Институту реакторных материалов. Семейная программа называлась «Добрый атом среди нас». Количество посетителей составило 75 человек.

Культурно-просветительная деятельность: в течение 2021 года были проведены краеведческие абонементы: «Живая старина» и «Музейное пре-Образование», по которым занимались как дошкольники, так и учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений города.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 99,54%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1,59 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей,  Высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие  Государственные программы. |

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП ГО Заречный».

На 2021 год было запланировано 73 общегородских мероприятия, проведено 47 в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Свердловской области по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Проведены такие спортивные мероприятия как:

- Парный турнир ГО Заречный по теннису «Семейный турнир» (40 чел.);

- Открытое первенство городского округа Заречный по плаванию «Весна в Заречном» (89 чел.);

- Первенство городского округа Заречный по баскетболу (124 чел.);

- Командная гонка с препятствиями и стрельбой по мишеням из лазерной винтовки «Лазерная пуля» (152 чел.);

- Открытый ежегодный турнир по футболу на приз М.А. Иванова, в честь празднования Дня Победы (60 чел.);

- Соревнования по мотокроссу «Традиционный 56 мотокросс» (175 чел.);

- Открытое Первенство ГО Заречный по плаванию «Великая Победа» (250 чел.);

- Открытое Первенство ГО Заречный по подводному спорту (235 чел.);

- Чемпионат и Первенство Свердловской области по подводному спорту (235 чел.);

- Фестиваль спорта «Здоровая страна», посвященный Дню защиты детей (338 чел.);

- Соревнования по полиатлону «Свердловская область – территория спорта» (150 чел.);

- Кросс «Золотая осень», в рамках 1 этапа Кубка спортивных школ сезона 2021-2022 г. (248 чел.);

- Традиционный легкоатлетический пробег памяти И.В. Курчатова (112 чел.);

- Открытый Кубок городского округа Заречный по подводному спорту «Кубок Деда Мороза» (150 чел.);

- Открытый Кубок ГО Заречный по плаванию «Кубок Деда Мороза» (150 чел.) и др.

А также Всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия, такие как:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (350 чел.);

- Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (200 чел.).

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 26,30%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,26 | Q2 = 1 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. |
| Существенное недофинансирование | Высокая результативность | Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр  Муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения  срока реализации муниципальной программы,  корректировки перечня программных  мероприятий, оптимизации системы управления. |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных задач, предусмотренных муниципальной программой по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, выполнены следующие мероприятия:

1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях.
2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Заречный проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос.
3. В рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» оказаны услуги по обеспечению бесперебойного функционирования и поддержания непрерывного вывода сигнала сегмента системы безопасности.
4. Содержание и организация деятельности органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 99,43%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,98 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2021 году проведены работы по благоустройству общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного».

Администрацией городского округа Заречный с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Заречный на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от «30» июня 2020 г. № 65737000-1-2020-002 на сумму 70,0 млн. руб.

Предусмотрено финансирование по государственной программе Свердловской области «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы в размере 20,0 млн. руб. в 2021 году. Работы на объекте выполнены на 100%.

Также были выполнены работы в рамках муниципальной программы благоустройство лесного массива по ул. Невского 3.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 0,73 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения  дополнительного финансирования. |

1. **Муниципальная программа «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

На 2021 год запланированы мероприятия на общую сумму 906 260,00 рублей.

Мероприятие 1. Приобретение, установка и настройка "NAS" (NAS - Network Attached Storage) На данное мероприятие в 2021 году бюджетных ассигнований не было выделено. Данное мероприятие необходимо запланировать на 2023 год. Сумма 150 000,00 рублей.

Мероприятие 2. Обеспечение работоспособности инфраструктуры беспроводной связи Wi-Fi на территории ГО Заречный. На данное мероприятие в 2021 году бюджетных ассигнований не было выделено. Данное мероприятие необходимо запланировать на 2022 год. Это мероприятие прописано в стратегии развития городского округа Заречный. Сумма 250 000,00 рублей.

Мероприятие 3. Обеспечение работоспособности IP телефонии. На данное мероприятие в 2021 году бюджетных ассигнований не было выделено.

Мероприятие 4. Аудит безопасности сети администрации ГО Заречный. Мероприятие выполнено. Заключен аукцион – сумма 172 436,67 рублей. Данное мероприятие необходимо запланировать на 2023 год. Сумма 400 000,00 рублей.

Мероприятие 5. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных. Сумма запланирована на 2021 640 706,63 рублей. Мероприятия выполнено. Заключены контракты на сумму 597 489,58 рублей. На данное мероприятие в 2023 году необходимо запланировать 1 298 960,00 рублей.

Мероприятие 6. Приобретение отечественного программного обеспечения. Заключены контракты на сумму 93 116,70 рублей. На данное мероприятие необходимо запланировать в 2023 году 250 000,00 рублей.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 95,23%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,95 | Q2 = 1 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Высокая результативность | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |

1. **Муниципальная программа «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заведующий отделом экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление».

В течение 2021 года доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора от общего числа выявленных несанкционированных свалок на территории городского округа Заречный составила 90,4% от плановых значений.

Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа удаленных зеленых насаждений составила 100% от плановых значений.

Проведена акция по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, источников питания малого тока (батареек) для жителей городского округа Заречный «Экомобиль выходного дня».

Общее количество составило:

1. отработанных ламп – 2 500 шт.;
2. термометров – 30 шт.;
3. источников питания малого тока (батареек) – 300 кг (0,3 т).

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 89,06%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,89 | Q2 = 0,76 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр  Муниципальной программы в части корректировки  целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

**12. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник архивного отдела администрации городского округа Заречный.

Архивные документы, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранятся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения.

Социально-правовые запросы граждан, исполнены в установленные законодательством сроки.

Продолжается работа по переводу архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в электронную форму.

Мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены на 100%.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

26.06.2021 заключен муниципальный контракт по строительству «Муниципальный индустриальный парк городского округа Заречный Свердловской области. Площадки №1. Первый этап строительства. Объекты инженерной инфраструктуры.» №0862300039621000111/№7 с подрядной организацией ООО «Экологичные дорожные технологии». За 2021 год работы выполнены на сумму 30 103 585,82 рублей. Ввод объекта в эксплуатацию по муниципальному контракту 31.07.2022.

21.12.2021 заключено дополнительное соглашение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства ГО Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от 17.03.2021 № 1, в соответствии с постановлениями администрации ГО Заречный от 17.03.2021 № 286-П и от 15.12.2021 № 1234-П «О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный (далее – ФПМП) на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонду предоставлена субсидия в размере 1 438 000 рублей.

Субсидия Фондом освоена в объеме 1 438 000 рублей на обеспечение текущей деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный по реализации следующего мероприятия:

1) дополнена базы данных инвестиционно-привлекательных площадок 5 объектами;

2) проведено 1 мероприятие, направленное на продвижение городского округа Заречный «Деловой визит «встреча бизнеса и власти без галстука», в котором приняло участие 40 представителей бизнес сообщества, в т.ч. 18 СМСП;

3) 45 СМСП оказаны консультационные услуги;

4) проведены 8 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности с привлечением – 104 участников, в т.ч. 50 СМСП;

5) ФПМП ГО Заречный произведено 56 адресных интернет-рассылок зарегистрированным пользователям интернет- ресурса;

6) своевременно размещена информация о СМСП в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный – получателей поддержки» в автоматизированной информационной системе ФНС России;

7) с 01.10.2021 по 30.12.2021 проведен мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния развития конкуренции на товарных рынках Свердловской области субъектами предпринимательской деятельности путем опроса субъектов малого и среднего предпринимательства по 28 товарных рынков городского округа Заречный.

Выдана субсидия ООО «Мезенское» в размере 131 000 рублей в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от 28.10.2020 № 838-П и освоена в полном объеме.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 88,26%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,88 | Q2 = 1,11 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность  (перевыполнение плана) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение  плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных  ресурсов на следующие периоды или на другие  муниципальные программы. |

1. **Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.01.2022 обеспечение территории городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования составляет 100% от плановых значений.

Обеспечение территории городского округа Заречный документами по планировке и межеванию территории составляет 25%, или 100% от плановых значений.

Объем ввода жилья за отчетный период составил 15 492 м2, что составляет 50% от плановых значений.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 90,53%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,91 | Q2 = 0,9 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр  Муниципальной программы в части корректировки  целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

1. **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственные за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального имущества администрации городского округа Заречный; начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа Заречный; начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2021 доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав составляет 40%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества составляет 30%.

Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества составляет 40%.

46 земельных участков поставлено на кадастровый учет.

Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков составили 13,77 млн. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0,84 | Q2 = 0,88 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр  Муниципальной программы в части корректировки  целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

1. **Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

На 2021 год было запланировано 10 общегородских молодежных мероприятий. Проведено за 2021 год в режиме офлайн - 7 мероприятий, в режиме онлайн – 3 мероприятия в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Свердловской области по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Прошли такие мероприятия как:

1. Стратегические сессии с молодёжью;
2. Областной конкурс «Территория молодежных инициатив» участники – студенты УрТК НИЯУ МИФИ;

3. Молодежный праздник для всех возрастов, площадка у ПБ «Нептун»;

4. Панельная дискуссия «Молодежь городов расположения АЭС: возможности для самореализации и развития».

Для исполнения мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе заречный» проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана;
2. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
3. Патриотические мероприятия, объединенные под названием «25 лет подвигу. Начало», приезд Героя России В.И. Шарпатова;

4. Мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в ВОВ с участием всех учреждений культуры ГО Заречный;

5. Мероприятия, посвященные Дню России;

6. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби Всероссийская акция «СВЕЧА ПАМЯТИ»;

7. МКУ «ЦКДС «Романтик» Одноименный хореографический спектакль «Мы смерти смотрели в лицо»;

8. Патриотическое мероприятие с Героем России, Заслуженным лётчиком-испытателем Анатолием Николаевичем Кнышовым. Встреча прошла в ТЮЗе. Также в ТЮЗе была открыта фотовыставка памяти Героя России Р.А. Шадрина «Герои той войны»;

9. Мероприятия, посвященные Дню народного единства;

10. Онлайн-концерт, посвященный Дню Героев Отечества, на платформе МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник», «Заречный Творческий».

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 99,62%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая  результативность |  |

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных целей, предусмотренных муниципальной программой по информационно-пропагандистскому сопровождению и методическому обеспечению профилактики терроризма, осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления запланированы следующие мероприятия:

1. Изготовлен и размещен один баннер на территории городского округа Заречный.

2. Изготовлены и распространены среди учащихся образовательных учреждений городского округа Заречный памятки по антитеррору.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая  результативность |  |

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.01.2022 исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный составило 102,27% от плановых значений.

Темпы роста объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный составили 99% от плановых значений.

Целевой показатель «Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств» составила 35,3%, что составляет 141,2% от плановых значений.

В течение 2021 года проведено 11 проверок исполнения законодательства в сфере закупок, что составляет 137,5% от планового значения.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 99,68%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 1 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

1. **Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 2021 года внесены дополнения и изменения в действующие нормативные правовые акты городского округа Заречный по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законодательство.

Проведен мониторинг ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа Заречный. Подготовлены соответствующие аналитические материалы, которые размещены на официальном сайте городского округа, опубликованы в средствах массовой информации.

Проведена антикоррупционная экспертиза 180 проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, проанализированы результаты антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. Обеспечена проверка сведений о доходах, расходах и об имуществе муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей.

Проведено 9 проверок деятельности муниципальных заказчиков в сфере размещения заказов для муниципальных нужд городского округа.

Организован особый учет всех поступающих обращений граждан и организаций о фактах коррупции, заведен соответствующий журнал регистрации. Обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупционных проявлений. При наличии в обращениях граждан и организаций информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется в соответствующий орган сопроводительным письмом с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения. Осуществлен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, открытых писем граждан и организаций о фактах коррупции с последующим докладом о результатах мониторинга руководству муниципального органа.

За 2021 год количество поступивших заявлений, обращений граждан и организаций – 1145, обращения по фактам коррупции, повторяющихся обращений, отсутствуют. Анализ заявлений, обращений граждан и организаций не выявил фактов наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа

Выполнение мероприятий по данной подпрограмме осуществляются без финансового обеспечения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Q1 = 0 | Q2 = 1,65 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Существенное недофинансирование | Низкая  результативность  (существенное перевыполнение плана) | Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращение срока реализации муниципальной программы, корректировка мероприятий, оптимизации системы управления. |