администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___29.03.2018______  №  ___218-П_____

г. Заречный

Об утверждении сводного годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском округе Заречный

за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском округе Заречный за 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___29.03.2018_____  №  ___218-П_____

«Об утверждении сводного годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском округе Заречный

за 2017 год»

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском округе Заречный за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) | Оценка полноты финанси-рования | Оценка достижения плановых значений целевых показате-лей | Оценка эффектив ности программы | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1. | "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный" на 2015-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 06.10.2015 № 1259-П в действующей редакции | 8029,60 | 0,00 | 929,60 | 1500,00 | 5600,00 | 6050,00 | 0,00 | 929,60 | 1490,26 | 3630,14 | 0,75 | 1,03 | 5 | Высокий |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 19.01.2016 № 38-П в действующей редакции | 832836,73 | 0,00 | 551832,57 | 281004,16 | 0,00 | 713734,88 | 0,00 | 459778,56 | 253956,32 | 0,00 | 0,86 | 1,05 | 4 | Приемлемый |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие системы дошкольного образования" |  | 431647,73 | 0,00 | 315210,33 | 116437,40 | 0,00 | 353915,08 | 0,00 | 244256,71 | 109658,37 | 0,00 | 0,82 | 0,99 | 4 | Приемлемый |
|  | "Развитие системы общего образования" |  | 303121,52 | 0,00 | 220989,80 | 82131,72 | 0,00 | 268524,88 | 0,00 | 200175,56 | 68349,32 | 0,00 | 0,89 | 0,96 | 4 | Приемлемый |
|  | "Развитие системы дополнительного образования" |  | 65868,52 | 0,00 | 15197,00 | 50671,52 | 0,00 | 61723,27 | 0,00 | 14910,85 | 46812,42 | 0,00 | 0,94 | 1,19 | 3 | Средний |
|  | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 32198,96 | 0,00 | 435,44 | 31763,52 | 0,00 | 29571,65 | 0,00 | 435,44 | 29136,21 | 0,00 | 0,92 | 1,00 | 4 | Приемлемый |
| 3. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 31.08.2015 № 1038-П в действующей редакции | 100025,76 | 18268,10 | 80195,66 | 1562,00 | 0,00 | 92664,14 | 12839,17 | 78644,63 | 1180,34 | 0,00 | 0,93 | 1,18 | 3 | Средний |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный» на 2014-2016 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 31.08.2015 № 1034-П в действующей редакции | 92187,67 | 0,0 | 56410,7 | 35777,0 | 0,0 | 79341,13 | 0,0 | 51746,3 | 27594,9 | 0,0 | 0,86 | 0,76 | 4 | Приемлемый |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречный" |  | 33370,02 | 0,0 | 33265,71 | 104,31 | 0,0 | 32591,97 | 0,0 | 32567,66 | 24,31 | 0,00 | 0,98 | 0,75 | 4 | Приемлемый |
|  | "Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Заречный" |  | 4427,98 | 0,0 | 4330,78 | 97,20 | 0,0 | 3849,91 | 0,0 | 3849,91 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,50 | 2 | Ниже среднего |
|  | "Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Заречный и создание благоприятной среды проживания граждан" |  | 44789,98 | 0,0 | 18814,17 | 25975,81 | 0,0 | 33755,08 |  | 15328,68 | 18426,40 | 0,00 | 0,75 | 0,85 | 4 | Приемлемый |
|  | "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности городского округа Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 9599,69 | 0,0 | 0,00 | 9599,69 | 0,0 | 9144,17 | 0,0 | 0,00 | 9144,17 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 4 | Приемлемый |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 21.10.2015 № 1317-П в действующей редакции | 119428,86 | 0,00 | 99017,34 | 20411,52 | 0,00 | 56401,88 | 0,00 | 45338,30 | 11063,58 | 0,00 | 0,47 | 0,37 | 2 | Ниже среднего |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.09.2015 № 1142-П в действующей редакции | 155138,95 | 0,00 | 47765,55 | 107373,40 | 0,00 | 147103,72 | 0,00 | 46175,67 | 100928,05 | 0,00 | 0,95 | 2,01 | 3 | Средний |
| 7. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.09.2015 № 1143-П в действующей редакции | 3430,95 | 0,00 | 1333,05 | 2097,90 | 0,00 | 3107,56 | 0,00 | 1333,05 | 1774,51 | 0,00 | 0,91 | 0,94 | 4 | Приемлемый |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие физической культуры и спорта" |  | 3240,25 | 0,00 | 1324,15 | 1916,10 | 0,00 | 3031,98 | 0,00 | 1324,15 | 1707,83 | 0,00 | 0,94 | 0,89 | 4 | Приемлемый |
|  | "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики" |  | 190,70 | 0,00 | 8,90 | 181,80 | 0,00 | 75,58 | 0,00 | 8,90 | 66,68 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 2 | Ниже среднего |
| 8. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 № 746-П в действующей редакции | 16005,60 | 0,00 | 3348,00 | 12657,60 | 0,00 | 15383,00 | 0,00 | 3331,30 | 12051,70 | 0,00 | 0,96 | 0,90 | 4 | Приемлемый |
| 9. | "Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 26.11.2015 № 1527-П в действующей редакции | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 2 | Ниже среднего |
| 10. | "Экология и природопользование на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 26.02.2016 № 200-П | 1680,48 | 0,00 | 253,42 | 1427,06 | 0,00 | 683,62 | 0,00 | 253,42 | 430,20 | 0,00 | 0,41 | 50,00 | 2 | Ниже среднего |
| 11. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный» на 2015-2019 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 27.01.2015 № 50-П | 329,39 | 0,00 | 78,39 | 251,00 | 0,00 | 160,75 | 0,00 | 78,39 | 82,36 | 0,00 | 0,49 | 0,96 | 2 | Ниже среднего |
| 12. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 16.11.2015 № 1442-П в действующей редакции | 33203,11 | 0,00 | 29775,92 | 3427,19 | 0,00 | 12903,42 | 0,00 | 11349,55 | 1553,87 | 0,00 | 0,39 | 141,35 | 3 | Средний |
| 13. | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 23.11.2015 № 1503-П | 2363,17 | 0,00 | 1163,17 | 1200,00 | 0,00 | 1814,18 | 0,00 | 1163,17 | 651,01 | 0,00 | 0,77 | 0,97 | 4 | Приемлемый |
| 14. | «Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный» на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 20.10.2015 № 1316-П | 6431,45 | 0,00 | 4773,29 | 1658,16 | 0,00 | 4845,79 | 0,00 | 4403,18 | 442,61 | 0,00 | 0,75 | 0,80 | 4 | Приемлемый |
| 15. | "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 18.09.2015 № 1182-П | 1078,16 | 0,00 | 0,00 | 1078,16 | 0,00 | 936,91 | 0,00 | 0,00 | 936,91 | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 4 | Приемлемый |
| 16. | "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 № 1127-П в редакции от 04.08.2016 № 1042-П; от 09.02.2016 № 131-П | 16666,86 | 0,00 | 15310,82 | 1356,04 | 0,00 | 4825,34 | 0,00 | 3807,24 | 1018,10 | 0,00 | 0,29 | 1,00 | 2 | Ниже среднего |
| 17. | "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы" | Постановление администрации городского округа Заречный от 27.08.2015 № 1015-П в редакции от 28.10.2015 № 1350-П | 1230,00 | 271,80 | 731,40 | 226,80 | 0,00 | 1230,00 | 271,80 | 731,40 | 226,80 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокий |
| 18. | "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный" | Постановление администрации городского округа Заречный от 03.09.2015 № 1047-П | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,92 | 0,98 | 4 | Приемлемый |
| 19. | "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 09.10.2015 № 1282-П в редакции: от 07.07.2016 № 930-П | 2903,28 | 0,00 | 2903,28 | 0,00 | 0,00 | 2903,28 | 0,00 | 2903,28 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокий |
| 20. | "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года" | Постановление администрации городского округа Заречный от 31.10.2016 №1452-П | 189,20 | 0,00 | 33,60 | 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | Ниже среднего |
|  | ИТОГО: |  | 1393533,22 | 18539,90 | 895822,12 | 473372,00 | 5600,00 | 1144098,80 | 13110,97 | 711966,99 | 415381,50 | 3630,14 |  |  |  |  |