администрация Городского округа Заречный

**Р А с П О Р я ж е н и е**

от\_\_\_29.12.2017\_\_\_ № \_\_656-од\_\_

г. Заречный

**Об утверждении Плана проведения рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный**

**на 2018-2022 годы» в 2018 году**

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», решением Думы городского округа Заречный от 28.12.2017 № 156-Р «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям городского округа Заречный», постановлением Главы городского округа Заречный от 29.12.2017 № 137-ПГ «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный

1. Утвердить План проведения рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 28.09.2017 № 1065-П, в 2018 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

И.о. Главы

городского округа Заречный В.В. Потапов

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_29.12.2017\_\_\_ № \_\_656-од\_\_

«Об утверждении Плана проведения рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» в 2018 году»

**ПЛАН**

**проведения рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» в 2018 году**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 15.01.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 2. | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | c l5.01.2018 по 18.01.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 3. | Установка урн для проведения рейтингового голосования | с 15.01.2018 по 18.01.2018 | руководители ОМС (по согласованию);Руководители государственных учреждений (по согласованию);начальники отделов администрации городского округа Заречный;руководители муниципальных учреждений  |
| 4. | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям | еженедельно каждый понедельник, начиная с 22.01.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В.  |
| 5. | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | еженедельно, каждый вторник, начиная с 22.01.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 6. | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование в общественную комиссию | еженедельно, каждый вторник, начиная с 23.01.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 7. | Публикация на официальном сайте городского округа Заречный промежуточных итогов.Публикация в газете «Любимый город» итогов, выносимых на рейтинговое голосование | еженедельно, каждый четверг, начиная с 25.01.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 8. | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчета об общественных обсуждениях и рейтинговому голосованию по общественным обсуждениям и рейтинговому голосованию по утвержденной форме | ежемесячно до 10 и 25 числа | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В.,Ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный Иващенко Т.В. |
| 9. | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования | 24.01.201831.01.201807.02.201821.02.201806.03.201813.03.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 10. | Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018-2019 годах в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» | с 15.01.2018 по09.02.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 11. | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018- 2022 годы наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству | не позднее 16.02.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 12. | Утверждение и публикация на официальном сайте городского округа Заречный и в газете «Любимый город» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 16.02.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В.,И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 13. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 15.02.2018 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный Поляков А.В. |
| 14. | Размещение на официальном сайте городского округа Заречный разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | с 27.02.2018 по 13.03.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 15. | Организация брифингов Главы городского округа Заречный с представителями СМИ о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | до 15.03.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 16. | Организация общественных обсуждений вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: |  |  |
|  | - встречи с привлечением специалистов дизайнеров, архитекторов | 02.02.201828.02.2018 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный Поляков А.В. |
|  | - тематические уроки в образовательных учреждениях; | 03.03.2018 | И.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» Шибаева Т.Ю. |
|  | - тематические встречи в учреждениях молодежной политики | 27.01.201824.02.2018 | И.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный» Калягина М.Л. |
| 17. | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | не позднее 23.02.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 18. | Организация мест для проведения рейтингового голосования | не позднее 03.03.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 19. | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в средствах массовой информации с указанием адресов проведения голосования | не позднее 15.03.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 20. | Публикация результатов рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в средствах массовой информации | 18.03.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 21. | Подготовка и передача территориальными счетными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 22. | Проведение заседания Общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 21.03.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В. |
| 23. | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте городского округа Заречный | не позднее 25.03.2018 | И.о. начальника информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Сергеенко Л.К. |
| 24. | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» с учетом итогов рейтингового голосования | не позднее 31.03.2018 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В.,Ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный Иващенко Т.В. |