ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.04.2014 г.      №  19Р        					г. Заречный

О подготовке и проведении этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан городского округа Заречный воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивших память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории  городского округа Заречный

Во исполнение постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014г. № 8-ПП "О подготовке и проведении областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивших память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов " и в целях приведения в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, и патриотическому воспитанию граждан на примерах ратных и трудовых подвигов земляков при защите Отечества на территории городского округа Заречный:

1. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению в городском округе Заречный этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в городском округе Заречный воинских захоронений и  мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивших память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

2. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведению в городском округе Заречный этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в городском округе Заречный воинских захоронений и  мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивших память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее Распоряжение опубликовать в установленном порядке.

Глава городского округа Заречный                                                  В.Н. Ланских

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Главы городского округа Заречный от 07.04.2014 г. № 19Р |
| --- | --- |

СОСТАВ

городского организационного комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества.

| Ланских В.Н. | -Глава городского округа Заречный, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Добродей Е.А. | - глава администрации городского округа, заместитель председателя организационного комитета; |
| Вахрушева Л.В. | - начальник отдела по делам молодежи МКУ «УКС и МП ГО Заречный», секретарь организационного комитета (по согласованию); |

Члены городского оргкомитета:

| 1. | Базылевич В.А. | - начальник отдела ВКСО по г.Заречный и Белоярскому району (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бубнов В.Ю. | - председатель «Зареченского городского отделения МежСИН» (по согласованию); |
| 3. | Галихина Е.Л. | - и.о. начальника МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» (по согласованию); |
| 4. | Ганеева Е.В. | - заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию); |
| 5. | Журавлёв А.Н. | - и. о. директор МАУ ГОЗ «Городской телецентр» (по согласованию); |
| 6. | Изгагин О.М. | - заведующий отделом сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» (по согласованию); |
| 7. | Рахматуллин Р.В. | - начальник ММО МВД «Заречный» (по согласованию); |
| 8. | Скоробогатова Я.А. | -начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», заместитель председателя организационного комитета(по согласованию); |
| 9. | Степанов А. Н. | -председатель ОО «Ветеран» (по согласованию); |
| 10. | Харкина Е.В. | -начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (по согласованию). |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Главы городского округа Заречный от 07.04.14 г. № 19Р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан городского округа Заречный воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивших память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории  городского округа Заречный

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление реестра воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков (далее - мемориальных объектов) | 15.04.2014 | Ганеева Е.В. Базылевич В.А. Скоробогатова Я.А. |
| 2. | Посещение членами организационного комитета мемориальных объектов | 21.04.2014 | Скоробогатова Я.А. Вахрушева Л.В. |
| 3. | Подготовка обобщенной информации о состоянии мемориальных объектов | 28.04.2014 | Скоробогатова Я.А. Галихина Е.Л. |
| 4. | Организация шефской работы по мемориальным объектам | постоянно | Ганеева Е.В. |
| 5. | Организация деятельности по обеспечению сохранности мемориальных объектов, их приведению в надлежащий вид и благоустройству прилежащих территорий | май - октябрь 2014 года | Скоробогатова Я.А. Галихина Е.Л. |
| 6. | Подготовка и представление в Администрацию Южного управленческого округа обобщенной информации о состоянии мемориальных объектов (по установленной форме) | до 01.12.2014 года | Скоробогатова Я.А. |