## РСО
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __25.04.2017___ №__500-П____
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п/п | наименование оборудования | затраты на выполнение работ, тыс.руб., с НДС |  |  |  | срок завершения работ, примечание | % выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
ОАО "Акватех"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | ГМПВ
1.1 | Восстановление повреждённых участков сетчатого ограждения территории скважин №,№ 8, 21, 50, 62 ГМПВ |  | 1626487 |  | 1626487 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
1.2 | Замена воздушной ЛЭП 0,4кВ от скважины №62 до скважины №21 на кабельную линию протяженность 500 м |  | 42998 |  | 42998 | сентябрь |  | ОАО "Акватех"
1.3 | Установка расходомеров на скважинах №,№ 55, 62, 24, 1 |  | 40000 |  | 40000 | июнь |  | ОАО "Акватех"
1.4 | Замена бактерицидной установки на скважине № 25 |  | 105000 |  | 105000 | август |  | ОАО "Акватех"
1.5 | Замена двери в здании бактерицидной установки на скважине № 25 |  | 20000 |  | 20000 | август |  | ОАО "Акватех"
2 | ВНС-4
2.1 | Ремонт насосного оборудования, в т.ч.: |  | 1370400 |  | 1370400 |  |  | ОАО "Акватех"
| Ремонт насоса 4НП-1 |  | - |  | - | июнь
| Ремонт насоса 4НП-2 |  | - |  | - | июнь
| Ремонт насоса 4НП-3 |  | - |  | - | июнь
| Ремонт насоса 4НП-4 |  | - |  | - | июль
| Ремонт насоса 4НПВ-1 |  | - |  | - | июль
| Ремонт насоса 4НПВ-3 (ремонт (замена) эл.двигателя) |  | - |  | - | июль
| Ремонт насоса 4НПВ-4 |  | - |  | - | август
| Ремонт насоса ВН-1 |  | - |  | - | август
2.2 | Хлораторная |  | 182963 |  | 182963 |  |  | ОАО "Акватех"
| Восстановление системы теплоснабжения в здании хлораторной |  | 82963 |  | 82963 | август
| Установка металлических дверей в количестве 3 штук в здании хлораторной и в складе хлора с обустройством свето-звуковой сигнализации |  | 100000 |  | 100000 | август-сентябрь
2.3 | Насосная 2-ой очереди в т.ч.: |  | 200000 |  | 200000 |  |  | ОАО "Акватех"
| Ремонт входной двери |  | - |  | - | август
| Ремонт окон - 9 шт. (рама, коробка) аварийно! |  | - |  | - | август
| Ревизия, чистка отопительных приборов. |  | - |  | - | август
3 | УВС
3.1 | Восстановление благоустройства после проведения раскопок в т.ч.: |  | 60000 |  | 60000 |  |  | ОАО "Акватех"
| Восстановление отмостки после проведения АВР по Кузнецова, 5, |  | - |  | - | август
| Восстановление отмостки после проведения АВР по Свердлова,5 |  | - |  | - | август
| Восстановление благоустройства после проведения раскопок по ул. Таховская, 2 |  | - |  | - | август
| Восстановление благоустройства после проведения раскопок по ул. Таховская, 22-24 |  | - |  | - | август
| Восстановление благоустройства после проведения раскопок по ул. Лермонтова, 14 |  | - |  | - | август
| Восстановление благоустройства после проведения раскопок по ул. Энергетиков, 8 |  | - |  | - | август
3.2 | Замена задвижек 10 штук |  | 301557 |  | 301557 | сентябрь |  | ОАО "Акватех"
3.3 | Замена пожарных гидрантов по мере необходимости 6 шт. |  | 95906 |  | 95906 | октябрь |  | ОАО "Акватех"
3.4 | Изготовление опознавательных табличек к пожарным гидрантам |  | 30000 |  | 30000 | май |  | ОАО "Акватех"
3.5 | Ремонт водопроводных камер 15 шт. |  | 93983 |  | 93983 | май-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
База (Попова,5)
3.6 | Ревизия, прочистка отопительного оборудования |  | 13300 |  | 13300 | июль |  | ОАО "Акватех"
3.7 | Установка узлов учета ХВС на собственные объекты (вода на хоз нужды): административное здание, мехмастерская службы ремонта (2 шт) |  | 1500 |  | 1500 | июнь |  | ОАО "Акватех"
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: |  | 4184094 |  | 4184094
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | УКС
1.1 | Промывка самотечной канализации Ду150 - Ду600мм протяженностью 1500 м.п. |  | 233418 |  | 233418 | август |  | ОАО "Акватех"
1.2 | Ремонт канализационных колодцев 32 шт |  | 135994 |  | 135994 | май-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
1.3 | Обустройство канализационного колодца по ул. Мира в районе ВНС-4 |  | 53223 |  | 53223 | июнь |  | ОАО "Акватех"
1.4 | Восстановление благоустройства после раскопок по мере необходимости |  | 50000 |  | 50000 | август |  | ОАО "Акватех"
2 | УКНС
| КНС-1 |  | 142968 |  | 142968
2.1 | Ремонт перекрытия над приёмной камерой |  | 45740 |  | 45740 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
2.2 | Ремонт отмостки по периметру здания |  | 22523 |  | 22523 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
2.3 | Ремонт крыши |  | 74705 |  | 74705 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
| КНС-2 |  | 39913 |  | 39913
2.4 | Капитальный ремонт насоса 2НФ-1 (СД 160/45) |  | 17390 |  | 17390 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
2.5 | Ремонт отмостки по периметру здания |  | 22523 |  | 22523 | июнь-июль |  | ОАО "Акватех"
| КНС-3 |  | 114237 |  | 114237
2.6 | Замена дренажных задвижек Ду100мм-2шт.на коллекторе |  | 8317 |  | 8317 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.7 | Замена задвижки Ду200мм на всасе 3НФ-1 в насосном отд. |  | 10920 |  | 10920 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.8 | Замена внутреннего водостока в приёмном отделении |  | 8000 |  | 8000 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.9 | Частичный ремонт кровли |  | 87000 |  | 87000 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
| КНС-4 |  | 62760 |  | 62760
2.10 | Капитальный ремонт насоса 4НФ-3 (СД80/18) |  | 17390 |  | 17390 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.11 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции |  | 40370 |  | 40370 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.12 | Изготовление сетчатой двери на приемное отделение |  | 5000 |  | 5000 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
2.13 | Чистка приёмных резервуаров на КНС-1,2,3,4, |  | 65600 |  | 65600 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
3 | Очистные сооружения
| Песколовки |  | 138544 |  | 138544
3.1 | Ремонт кольцевых лотков песколовок №1. |  |  |  |  | май-июнь |  | ОАО "Акватех"
Блок емкостей
3.2 | Монтаж системы обогрева задвижек технологических ёмкостей |  | 388462 |  | 388462 | июнь-август |  | ОАО "Акватех"
| Цех мехобезвоживания осадка. Насосное отделение |  | 350000 |  | 350000
3.3 | Капитальный ремонт ленточных транспортёров |  | 50000 |  | 50000 | июнь-август |  | ОАО "Акватех"
3.4 | Капитальный ремонт насоса подачи осадка НПО-2 |  | 50000 |  | 50000 | июнь-август |  | ОАО "Акватех"
3.5 | Вывоз осадка с площадки компостирования на полигон ТБО |  | 250000 |  | 250000 | сентябрь |  | ОАО "Акватех"
Хлораторная
3.6 | Установка металлических дверей в количестве 5 штук в здании хлораторной, в складе хлора, в хлордозаторной с обустройством свето-звуковой сигнализации |  | 50000 |  | 50000 | август-сентябрь |  | ОАО "Акватех"
| КНС-3 |  | 4000 |  | 4000
3.7 | Ремонт вентиляции (замена электродвигателя) |  | - |  | - | июль |  | ОАО "Акватех"
3.8 | Установка узлов учета ХВС на хознужды ОС (2 шт) |  | 1500 |  | 1500 | июнь |  | ОАО "Акватех"
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: |  | 1830019 |  | 1830019
| ИТОГО ПО ОАО "Акватех" |  | 6014113 | 0 | 6014113
МУП ГО Заречный "Теплоснабжение"
1 | д. Курманка | 700 | 250 | 0 | 950
1.1 | Ремонт (замена) водопровода ул.Юбилейная 7 100м |  | 70 |  | 70 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
1.2 | Аварийно-востановительные работы |  | 50 |  | 50 |  |  | МУП "Теплоснабжение"
1.3 | Монтаж (прокладка) линии ХВС от скважины в посёлок (минуя второй подъём) 250м | 700 |  |  | 700 | сентябрь |  | Подрядчик
1.4 | Промывка канализационных колодцев |  | 60 |  | 60 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
1.5 | Ревизия (ремонт) КНС |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
1.6 | Ремонт водоразборных колонок |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
1.7 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
2 | д. Гагарка | 0 | 70 | 0 | 70
2.1 | Ремонт водоразборных колонок |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
2.2 | Ремонт водопроводных колодцев |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
2.3 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
3 | с. Мезенское | 0 | 140 | 0 | 140
3.1 | Ремонт и промывка канализационных колодцев |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
3.2 | Ремонт водопровода ул. Юбилейная |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
3.3 | Замена запорной арматуры на ХВС |  | 60 |  | 60 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
3.4 | Аварийно-востановительные работы |  | 30 |  | 30
4 | г. Заречный (м-он Муранитный) | 300 | 70 | 0 | 370
4.1 | Промывка канализационных колодцев |  | 40 |  | 40 | сентябрь |  | МУП "Теплоснабжение"
4.2 | Аварийно-востановительные работы |  | 30 |  | 30 |  |  | МУП "Теплоснабжение"
4.3 | Замена водопровода от резервной скважины 250м | 300 |  |  | 300 | сентябрь |  | Подрядчик
| ИТОГО по МУП ГО Заречный "Теплоснабжение" | 1000 | 530 | 0 | 1530
ООО "Теплопередача"
1 | Замена запорной арматуры в ТК 1-14-3 на жилые дома по ул. Мира, 2, 4 и ул. Лермонтова, 13 (Ду 80мм – 2шт) и жилые дома по ул. Мира, 4а и 6а (Ду 50мм – 2шт.) |  | 56.36 |  |  | 2017-06-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
2 | Замена дренажей в ТК 2-11 по ул. Лермонтова – Свердлова (Ду 150мм – 4шт) и замена обводных (байпасных) трубопроводов Б1 и Б2, Ду 50мм, длина 3, 0м (в однотрубном исчислении) и замена запорной арматуры Ду 50мм – 3шт. |  | 115, 78 |  |  | 2017-06-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
3 | Врезка дренажей в ТК 1-11а по ул. Свердлова (Ду 100мм – 2шт) |  | 94.33 |  |  | 2017-06-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
4 | Замена запорной арматуры в ТК 4-19-2 на жилые дома по ул. Ленинградская, 17 и 17а (Ду 80мм – 2шт.) |  | 44, 2 |  |  | 2017-08-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
5 | Замена участка тепловой сети в ТК 4-19-3 (во дворе жилых домов по ул. Ленинградская, 17 и 17а), Ду 80мм, длина 10, 0 (в однотрубном исчислении) |  | 460.48 |  |  | 2017-08-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
6 | Замена участка тепловой сети Ду 80мм и Ду 50мм во дворе жилых домов по ул. Мира на участке от ТК 1-14-3 до ввода в жилые дома по ул. Мира, 4а и 6а (Ду 70мм, длина 80, 0 м (в однотрубном исчислении) и Ду 50мм, длина 170, 0 м (в однотрубном исчислении)), с обустройством новой тепловой камеры около жилого дома по ул. Мира, 4а и установкой в ней запорной арматуры Ду 50мм – 4шт. |  | 1 699,91 |  |  | 2017-07-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
7 | Выборочные шурфовки в тепловых сетях города (подземной прокладки) с толщинометрией и исследованием состояния тепломагистралей (тип коррозии - внешняя или внутренняя, состояние изоляции, оценка остаточного ресурса) - от ТК 3.26 до ТК 3.26.1 - от ТК 3.25 до ТК 3.26 - от ТК 3.20 до ТК 3.21 - от ТК 2.11 до ТК 2.11.1 - от ТК 3.17 до ТК 1.16 - от ТК 4.14 до ТК 4.14.1 - от ТК 4.4 до ТК 4.5 - от ТК 4.21.3 до ТК 4.21.4 - от ТК 4.5.8 до ТК 4.5.9 - от ТК 4.18.6 до ТК 4.18.8 |  | по факту |  |  | 2017-08-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
8 | Замена ответвлений на жилые дома (в том числе бани и гаражи) по ул. Садовая, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10 и 12, ул. Южная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18, ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9, ул. Уральская, 25, 27, 29, 31, 33, 35 и 37, Ду 40мм длина 150, 0м, Ду 32мм длина 605, 0м, Ду 25мм длина 1423, 0м, Ду 20мм длина 470, 0м (в однотрубном исчислении) |  | 2 163,55 |  |  | 2017-09-01 |  | ООО "Теплопередача", подрядная организация
9 | Текущий ремонт запорной арматуры: северной части города ТК 1.8, ТК 1.9, ТК 2.11, ТК 2.11.1, ТК 1.15, ТК 1.16, ТК 1.17, ТК 3.17, ТК 3.17.1, ТК 3.17.5, ТК 3.17.13, ТК 3.17.14, ТК 1.21, ТК 1.22, ТК 1.23, ТК 3.30, ТК 3.28, ТК 3.26.1, ТК 3.25, ТК 3.33, ТК 3.34, ТК 3.3, ТК 3.6, ТК 3.7,ТК 3.8, ТК 3.12, ТК 3.13. - южной части города ТК 3.33.1, ТК 3.34, ТК 3.35, ТК 3.36, ТК 3.37, ТК 3.37.6, ТК 3.37.7, ТК 3.37.10, ТК 3.37.14, ТК 4.16, ТК 4.15, ТК 4.14, ТК 4.12, ТК 4.8, ТК 4.8.1, ТК 4.8.6, ТК 4.4, ТК 4.5, ТК 4.5.4, ТК 4.5.7, ТК 4.7, ТК 4.7.1, ТК 4.7.5, ТК 4.7.11, ТК 4.7.20, ТК 4.18, ТК 4.18.8, ТК 4.19, ТК 4.20, ТК 4.21, ТК 4.21.3. |  | по факту |  |  | 2017-08-01 |  | ООО "Теплопередача", собственными силами
10 | Выявление точек безучетного потребления |  |  |  |  | постоянно |  | ООО "Теплопередача", подрядная организация
11 | Работы по частичной замене тепловой изоляции и металлопокрытия на участке тепломагистрали №3 от угла поворота на ул. Попова от выезда со стороны городской котельной до места перехода тепломагистрали в подземное расположение (напротив жилого дома по ул. Уральская, 26), Ду 485 мм. и Ду 300 мм от УТ 3-5 до ТК 3-7 |  | 3 768,2 |  |  | 2017-07-01 |  | ООО "Теплопередача", подрядная организация
12 | Работы по восстановлению и частичной замене тепловой изоляции и металлопокрытия на участке тепломагистрали №2 от УТ 2-7 до здания ООО «БАЭС-Авто» ул. Лермонтова, Ду 500 мм. |  | 1 479,01 |  |  | 2017-07-01 |  | ООО "Теплопередача", подрядная организация
13 | Проведение работ по благоустройству, в том числе с восстановлением асфальтового покрытия и газонов по следующим адресам:- во дворе жилых домов ул. Мира, 4а и 6а; - с тыльной стороны здания ДК «Ровесник по ул. Ленина, 10; - перекресток ул. Мира - Октябрьская; - во дворе жилого дома ул. Таховская, 20; - во дворе жилого дома ул. Курчатова, 27; - ул. Курчатова, 8 и ул. Курчатова, 6; - ул. Лермонтова, 3, 5 и 7; - пер. Инженерный; - во дворе жилых домов ул. Мира, 2 и ул. Лермонтова, 13; - ул. Клары Цеткин, на участке между ТК 3-25 и ТК 3-26; - ул. Октябрьская, 11 (База снабжения), Литер 7 (необходимо бетонирование участка); - ул. Алещенкова, 13а, территория ДОУ №13 «Сказка» |  | 2980.1 |  |  | 2017-09-01 |  | ООО "Теплопередача", подрядная организация
| ИТОГО по ООО "Теплопередача" |  | 12861.92
МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
1 | Арматура и оборудование городской котельной (ГК)
1.1 | Текущий ремонт арматуры ГК |  |  |  | 0.15 | 2017-08-01 |  | ЦЦР + Теплоцентраль
| 150 шт |  | 0.15
1.2. | Капитальный ремонт арматуры ГК 80 шт |  | 0.15 |  | 0.15 | 2017-08-01 |  | ЦЦР + Теплоцентраль
2 | Оборудование КИП и А городской котельной
2.1. | Поверка приборов |  | 0.4 |  | 0.4 | 2017-08-01 |  | ЦТАИ + Теплоцентраль
2.2. | Замена регуляторов с электроприводами в здании котельной | 2.23 |  |  | 2.23 | 2017-08-01 |  | ЦТАИ + Теплоцентраль
2.3. | Модернизация водогрейного котла КВГМ-30 "№7 ( с заменой горелки) | 3.89 |  |  | 3.89 | 2017-08-01 |  | ЦТАИ + Теплоцентраль
3 | Оборудование, ремонтируемое ЭЦ
3.1. | Ремонт и замена на внешних электрических сетях (ТП46,47 с заменой коммутационного оборудования) | 1.5 | - | - | 1.5 | 2017-08-01 |  | по контракту
3.2. | высоковольтные испытания КЛ ПС Заречная яч. 17-ТП-46, КЛ ТП-46 ТКЖ-1-ТП-47 ТКЖ-3КЛ ТП-46 ТКЖ-1-ТП-47 ТКЖ-3 |  | 0.35 | - | 0.35 | 2017-08-01 |  | теплоцентраль
4 | Трубопроводы и оборудование городской котельной
4.1. | Трубопровод водопроводной воды (байпас) от ВВ-8Б (Замена) |  | 0.11 |  | 0.11 | 2017-08-01 |  | Теплоцентраль
4.2. | Замена теплообменников ОГВС - 4 шт. | 5.2 |  |  | 5.2 | 2017-08-01 |  | по контракту
4.3. | Замена трубопроводов и арматуры от ДГВС-1, 2 до ОГВС-А, Б и от ОГВС-А, Б до всасов подпиточных насосов ПН-1, 2, 3 (бесшовные трубопроводы Ду=200 мм, с толщиной стенки 6-9 мм и длиной 80 м и запорная арматура Ду=200 мм – 5 шт) + обвязка устанавливаемых теплообменников. | 2.2 |  |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | по контракту
4.4. | Капитальный ремонт и восстановление системы отопления ГК | 1.7 |  |  | 1.7 | 2017-08-01 |  | по контракту
4.5. | Замена ковективной части котла №6 КВГМ-30 | 6.9 |  |  | 6.9 | 2017-08-01 |  | по контракту
д. Курманка.
4.6. | Насос ГВС |  | 0.06 |  | 0.06 | 2017-08-01 |  | Теплоцентраль
4.7. | Замена теплоизоляции тепловых сетей | 1.2 |  |  | 1.2 | 2017-08-01 |  | Теплоцентраль
4.8. | Промывка теплообменников ГВС |  | 0.08 |  | 0.08 | 2017-08-01 |  | Теплоцентраль
4.9. | Чистка Фильтра обратного трубопровода т/с |  | 0.06 |  | 0.06 | 2017-08-01 |  | Теплоцентраль
4.10. | Замена одного котла | 2.2 |  |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | по контракту
4.11. | Заменв участка ветхих тепловых сетей | 2.38 |  |  | 2.38 | 2017-08-01 |  | по контракту
с. Мезенское. Котельная.
4.12. | Заменв участка ветхих тепловых сетей | 4.5 |  |  | 4.5 | 2017-08-01 |  | по контракту
4.13. | Замена Крана поплавкового бака подпитки |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | Теплоцентраль
4.14. | Чистка Фильтар обратного трубопровода т/с |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | Теплоцентраль
4.15. | Прочистка котлов и теплообменников |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  | Теплоцентраль
п. Муранитный. Котельная.
4.16. | Замена Насоса циркуляционный системы ГВС |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | Теплоцентраль
4.17. | Промывка Теплообменников ГВС |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  | Теплоцентраль
4.18. | Чистка Фильтра обратного трубопровода т/с |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  | Теплоцентраль
| Итого по МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" | 33.9 | 1.68 |  | 35.58
ООО "Энергоплюс"
1 | Ремонт ВЛ-6кВ к ТП-113 (С1 от п\ст Заречная) |  | 1000 |  |  | ноябрь |  | ООО "Энергоплюс"
2 | Ремонт комплекса ВЛ-6кВ и КЛ - 6кВ Г1 ,Г2,П1,П2(1 этап) |  | 2000 |  |  | ноябрь |  | ООО "Энергоплюс"
3 | Ремонт Секционного выключателя СМВ-110 п/ст Блочная |  | 500 |  |  | ноябрь |  | ООО "Энергоплюс"
4 | Ремонт масляного выключателя 35 кВ п/ст Заречная с приводом |  | 250 |  |  | ноябрь |  | ООО "Энергоплюс"
5 | Замена и ремонт дверей Трансформаторных подстанций : 60 дверей |  | 500 |  |  | деабрь |  | ООО "Энергоплюс"
6 | Ремонт КЛ-6(10)кВ |  | 300 |  |  | ноябрь |  | ООО "Энергоплюс"
7 | Ремонт кровли ТП: 4000 кв. м |  | 600 |  |  | октябрь |  | ООО "Энергоплюс"
8 | Ремонт силовых трансформаторов и РУ6(10)кВ ТП: | [6 empty] | ООО "Энергоплюс"
8.1 | ТП-1 |  | 90 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
8.2 | ТП-2 |  | 50 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
8.3 | ТП-3 |  | 50 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
8.4 | ТП-4 |  | 95 |  |  | апрель |  | ООО "Энергоплюс"
8.5 | ТП-5 |  | 60 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
8.8 | ТП-7 |  | 60 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.9 | ТП-8 |  | 60 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.1 | ТП-9 |  | 60 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.11 | ТП-12 |  | 90 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.12 | ТП-13 |  | 90 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.13 | ТП-14 |  | 90 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
8.14 | ТП-15 |  | 90 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
8.15 | ТП-29 |  | 90 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
8.16 | ТП-31 |  | 60 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
8.17 | ТП-32 |  | 90 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
8.18 | ТП-33 |  | 90 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
8.19 | ТП-35 |  | 90 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
8.2 | ТП-38 |  | 60 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
8.21 | ТП-41 |  | 50 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
8.22 | ТП-9 (Курманка) |  | 60 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
8.23 | ТП-12 (Курманка) |  | 60 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
9 | Окраска ТП и знаки безопасности 600кв.м |  | 5 |  |  | декабрь |  | ООО "Энергоплюс"
10 | Ремонт отмостки ТП 30куб.м бетона |  | 110 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
11 | Ремонт РУ-0.4кВ ТП | [6 empty] | ООО "Энергоплюс"
11.1 | ТП-1 |  | 90 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
11.2 | ТП-2 |  | 20 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
11.3 | ТП-3 |  | 20 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
11.4 | ТП-4 |  | 20 |  |  | май |  | ООО "Энергоплюс"
11.5 | ТП-5 |  | 20 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
11.8 | ТП-7 |  | 20 |  |  | июнь |  | ООО "Энергоплюс"
11.9 | ТП-8 |  | 20 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
11.1 | ТП-9 |  | 20 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
11.11 | ТП-12 |  | 10 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
11.12 | ТП-13 |  | 10 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
11.13 | ТП-14 |  | 10 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
11.14 | ТП-15 |  | 10 |  |  | август |  | ООО "Энергоплюс"
11.15 | ТП-29 |  | 20 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.16 | ТП-31 |  | 20 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.17 | ТП-32 |  | 20 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.18 | ТП-33 |  | 15 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.19 | ТП-35 |  | 15 |  |  | сентябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.2 | ТП-38 |  | 15 |  |  | октябрь |  | ООО "Энергоплюс"
11.21 | ТП-41 |  | 15 |  |  | октябрь |  | ООО "Энергоплюс"
13.22 | ТП-9 (Курманка) |  | 15 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
11.23 | ТП-12 (Курманка) |  | 15 |  |  | июль |  | ООО "Энергоплюс"
13 | Вынос кабеля с ремонтом с территории храма ул.Ленина |  | 250 |  |  | май-июнь |  | ООО "Энергоплюс"
14 | Замена концевых муфт в ТП и П\ст |  | 50 |  |  | май-декабрь |  | ООО "Энергоплюс"
15 | Ремонт выключателей МВ-10кВ |  | 200 |  |  | май-декабрь |  | ООО "Энергоплюс"
| Итого по ООО "Энергоплюс" |  | 7720
МКУ ГО Заречный "управление культуры, спорта и молодёжной политики"
МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская художественная школа"
1 | Осмотр санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления | 0 |  |  | 0 | 14.03.2017г. |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
2 | Ремонт санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления по результатаи осмотра | 48 |  |  | 48 | 31.08.2017г. |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
3 | Поверка (замена) счетчика ХВС | 2 |  |  | 2 | 27.03.2017г. |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
4 | Поверка (замена) счетчика ГВС | 3 |  |  | 3 | 16.09.2017г. |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
5 | Повторный допуск счетчика ХВС | 0 |  |  | 0 | 27.03.2017г. |  | ОАО "Акватех"
6 | Повторный допуск в эксплуатацию приборов УКУТэ | 0 |  |  | 0 | 31.08.2017г. |  | ООО "Теплопередача"
7 | Гидропневмопромывка системы отопления | 12 |  |  | 12 | 31.08.2017г. |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская музыкальная школа"
1 | Консервация системы отопления | 1 |  |  | 1 | 2 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
2 | Осмотр системы отопления для выявления дефектов инженерного оборудования | 1.5 |  |  | 1.5 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
3 | Гидропромывка системы отопления | 5 |  |  | 5 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
4. | Расконсервирование систем отопления | 1 |  |  | 1 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
ЗМКУ "Краеведческий музей"
1 | Предварительный осмотр и гидропневматическая промывка трубопроводов систем отопления | 2.5 |  |  | 2.5 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
2 | Замена прибора учета горячего водоснабжения | 3, 0 |  |  | 3, 0 | 2 квартал |  | МУП "Теплоцентраль", ОАО "Акватех"
МКУ городского округа Заречный «ЦБС"
1 | Поверка приборов УКУТЭ | 22.5 |  |  | 22.5 | 3 квартал |  | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
2 | Ремонт санитарно- технических систем, системы отопления по результатам осмотра | 60 |  |  | 60 | 3 квартал |  | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
МКУ "ЦКДС "Романтик"
1 | Промывка, ревизия и балансировка систем отопительния | 15, 00 |  |  | 15, 00 | 3 квартал |  | МУП "Единый город"
2 | Замена радиаторов | 4, 8 |  |  | 4, 8 | 3 квартал |  | МУП "Единый город"
3 | Замена трубы системы отопления | 7, 00 |  |  | 7, 00 | 3 квартал |  | МУП "Единый город"
МКУ городского округа Заречный «ДК "Ровесник"
1 | Осмотр системы отопления для выявления дефектов инженерного оборудования | 8, 5 |  |  | 8, 5 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Проверка герметичности прокладочных соединений, антикорозийная обработка болтов и соединений. Акт готовности
2 | подготовка, регулировка, накладка и испытание систем отопления перед началом отопительного сезона | 35 |  |  | 35 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
3 | подготовка и гидропромывка систем отопления перед запуском тепла | 25 |  |  | 25 | 3 квартал |  | МУП "Теплоцентраль"
| Итого по МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики" | 256.8 |  |  | 256.8
МКУ "Управление образования городского округа Заречный"
школа 1
1 | окна кабинетов, столовой, актового зала (росатом) | 491164 |  |  | 491164 | август
2 | отопление (росатом) | 269126 |  |  | 269126 | август
школа 2
1 | окна рекреаций (росатом) | 547506 |  |  | 547506 | август
2 | отпление (росатом) | 122201 |  |  | 122201 | август
школа3
1 | окна рекреаций | 874615 |  |  | 874615 | август
2 | отпление (росатом) | 268262 |  |  | 268262 | август
школа 4
1 | окна кабинетов, лестниц (росатом) | 695710 |  |  | 695710 | август
2 | отпление (росатом) | 264996 |  |  | 264996 | август
школа 6
1 | наружные двери (росатом) | 272292 |  |  | 272292 | август
2 | окна рекреаций (росатом) | 793494 |  |  | 793494 | август
3 | отпление (росатом) | 500233 |  |  | 500233 | август
школа 7
1 | окна кабинетов (росатом) | 592822 |  |  | 592822 | август
2 | кровли блоков А и Б (росатом) | 995978 |  |  | 995978 | август
3 | отпление (росатом) | 180892 |  |  | 180892 | август
ДОУ " Рябинка"
1 | кровля (росатом) | 291084 |  |  | 291084 | август
2 | двери | 130597 |  |  | 130597 | август
3 | ремонт отопления музыкально зала (росатом) | 134210 |  |  | 134210 | август
4 | отопление (росатом) | 135449 |  |  | 135449 | август
ДОУ "Светлячок"
1 | окна (росатом) | 375614 |  |  | 375614 | август
2 | кровля блок 3 (росатом) | 250366 |  |  | 250366 | август
3 | отопление (росатом) | 72046 |  |  | 72046 | август
4 | отопление (росатом) | 67109 |  |  | 67109 | август
ДОУ "Дюймовочка"
1 | окна (росатом) | 255388 |  |  | 255388 | август
2 | отопление (росатом) | 39716 |  |  | 39716 | август
3 | отпление (росатом) | 182329 |  |  | 182329 | август
ДОУ " Звездочка"
1 | часть кровли (росатом) | 73351 |  |  | 73351 | август
2 | окна групповых (росатом) | 337593 |  |  | 337593 | август
3 | отопление (росатом) | 108389 |  |  | 108389 | август
ДОУ "Золотая рыбка"
1 | отопление (росатом) | 63045 |  |  | 63045 | август
ДОУ "Радуга"
1 | окна групп (росатом) | 429041 |  |  | 429041 | август
2 | отопление (росатом) | 116641 |  |  | 116641 | август
ДОУ "Сказка"
1 | кровля козырька гл. входа | 14092 |  |  | 14092 | август
2 | отопление (росатом) | 235219 |  |  | 235219 | август
ДОУ "Ласточка"
1 | часть кровли (росатом) | 13414 |  |  | 13414 | август
2 | отопление (росатом) | 63460 |  |  | 63460 | август
ДОУ "Теремок"
1 | отопление (росатом) | 256461 |  |  | 256461 | август
ДОУ " Журавлик"
1 | часть кровли (росатом) | 13088 |  |  | 13088 | август
2 | отопление (росатом) | 277412 |  |  | 277412 | август
ДЮСШ
1 | кровля козырька гл. входа (росатом) | 14100 |  |  | 14100 | август
2 | отопление (росатом) | 97859 |  |  | 97859 | август
ЦДТ
1 | отопление (росатом) | 200679 |  |  | 200679 | август
"ЦППМиСП"
1 | входная группа (росатом) | 250000 |  |  | 250000 | август
2 | отопление (росатом) | 90238 |  |  | 90238 | август
"Десантник"
1 | кровля (росатом) | 391175 |  |  | 391175 | август
Formulas:
май-июнь = [май-июнь, row above]

## ООО ДЕЗ
П Л А Н
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг
№ п/п | адрес МКД | Наименование работ | затраты на выполнение работ, тыс.руб. |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
|  |  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | ул.Алещенкова, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
2 | ул.Алещенкова, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4310.04 |  | 4310.04 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
3 | ул.Алещенкова, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17037 |  | 17037 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
4 | ул.Алещенкова, д.1 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
5 | ул.Алещенкова, д.1 | установка светодиодных светильников |  | 48000 |  | 48000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
6 | ул.Алещенкова, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
7 | ул.Алещенкова, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2178.78 |  | 2178.78 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
8 | ул.Алещенкова, д.10 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 450000 |  | 450000 | 2017-08-31 |  | не определен
9 | ул.Алещенкова, д.10 | установка метал. дверей |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
10 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
11 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
12 | ул.Алещенкова, д.10 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
13 | ул.Алещенкова, д.10 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
14 | ул.Алещенкова, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 9361.2 |  | 9361.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
15 | ул.Алещенкова, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3276.74 |  | 3276.74 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
16 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
17 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
18 | ул.Алещенкова, д.11 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
19 | ул.Алещенкова, д.11 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
20 | ул.Алещенкова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
21 | ул.Алещенкова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2212.55 |  | 2212.55 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
22 | ул.Алещенкова, д.12 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 450000 |  | 450000 | 2017-08-31 |  | не определен
23 | ул.Алещенкова, д.12 | установка метал. дверей |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
24 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
25 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
26 | ул.Алещенкова, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
27 | ул.Алещенкова, д.12 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
28 | ул.Алещенкова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
29 | ул.Алещенкова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1354.81 |  | 1354.81 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
30 | ул.Алещенкова, д.13 | Замена канализации |  | 109244 |  | 109244 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
31 | ул.Алещенкова, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15107 |  | 15107 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
32 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
33 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 60000 |  | 60000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
34 | ул.Алещенкова, д.13 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
35 | ул.Алещенкова, д.13 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
36 | ул.Алещенкова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
37 | ул.Алещенкова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1384.4 |  | 1384.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
38 | ул.Алещенкова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13635 |  | 13635 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
39 | ул.Алещенкова, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
40 | ул.Алещенкова, д.14 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
41 | ул.Алещенкова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
42 | ул.Алещенкова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2203.33 |  | 2203.33 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
43 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт входов в подвал |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
44 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
45 | ул.Алещенкова, д.16 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
46 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт строительных конструкций (балконы ) |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | не определен
47 | ул.Алещенкова, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
48 | ул.Алещенкова, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1399.52 |  | 1399.52 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
49 | ул.Алещенкова, д.18 | Замена канализации |  | 139360 |  | 139360 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
50 | ул.Алещенкова, д.18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1099 |  | 1099 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
51 | ул.Алещенкова, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
52 | ул.Алещенкова, д.18 | установка светодиодных светильников |  | 49977 |  | 49977 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
53 | ул.Алещенкова, д.2 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
54 | ул.Алещенкова, д.2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4378.3 |  | 4378.3 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
55 | ул.Алещенкова, д.2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17037 |  | 17037 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
56 | ул.Алещенкова, д.2 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
57 | ул.Алещенкова, д.2 | установка светодиодных светильников |  | 80910 |  | 80910 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
58 | ул.Алещенкова, д.23 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
59 | ул.Алещенкова, д.23 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2164.96 |  | 2164.96 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
60 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт кровли |  | 9000 |  | 9000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
61 | ул.Алещенкова, д.23 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
62 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
63 | ул.Алещенкова, д.23 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
64 | ул.Алещенкова, д.23 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
65 | ул.Алещенкова, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
66 | ул.Алещенкова, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3230.87 |  | 3230.87 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
67 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
68 | ул.Алещенкова, д.25 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
69 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
70 | ул.Алещенкова, д.25 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
71 | ул.Алещенкова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 8177.6 |  | 8177.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
72 | ул.Алещенкова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1840.06 |  | 1840.06 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
73 | ул.Алещенкова, д.3 | Замена канализации |  | 83431 |  | 83431 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
74 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
75 | ул.Алещенкова, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
76 | ул.Алещенкова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
77 | ул.Алещенкова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1960.96 |  | 1960.96 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
78 | ул.Алещенкова, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16233 |  | 16233 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
79 | ул.Алещенкова, д.4 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
80 | ул.Алещенкова, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
81 | ул.Алещенкова, д.4 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
82 | ул.Алещенкова, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
83 | ул.Алещенкова, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1349.12 |  | 1349.12 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
84 | ул.Алещенкова, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7043 |  | 7043 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
85 | ул.Алещенкова, д.5 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
86 | ул.Алещенкова, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
87 | ул.Алещенкова, д.5 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
88 | ул.Алещенкова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 9361.2 |  | 9361.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
89 | ул.Алещенкова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3315.55 |  | 3315.55 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
90 | ул.Алещенкова, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14614 |  | 14614 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
91 | ул.Алещенкова, д.7 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 732000 |  | 732000 | 2017-08-31 |  | не определен
92 | ул.Алещенкова, д.7 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
93 | ул.Алещенкова, д.7 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
94 | ул.Алещенкова, д.7/А | гидропромывка системы отопления |  | 9361.2 |  | 9361.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
95 | ул.Алещенкова, д.7/А | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2192.32 |  | 2192.32 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
96 | ул.Алещенкова, д.7/А | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16487 |  | 16487 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
97 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
98 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт входных групп (крыльца) |  | 80000 |  | 80000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
99 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт входов в подвал |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
100 | ул.Алещенкова, д.7/А | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
101 | ул.Алещенкова, д.7/А | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
102 | ул.Алещенкова, д.7/Б | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
103 | ул.Алещенкова, д.7/Б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3285.31 |  | 3285.31 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
104 | ул.Алещенкова, д.7/Б | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13008 |  | 13008 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
105 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
106 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
107 | ул.Алещенкова, д.7/Б | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
108 | ул.Алещенкова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
109 | ул.Алещенкова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2212.41 |  | 2212.41 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
110 | ул.Алещенкова, д.8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 450000 |  | 450000 | 2017-08-31 |  | не определен
111 | ул.Алещенкова, д.8 | установка метал. дверей |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
112 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
113 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
114 | ул.Алещенкова, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
115 | ул.Алещенкова, д.8 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
116 | ул.Алещенкова, д.9 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
117 | ул.Алещенкова, д.9 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1349.91 |  | 1349.91 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
118 | ул.Алещенкова, д.9 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16121 |  | 16121 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
119 | ул.Алещенкова, д.9 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 7000 |  | 7000 | 2017-08-31 |  | не определен
120 | ул.Алещенкова, д.9 | установка метал. дверей |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
121 | ул.Алещенкова, д.9 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
122 | ул.Алещенкова, д.9 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
123 | ул.Бажова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
124 | ул.Бажова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.57 |  | 319.57 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
125 | ул.Бажова, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
126 | ул.Бажова, д.12 | ревизия щитов этажных |  | 1020 |  | 1020 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
127 | ул.Бажова, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 2259.6 |  | 2259.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
128 | ул.Бажова, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 677.3 |  | 677.3 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
129 | ул.Бажова, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16987 |  | 16987 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
130 | ул.Бажова, д.26 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4127 |  | 4127 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
131 | ул.Бажова, д.26 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
132 | ул.Бажова, д.26 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
133 | ул.Бажова, д.26 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
134 | ул.Бажова, д.30 | гидропромывка системы отопления |  | 2743.8 |  | 2743.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
135 | ул.Бажова, д.30 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 920.61 |  | 920.61 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
136 | ул.Бажова, д.30 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1500 |  | 1500 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
137 | ул.Бажова, д.30 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
138 | ул.Бажова, д.30 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
139 | ул.Девятого мая, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
140 | ул.Девятого мая, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1341.49 |  | 1341.49 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
141 | ул.Девятого мая, д.3 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
142 | ул.Девятого мая, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
143 | ул.Девятого мая, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
144 | ул.Девятого мая, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1409.53 |  | 1409.53 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
145 | ул.Девятого мая, д.4 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
146 | ул.Девятого мая, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
147 | ул.Девятого мая, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
148 | ул.Девятого мая, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1454.75 |  | 1454.75 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
149 | ул.Девятого мая, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14416 |  | 14416 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
150 | ул.Девятого мая, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
151 | ул.Девятого мая, д.5 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
152 | ул.Девятого мая, д.5 | установка светодиодных светильников |  | 18000 |  | 18000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
153 | ул.Девятого мая, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
154 | ул.Девятого мая, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1446.26 |  | 1446.26 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
155 | ул.Девятого мая, д.6 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
156 | ул.Девятого мая, д.6 | установка метал. дверей |  | 14500 |  | 14500 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
157 | ул.Девятого мая, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
158 | ул.Девятого мая, д.6 | установка светодиодных светильников |  | 18000 |  | 18000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
159 | ул.Комсомольская, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 4142.6 |  | 4142.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
160 | ул.Комсомольская, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
161 | ул.Комсомольская, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15691 |  | 15691 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
162 | ул.Комсомольская, д.1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 80000 |  | 80000 | 2017-08-31 |  | не определен
163 | ул.Комсомольская, д.1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
164 | ул.Комсомольская, д.1 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
165 | ул.Комсомольская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
166 | ул.Комсомольская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.25 |  | 1063.25 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
167 | ул.Комсомольская, д.10 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
168 | ул.Комсомольская, д.10 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
169 | ул.Комсомольская, д.10 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
170 | ул.Комсомольская, д.2 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
171 | ул.Комсомольская, д.2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 936.3 |  | 936.3 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
172 | ул.Комсомольская, д.2 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
173 | ул.Комсомольская, д.2 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
174 | ул.Комсомольская, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 4142.6 |  | 4142.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
175 | ул.Комсомольская, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
176 | ул.Комсомольская, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
177 | ул.Комсомольская, д.5 | ревизия щитов этажных |  | 4590 |  | 4590 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
178 | ул.Комсомольская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
179 | ул.Комсомольская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 915.35 |  | 915.35 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
180 | ул.Комсомольская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 10670 |  | 10670 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
181 | ул.Комсомольская, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
182 | ул.Комсомольская, д.6 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
183 | ул.Комсомольская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
184 | ул.Комсомольская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
185 | ул.Комсомольская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6831 |  | 6831 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
186 | ул.Комсомольская, д.8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
187 | ул.Комсомольская, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 45000 |  | 45000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
188 | ул.Комсомольская, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
189 | ул.Комсомольская, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 4590 |  | 4590 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
190 | ул.Комсомольская, д.8 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
191 | ул.Кузнецова, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
192 | ул.Кузнецова, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3890.09 |  | 3890.09 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
193 | ул.Кузнецова, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5803 |  | 5803 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
194 | ул.Кузнецова, д.1 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
195 | ул.Кузнецова, д.1 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
196 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт вентиляции |  | 8335 |  | 8335 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
197 | ул.Кузнецова, д.1 | установка светодиодных светильников |  | 57600 |  | 57600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
198 | ул.Кузнецова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
199 | ул.Кузнецова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2139.39 |  | 2139.39 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
200 | ул.Кузнецова, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 8022 |  | 8022 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
201 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
202 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 240000 |  | 240000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
203 | ул.Кузнецова, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
204 | ул.Кузнецова, д.12 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
205 | ул.Кузнецова, д.12 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
206 | ул.Кузнецова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
207 | ул.Кузнецова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2138.24 |  | 2138.24 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
208 | ул.Кузнецова, д.14 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 450000 |  | 450000 | 2017-08-31 |  | не определен
209 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 240000 |  | 240000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
210 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
211 | ул.Кузнецова, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
212 | ул.Кузнецова, д.14 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
213 | ул.Кузнецова, д.14 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
214 | ул.Кузнецова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
215 | ул.Кузнецова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3313.17 |  | 3313.17 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
216 | ул.Кузнецова, д.16 | Замена изоляции |  | 128605 |  | 128605 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
217 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт отмостки, цоколя |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
218 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
219 | ул.Кузнецова, д.16 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
220 | ул.Кузнецова, д.16 | ревизия щитов этажных |  | 15300 |  | 15300 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
221 | ул.Кузнецова, д.16 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
222 | ул.Кузнецова, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 19906 |  | 19906 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
223 | ул.Кузнецова, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 6928.85 |  | 6928.85 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
224 | ул.Кузнецова, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12361 |  | 12361 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
225 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
226 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
227 | ул.Кузнецова, д.24 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
228 | ул.Кузнецова, д.24/а | гидропромывка системы отопления |  | 6671.2 |  | 6671.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
229 | ул.Кузнецова, д.24/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1518.33 |  | 1518.33 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
230 | ул.Кузнецова, д.24/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 29990 |  | 29990 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
231 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт отмостки, цоколя |  | 60000 |  | 60000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
232 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт входных групп (крыльца) |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
233 | ул.Кузнецова, д.24/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
234 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт вентиляции |  | 2370 |  | 2370 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
235 | ул.Кузнецова, д.24/а | установка светодиодных светильников |  | 38400 |  | 38400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
236 | ул.Кузнецова, д.24/б | гидропромывка системы отопления |  | 9253.6 |  | 9253.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
237 | ул.Кузнецова, д.24/б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2281.46 |  | 2281.46 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
238 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
239 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
240 | ул.Кузнецова, д.24/б | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
241 | ул.Кузнецова, д.24/б | установка светодиодных светильников |  | 70029 |  | 70029 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
242 | ул.Кузнецова, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 6294.6 |  | 6294.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
243 | ул.Кузнецова, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2287.01 |  | 2287.01 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
244 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
245 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
246 | ул.Кузнецова, д.26 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
247 | ул.Кузнецова, д.26 | установка светодиодных светильников |  | 21600 |  | 21600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
248 | ул.Кузнецова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
249 | ул.Кузнецова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1979.11 |  | 1979.11 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
250 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
251 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
252 | ул.Кузнецова, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
253 | ул.Кузнецова, д.3 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
254 | ул.Кузнецова, д.3 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
255 | ул.Кузнецова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 3873.6 |  | 3873.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
256 | ул.Кузнецова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1520.93 |  | 1520.93 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
257 | ул.Кузнецова, д.4 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
258 | ул.Кузнецова, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
259 | ул.Кузнецова, д.4 | ревизия щитов этажных |  | 7650 |  | 7650 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
260 | ул.Кузнецова, д.4 | установка светодиодных светильников |  | 21600 |  | 21600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
261 | ул.Кузнецова, д.4 | ремонт строительных конструкций (гидроизоляция балкона) |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | не определен
262 | ул.Кузнецова, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
263 | ул.Кузнецова, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3895.57 |  | 3895.57 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
264 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
265 | ул.Кузнецова, д.5 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
266 | ул.Кузнецова, д.5 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
267 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт вентиляции |  | 3715 |  | 3715 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
268 | ул.Кузнецова, д.5 | установка светодиодных светильников |  | 57600 |  | 57600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
269 | ул.Кузнецова, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
270 | ул.Кузнецова, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2149.19 |  | 2149.19 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
271 | ул.Кузнецова, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 26890 |  | 26890 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
272 | ул.Кузнецова, д.6 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
273 | ул.Кузнецова, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
274 | ул.Кузнецова, д.6 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
275 | ул.Кузнецова, д.6 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
276 | ул.Кузнецова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
277 | ул.Кузнецова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3897.15 |  | 3897.15 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
278 | ул.Кузнецова, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 21298 |  | 21298 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
279 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
280 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
281 | ул.Кузнецова, д.7 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
282 | ул.Кузнецова, д.7 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
283 | ул.Кузнецова, д.7 | установка светодиодных светильников |  | 57600 |  | 57600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
284 | ул.Кузнецова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
285 | ул.Кузнецова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2154.95 |  | 2154.95 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
286 | ул.Кузнецова, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 19354 |  | 19354 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
287 | ул.Кузнецова, д.8 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
288 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
289 | ул.Кузнецова, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
290 | ул.Кузнецова, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
291 | ул.Кузнецова, д.8 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
292 | ул.Курчатова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
293 | ул.Курчатова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1382.03 |  | 1382.03 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
294 | ул.Курчатова, д.13 | Замена канализации |  | 109244 |  | 109244 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
295 | ул.Курчатова, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15114 |  | 15114 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
296 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
297 | ул.Курчатова, д.13 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
298 | ул.Курчатова, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
299 | ул.Курчатова, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1392.54 |  | 1392.54 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
300 | ул.Курчатова, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15762 |  | 15762 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
301 | ул.Курчатова, д.15 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
302 | ул.Курчатова, д.15 | установка метал. дверей |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
303 | ул.Курчатова, д.15 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
304 | ул.Курчатова, д.15 | ремонт вентиляции |  | 6900 |  | 6900 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
305 | ул.Курчатова, д.21 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
306 | ул.Курчатова, д.21 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4381.68 |  | 4381.68 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
307 | ул.Курчатова, д.21 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
308 | ул.Курчатова, д.21 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
309 | ул.Курчатова, д.21 | установка светодиодных светильников |  | 57600 |  | 57600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
310 | ул.Курчатова, д.23 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
311 | ул.Курчатова, д.23 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1935.04 |  | 1935.04 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
312 | ул.Курчатова, д.23 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16086 |  | 16086 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
313 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
314 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
315 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт входных групп |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
316 | ул.Курчатова, д.23 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
317 | ул.Курчатова, д.23 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
318 | ул.Курчатова, д.25/1 | гидропромывка системы отопления |  | 6563.6 |  | 6563.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
319 | ул.Курчатова, д.25/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1348.97 |  | 1348.97 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
320 | ул.Курчатова, д.25/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12874 |  | 12874 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
321 | ул.Курчатова, д.25/1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4028 |  | 4028 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
322 | ул.Курчатова, д.25/1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 400000 |  | 400000 | 2017-08-31 |  | не определен
323 | ул.Курчатова, д.25/1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
324 | ул.Курчатова, д.25/1 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
325 | ул.Курчатова, д.25/2 | гидропромывка системы отопления |  | 6563.6 |  | 6563.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
326 | ул.Курчатова, д.25/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1831.56 |  | 1831.56 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
327 | ул.Курчатова, д.25/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13247 |  | 13247 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
328 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
329 | ул.Курчатова, д.25/2 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
330 | ул.Курчатова, д.27/1 | гидропромывка системы отопления |  | 7639.6 |  | 7639.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
331 | ул.Курчатова, д.27/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2151.06 |  | 2151.06 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
332 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
333 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт входных групп |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
334 | ул.Курчатова, д.27/1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
335 | ул.Курчатова, д.27/2 | гидропромывка системы отопления |  | 8446.6 |  | 8446.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
336 | ул.Курчатова, д.27/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2377.81 |  | 2377.81 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
337 | ул.Курчатова, д.27/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 18038 |  | 18038 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
338 | ул.Курчатова, д.27/2 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
339 | ул.Курчатова, д.27/3 | гидропромывка системы отопления |  | 8446.6 |  | 8446.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
340 | ул.Курчатова, д.27/3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2422.52 |  | 2422.52 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
341 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
342 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт входных групп |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
343 | ул.Курчатова, д.27/3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
344 | ул.Курчатова, д.27/3 | установка светодиодных светильников |  | 36000 |  | 36000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
345 | ул.Курчатова, д.29/1 | гидропромывка системы отопления |  | 7639.6 |  | 7639.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
346 | ул.Курчатова, д.29/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2216.51 |  | 2216.51 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
347 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт входных групп |  | 68000 |  | 68000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
348 | ул.Курчатова, д.29/1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
349 | ул.Курчатова, д.29/1 | установка светодиодных светильников |  | 28000 |  | 28000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
350 | ул.Курчатова, д.29/2 | гидропромывка системы отопления |  | 8446.6 |  | 8446.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
351 | ул.Курчатова, д.29/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2378.1 |  | 2378.1 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
352 | ул.Курчатова, д.29/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11923 |  | 11923 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
353 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
354 | ул.Курчатова, д.29/2 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
355 | ул.Курчатова, д.33 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
356 | ул.Курчатова, д.33 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1412.34 |  | 1412.34 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
357 | ул.Курчатова, д.33 | Замена канализации |  | 109244 |  | 109244 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
358 | ул.Курчатова, д.33 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16487 |  | 16487 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
359 | ул.Курчатова, д.33 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
360 | ул.Курчатова, д.33 | установка светодиодных светильников |  | 32856 |  | 32856 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
361 | ул.Курчатова, д.41 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
362 | ул.Курчатова, д.41 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3286.89 |  | 3286.89 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
363 | ул.Курчатова, д.41 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 18002 |  | 18002 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
364 | ул.Курчатова, д.41 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
365 | ул.Курчатова, д.41 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
366 | ул.Курчатова, д.41 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
367 | ул.Курчатова, д.41 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
368 | ул.Курчатова, д.45 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
369 | ул.Курчатова, д.45 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1376.27 |  | 1376.27 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
370 | ул.Курчатова, д.45 | Замена канализации |  | 57302 |  | 57302 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
371 | ул.Курчатова, д.45 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3373 |  | 3373 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
372 | ул.Курчатова, д.45 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
373 | ул.К-Цеткин, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
374 | ул.К-Цеткин, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1459.43 |  | 1459.43 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
375 | ул.К-Цеткин, д.11 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
376 | ул.К-Цеткин, д.11 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
377 | ул.К-Цеткин, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
378 | ул.К-Цеткин, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1208.2 |  | 1208.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
379 | ул.К-Цеткин, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15811 |  | 15811 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
380 | ул.К-Цеткин, д.13 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4127 |  | 4127 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
381 | ул.К-Цеткин, д.13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
382 | ул.К-Цеткин, д.13 | ремонт кровли |  | 25000 |  | 25000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
383 | ул.К-Цеткин, д.13 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
384 | ул.К-Цеткин, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 4519.2 |  | 4519.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
385 | ул.К-Цеткин, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1458.57 |  | 1458.57 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
386 | ул.К-Цеткин, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15811 |  | 15811 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
387 | ул.К-Цеткин, д.15 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4127 |  | 4127 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
388 | ул.К-Цеткин, д.15 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
389 | ул.К-Цеткин, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2743.8 |  | 2743.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
390 | ул.К-Цеткин, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 922.55 |  | 922.55 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
391 | ул.К-Цеткин, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
392 | ул.К-Цеткин, д.3 | установка светодиодных светильников |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
393 | ул.К-Цеткин, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 2743.8 |  | 2743.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
394 | ул.К-Цеткин, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 916.86 |  | 916.86 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
395 | ул.К-Цеткин, д.5 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
396 | ул.К-Цеткин, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
397 | ул.К-Цеткин, д.5 | ремонт вентиляции |  | 5420 |  | 5420 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
398 | ул.К-Цеткин, д.5 | установка светодиодных светильников |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
399 | ул.К-Цеткин, д.9 | гидропромывка системы отопления |  | 2743.8 |  | 2743.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
400 | ул.К-Цеткин, д.9 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 920.82 |  | 920.82 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
401 | ул.К-Цеткин, д.9 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
402 | ул.К-Цеткин, д.9 | установка светодиодных светильников |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
403 | ул.Ленина, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
404 | ул.Ленина, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 672.4 |  | 672.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
405 | ул.Ленина, д.14 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
406 | ул.Ленина, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
407 | ул.Ленина, д.14 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
408 | ул.Ленина, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 2797.6 |  | 2797.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
409 | ул.Ленина, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1067.64 |  | 1067.64 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
410 | ул.Ленина, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2387 |  | 2387 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
411 | ул.Ленина, д.15 | ремонт кровли |  | 90000 |  | 90000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
412 | ул.Ленина, д.15 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
413 | ул.Ленина, д.15 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
414 | ул.Ленина, д.15 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
415 | ул.Ленина, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
416 | ул.Ленина, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1050.72 |  | 1050.72 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
417 | ул.Ленина, д.16 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
418 | ул.Ленина, д.16 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
419 | ул.Ленина, д.16 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
420 | ул.Ленина, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
421 | ул.Ленина, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 668.15 |  | 668.15 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
422 | ул.Ленина, д.17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2387 |  | 2387 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
423 | ул.Ленина, д.17 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
424 | ул.Ленина, д.17 | установка светодиодных светильников |  | 9600 |  | 9600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
425 | ул.Ленина, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
426 | ул.Ленина, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 661.24 |  | 661.24 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
427 | ул.Ленина, д.18 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
428 | ул.Ленина, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
429 | ул.Ленина, д.18 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
430 | ул.Ленина, д.18 | установка светодиодных светильников |  | 9600 |  | 9600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
431 | ул.Ленина, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
432 | ул.Ленина, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 675.86 |  | 675.86 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
433 | ул.Ленина, д.19 | ремонт входов в подвал |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
434 | ул.Ленина, д.19 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
435 | ул.Ленина, д.19 | установка светодиодных светильников |  | 9600 |  | 9600 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
436 | ул.Ленина, д.28 | гидропромывка системы отопления |  | 12643 |  | 12643 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
437 | ул.Ленина, д.28 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3017.8 |  | 3017.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
438 | ул.Ленина, д.28 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13143 |  | 13143 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
439 | ул.Ленина, д.28 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
440 | ул.Ленина, д.29 | гидропромывка системы отопления |  | 3658.4 |  | 3658.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
441 | ул.Ленина, д.29 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1736.15 |  | 1736.15 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
442 | ул.Ленина, д.29 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 19283 |  | 19283 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
443 | ул.Ленина, д.29 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3155 |  | 3155 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
444 | ул.Ленина, д.29 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
445 | ул.Ленина, д.29 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
446 | ул.Ленина, д.29 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
447 | ул.Ленина, д.29 | ревизия щитов этажных |  | 10200 |  | 10200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
448 | ул.Ленина, д.29 | ремонт вентиляции |  | 4890 |  | 4890 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
449 | ул.Ленина, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
450 | ул.Ленина, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 666.85 |  | 666.85 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
451 | ул.Ленина, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14804 |  | 14804 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
452 | ул.Ленина, д.3 | ремонт кровли |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
453 | ул.Ленина, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
454 | ул.Ленина, д.3 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
455 | ул.Ленина, д.30 | гидропромывка системы отопления |  | 12643 |  | 12643 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
456 | ул.Ленина, д.30 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3020.61 |  | 3020.61 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
457 | ул.Ленина, д.30 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
458 | ул.Ленина, д.30 | ревизия щитов этажных |  | 22950 |  | 22950 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
459 | ул.Ленина, д.32 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
460 | ул.Ленина, д.32 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1369.14 |  | 1369.14 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
461 | ул.Ленина, д.32 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16586 |  | 16586 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
462 | ул.Ленина, д.32 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
463 | ул.Ленина, д.32 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200000 |  | 200000 | 2017-08-31 |  | не определен
464 | ул.Ленина, д.32 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
465 | ул.Ленина, д.32 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
466 | ул.Ленина, д.34 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
467 | ул.Ленина, д.34 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1379.94 |  | 1379.94 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
468 | ул.Ленина, д.34 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2197 |  | 2197 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
469 | ул.Ленина, д.34 | ремонт входных групп |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
470 | ул.Ленина, д.34 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
471 | ул.Ленина, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
472 | ул.Ленина, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 680.39 |  | 680.39 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
473 | ул.Ленина, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
474 | ул.Ленина, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
475 | ул.Ленина, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 2797.6 |  | 2797.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
476 | ул.Ленина, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 673.34 |  | 673.34 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
477 | ул.Ленина, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7825 |  | 7825 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
478 | ул.Ленина, д.6 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
479 | ул.Ленина, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
480 | ул.Ленина, д.6 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
481 | ул.Ленина, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 2797.6 |  | 2797.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
482 | ул.Ленина, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.04 |  | 1063.04 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
483 | ул.Ленина, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16826 |  | 16826 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
484 | ул.Ленина, д.7 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4127 |  | 4127 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
485 | ул.Ленина, д.7 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
486 | ул.Ленина, д.7 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
487 | ул.Ленина, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2797.6 |  | 2797.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
488 | ул.Ленина, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1074.99 |  | 1074.99 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
489 | ул.Ленина, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9706 |  | 9706 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
490 | ул.Ленина, д.8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4733 |  | 4733 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
491 | ул.Ленина, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
492 | ул.Ленинградская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
493 | ул.Ленинградская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1371.15 |  | 1371.15 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
494 | ул.Ленинградская, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15832 |  | 15832 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
495 | ул.Ленинградская, д.10 | ремонт отмостки, цоколя |  | 60000 |  | 60000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
496 | ул.Ленинградская, д.10 | ремонт кровли |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
497 | ул.Ленинградская, д.10 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
498 | ул.Ленинградская, д.10 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
499 | ул.Ленинградская, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 6563.6 |  | 6563.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
500 | ул.Ленинградская, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2019.21 |  | 2019.21 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
501 | ул.Ленинградская, д.11 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16783 |  | 16783 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
502 | ул.Ленинградская, д.11 | ревизия ВРУ |  | 3623.19 |  | 3623.19 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
503 | ул.Ленинградская, д.11 | ревизия щитов этажных |  | 6120 |  | 6120 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
504 | ул.Ленинградская, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
505 | ул.Ленинградская, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2177.77 |  | 2177.77 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
506 | ул.Ленинградская, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16375 |  | 16375 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
507 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
508 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
509 | ул.Ленинградская, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
510 | ул.Ленинградская, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
511 | ул.Ленинградская, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1381.02 |  | 1381.02 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
512 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
513 | ул.Ленинградская, д.13 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
514 | ул.Ленинградская, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 8184.43 |  | 8184.43 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
515 | ул.Ленинградская, д.15/1 | гидропромывка системы отопления |  | 31795.8 |  | 31795.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
516 | ул.Ленинградская, д.15/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2197 |  | 2197 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
517 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт кровли |  | 45000 |  | 45000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
518 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ревизия ВРУ |  | 4830.92 |  | 4830.92 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
519 | ул.Ленинградская, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
520 | ул.Ленинградская, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1393.19 |  | 1393.19 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
521 | ул.Ленинградская, д.17 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2017-08-31 |  | не определен
522 | ул.Ленинградская, д.17 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
523 | ул.Ленинградская, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
524 | ул.Ленинградская, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1424.51 |  | 1424.51 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
525 | ул.Ленинградская, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
526 | ул.Ленинградская, д.18 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
527 | ул.Ленинградская, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
528 | ул.Ленинградская, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1352.29 |  | 1352.29 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
529 | ул.Ленинградская, д.19 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 300000 |  | 300000 | 2017-08-31 |  | не определен
530 | ул.Ленинградская, д.19 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
531 | ул.Ленинградская, д.19 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
532 | ул.Ленинградская, д.19 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
533 | ул.Ленинградская, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 16193.8 |  | 16193.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
534 | ул.Ленинградская, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 7512.45 |  | 7512.45 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
535 | ул.Ленинградская, д.20 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13177 |  | 13177 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
536 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
537 | ул.Ленинградская, д.20 | установка метал. дверей |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
538 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 200000 |  | 200000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
539 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 300000 |  | 300000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
540 | ул.Ленинградская, д.20 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
541 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт вентиляции |  | 3850 |  | 3850 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
542 | ул.Ленинградская, д.21/а | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
543 | ул.Ленинградская, д.21/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1391.96 |  | 1391.96 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
544 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
545 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
546 | ул.Ленинградская, д.21/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
547 | ул.Ленинградская, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
548 | ул.Ленинградская, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1371.22 |  | 1371.22 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
549 | ул.Ленинградская, д.22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15107 |  | 15107 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
550 | ул.Ленинградская, д.22 | ремонт входных групп |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
551 | ул.Ленинградская, д.22 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
552 | ул.Ленинградская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 16516.6 |  | 16516.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
553 | ул.Ленинградская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 5943.94 |  | 5943.94 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
554 | ул.Ленинградская, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1085 |  | 1085 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
555 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
556 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 45000 |  | 45000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
557 | ул.Ленинградская, д.24 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
558 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт вентиляции |  | 5650 |  | 5650 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
559 | ул.Ленинградская, д.24 | установка светодиодных светильников |  | 134400 |  | 134400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
560 | ул.Ленинградская, д.24/а | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
561 | ул.Ленинградская, д.24/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2217.81 |  | 2217.81 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
562 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
563 | ул.Ленинградская, д.24/а | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
564 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
565 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
566 | ул.Ленинградская, д.24/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
567 | ул.Ленинградская, д.24/б | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
568 | ул.Ленинградская, д.24/б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2174.6 |  | 2174.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
569 | ул.Ленинградская, д.24/б | Поверка приборов УКУТЭ |  | 18248 |  | 18248 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
570 | ул.Ленинградская, д.24/б | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 48000 |  | 48000 | 2017-08-31 |  | не определен
571 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
572 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт входных групп |  | 70000 |  | 70000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
573 | ул.Ленинградская, д.24/б | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
574 | ул.Ленинградская, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
575 | ул.Ленинградская, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1391.17 |  | 1391.17 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
576 | ул.Ленинградская, д.25 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 300000 |  | 300000 | 2017-08-31 |  | не определен
577 | ул.Ленинградская, д.25 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
578 | ул.Ленинградская, д.25 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
579 | ул.Ленинградская, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 11136.6 |  | 11136.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
580 | ул.Ленинградская, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4099.92 |  | 4099.92 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
581 | ул.Ленинградская, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15410 |  | 15410 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
582 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
583 | ул.Ленинградская, д.26 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 1000000 |  | 1000000 | 2017-08-31 |  | не определен
584 | ул.Ленинградская, д.26 | установка метал. дверей |  | 33000 |  | 33000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
585 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
586 | ул.Ленинградская, д.26 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
587 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт вентиляции |  | 8100 |  | 8100 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
588 | ул.Ленинградская, д.31 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
589 | ул.Ленинградская, д.31 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1375.4 |  | 1375.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
590 | ул.Ленинградская, д.31 | Замена канализации |  | 109244 |  | 109244 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
591 | ул.Ленинградская, д.31 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
592 | ул.Ленинградская, д.31 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
593 | ул.Ленинградская, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
594 | ул.Ленинградская, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2190.81 |  | 2190.81 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
595 | ул.Ленинградская, д.4 | Замена канализации |  | 166701 |  | 166701 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
596 | ул.Ленинградская, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
597 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт вентиляции |  | 4860 |  | 4860 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
598 | ул.Ленинградская, д.4 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
599 | ул.Ленинградская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 5272.4 |  | 5272.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
600 | ул.Ленинградская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1402.62 |  | 1402.62 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
601 | ул.Ленинградская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12874 |  | 12874 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
602 | ул.Ленинградская, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 300000 |  | 300000 | 2017-08-31 |  | не определен
603 | ул.Ленинградская, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
604 | ул.Ленинградская, д.6 | установка светодиодных светильников |  | 42000 |  | 42000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
605 | ул.Ленинградская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
606 | ул.Ленинградская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2194.05 |  | 2194.05 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
607 | ул.Ленинградская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 8022 |  | 8022 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
608 | ул.Ленинградская, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
609 | ул.Ленинградская, д.8 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
610 | ул.Лермонтова, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
611 | ул.Лермонтова, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 761.8 |  | 761.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
612 | ул.Лермонтова, д.10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2395 |  | 2395 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
613 | ул.Лермонтова, д.10 | ремонт отмостки, цоколя |  | 35000 |  | 35000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
614 | ул.Лермонтова, д.10 | ревизия ВРУ |  | 3623.19 |  | 3623.19 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
615 | ул.Лермонтова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 2905.2 |  | 2905.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
616 | ул.Лермонтова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 793.15 |  | 793.15 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
617 | ул.Лермонтова, д.12 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
618 | ул.Лермонтова, д.12 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
619 | ул.Лермонтова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 2905.2 |  | 2905.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
620 | ул.Лермонтова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 788.69 |  | 788.69 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
621 | ул.Лермонтова, д.14 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
622 | ул.Лермонтова, д.14 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
623 | ул.Лермонтова, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
624 | ул.Лермонтова, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 465.31 |  | 465.31 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
625 | ул.Лермонтова, д.15 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
626 | ул.Лермонтова, д.15 | ревизия щитов этажных |  | 2040 |  | 2040 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
627 | ул.Лермонтова, д.15 | ремонт вентиляции |  | 28705 |  | 28705 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
628 | ул.Лермонтова, д.21 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
629 | ул.Лермонтова, д.21 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 663.11 |  | 663.11 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
630 | ул.Лермонтова, д.21 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
631 | ул.Лермонтова, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
632 | ул.Лермонтова, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 669.59 |  | 669.59 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
633 | ул.Лермонтова, д.25 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 775 |  | 775 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
634 | ул.Лермонтова, д.25 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
635 | ул.Лермонтова, д.25 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
636 | ул.Лермонтова, д.25 | ремонт вентиляции |  | 5420 |  | 5420 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
637 | ул.Лермонтова, д.27 | гидропромывка системы отопления |  | 2905.2 |  | 2905.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
638 | ул.Лермонтова, д.27 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 676 |  | 676 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
639 | ул.Лермонтова, д.27 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
640 | ул.Лермонтова, д.27 | установка метал. дверей |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
641 | ул.Лермонтова, д.27 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
642 | ул.Лермонтова, д.29 | гидропромывка системы отопления |  | 2905.2 |  | 2905.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
643 | ул.Лермонтова, д.29 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 915.78 |  | 915.78 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
644 | ул.Лермонтова, д.29 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
645 | ул.Лермонтова, д.29 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
646 | ул.Лермонтова, д.29 | ремонт вентиляции |  | 180000 |  | 180000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
647 | ул.Лермонтова, д.31 | гидропромывка системы отопления |  | 2905.2 |  | 2905.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
648 | ул.Лермонтова, д.31 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 926.08 |  | 926.08 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
649 | ул.Лермонтова, д.31 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
650 | ул.Лермонтова, д.31 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
651 | ул.Лермонтова, д.31 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
652 | ул.Лермонтова, д.31 | установка светодиодных светильников |  | 12000 |  | 12000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
653 | ул.Лермонтова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
654 | ул.Лермонтова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 796.32 |  | 796.32 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
655 | ул.Лермонтова, д.8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2395 |  | 2395 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
656 | ул.Лермонтова, д.8 | ревизия ВРУ |  | 3623.19 |  | 3623.19 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
657 | ул.Мира, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
658 | ул.Мира, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 310.71 |  | 310.71 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
659 | ул.Мира, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
660 | ул.Мира, д.12 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
661 | ул.Мира, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
662 | ул.Мира, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 318.56 |  | 318.56 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
663 | ул.Мира, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
664 | ул.Мира, д.14 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
665 | ул.Мира, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
666 | ул.Мира, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 316.83 |  | 316.83 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
667 | ул.Мира, д.16 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
668 | ул.Мира, д.16 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
669 | ул.Мира, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
670 | ул.Мира, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.57 |  | 319.57 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
671 | ул.Мира, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
672 | ул.Мира, д.18 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
673 | ул.Мира, д.2 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
674 | ул.Мира, д.2 | ремонт вентиляции |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
675 | ул.Мира, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
676 | ул.Мира, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 315.39 |  | 315.39 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
677 | ул.Мира, д.20 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
678 | ул.Мира, д.20 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
679 | ул.Мира, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 1829.2 |  | 1829.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
680 | ул.Мира, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.78 |  | 319.78 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
681 | ул.Мира, д.22 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
682 | ул.Мира, д.22 | ремонт вентиляции |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
683 | ул.Мира, д.39 | гидропромывка системы отопления |  | 1183.6 |  | 1183.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
684 | ул.Мира, д.39 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 267.22 |  | 267.22 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
685 | ул.Мира, д.39 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
686 | ул.Мира, д.39 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
687 | ул.Мира, д.4/а | гидропромывка системы отопления |  | 1398.8 |  | 1398.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
688 | ул.Мира, д.4/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 280.75 |  | 280.75 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
689 | ул.Мира, д.4/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
690 | ул.Мира, д.40 | гидропромывка системы отопления |  | 18830 |  | 18830 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
691 | ул.Мира, д.40 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 9229.83 |  | 9229.83 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
692 | ул.Мира, д.40 | ревизия ВРУ |  | 9661.84 |  | 9661.84 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
693 | ул.Мира, д.40 | ремонт строительных конструкций (гидроизоляция балкона) |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | не определен
694 | ул.Мира, д.41 | гидропромывка системы отопления |  | 1183.6 |  | 1183.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
695 | ул.Мира, д.41 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 262.46 |  | 262.46 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
696 | ул.Мира, д.41 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
697 | ул.Мира, д.6/а | гидропромывка системы отопления |  | 1398.8 |  | 1398.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
698 | ул.Мира, д.6/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 273.41 |  | 273.41 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
699 | ул.Мира, д.6/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17494 |  | 17494 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
700 | ул.Мира, д.6/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
701 | ул.Мира, д.9/а | гидропромывка системы отопления |  | 4088.8 |  | 4088.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
702 | ул.Мира, д.9/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1933.17 |  | 1933.17 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
703 | ул.Мира, д.9/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4852 |  | 4852 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
704 | ул.Мира, д.9/а | ремонт входных групп (крыльца) |  | 25000 |  | 25000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
705 | ул.Мира, д.9/а | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
706 | ул.Невского, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 4411.6 |  | 4411.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
707 | ул.Невского, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1072.04 |  | 1072.04 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
708 | ул.Невского, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 775 |  | 775 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
709 | ул.Невского, д.1 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 45000 |  | 45000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
710 | ул.Невского, д.1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
711 | ул.Невского, д.1 | ремонт строительных конструкций (спуск в подвал) |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | не определен
712 | ул.Свердлова, д.1 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
713 | ул.Свердлова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 3873.6 |  | 3873.6 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
714 | ул.Свердлова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.11 |  | 1063.11 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
715 | ул.Свердлова, д.13 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
716 | ул.Свердлова, д.13 | установка светодиодных светильников |  | 14400 |  | 14400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
717 | ул.Свердлова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
718 | ул.Свердлова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 444.43 |  | 444.43 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
719 | ул.Свердлова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 775 |  | 775 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
720 | ул.Свердлова, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
721 | ул.Свердлова, д.14 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
722 | ул.Свердлова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
723 | ул.Свердлова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 439.46 |  | 439.46 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
724 | ул.Свердлова, д.16 | ремонт входов в подвал |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
725 | ул.Свердлова, д.16 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
726 | ул.Свердлова, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
727 | ул.Свердлова, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 446.87 |  | 446.87 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
728 | ул.Свердлова, д.17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 8367 |  | 8367 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
729 | ул.Свердлова, д.17 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
730 | ул.Свердлова, д.17 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
731 | ул.Свердлова, д.17 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
732 | ул.Свердлова, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
733 | ул.Свердлова, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 445.43 |  | 445.43 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
734 | ул.Свердлова, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
735 | ул.Свердлова, д.18 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
736 | ул.Свердлова, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 2474.8 |  | 2474.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
737 | ул.Свердлова, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 442.84 |  | 442.84 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
738 | ул.Свердлова, д.19 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 775 |  | 775 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
739 | ул.Свердлова, д.19 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
740 | ул.Свердлова, д.19 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
741 | ул.Свердлова, д.19 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
742 | ул.Свердлова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2582.4 |  | 2582.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
743 | ул.Свердлова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 466.32 |  | 466.32 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
744 | ул.Свердлова, д.3 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
745 | ул.Свердлова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
746 | ул.Свердлова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 438.88 |  | 438.88 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
747 | ул.Свердлова, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
748 | ул.Свердлова, д.4 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
749 | ул.Свердлова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
750 | ул.Свердлова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 465.31 |  | 465.31 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
751 | ул.Свердлова, д.7 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
752 | ул.Свердлова, д.7 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
753 | ул.Свердлова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2205.8 |  | 2205.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
754 | ул.Свердлова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 394.24 |  | 394.24 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
755 | ул.Свердлова, д.8 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
756 | ул.Свердлова, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
757 | ул.Свердлова, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 510 |  | 510 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
758 | ул.Таховская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 5918 |  | 5918 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
759 | ул.Таховская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1663.82 |  | 1663.82 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
760 | ул.Таховская, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15107 |  | 15107 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
761 | ул.Таховская, д.10 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
762 | ул.Таховская, д.10 | ремонт строительных конструкций (ремонт балконных плит) |  | 200000 |  | 200000 | 2017-08-31 |  | не определен
763 | ул.Таховская, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
764 | ул.Таховская, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4377.36 |  | 4377.36 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
765 | ул.Таховская, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 18544 |  | 18544 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
766 | ул.Таховская, д.12 | Замена системы ХВС в подвале |  | 520000 |  | 520000 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
767 | ул.Таховская, д.12 | ремонт отмостки, цоколя |  | 20000 |  | 20000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
768 | ул.Таховская, д.12 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
769 | ул.Таховская, д.12 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
770 | ул.Таховская, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 5918 |  | 5918 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
771 | ул.Таховская, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1696.96 |  | 1696.96 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
772 | ул.Таховская, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1437 |  | 1437 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
773 | ул.Таховская, д.14 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
774 | ул.Таховская, д.14 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
775 | ул.Таховская, д.14 | ремонт вентиляции |  | 1200 |  | 1200 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
776 | ул.Таховская, д.14 | ремонт строительных конструкций (ремонт балконных плит) |  | 200000 |  | 200000 | 2017-08-31 |  | не определен
777 | ул.Таховская, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5918 |  | 5918 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
778 | ул.Таховская, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1746.31 |  | 1746.31 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
779 | ул.Таховская, д.18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9184 |  | 9184 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
780 | ул.Таховская, д.18 | установка метал. дверей |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
781 | ул.Таховская, д.18 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
782 | ул.Таховская, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 10275.8 |  | 10275.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
783 | ул.Таховская, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3287.68 |  | 3287.68 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
784 | ул.Таховская, д.20 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
785 | ул.Таховская, д.20 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
786 | ул.Таховская, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 5918 |  | 5918 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
787 | ул.Таховская, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1712.97 |  | 1712.97 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
788 | ул.Таховская, д.22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 775 |  | 775 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
789 | ул.Таховская, д.22 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
790 | ул.Таховская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 9038.4 |  | 9038.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
791 | ул.Таховская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2797.82 |  | 2797.82 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
792 | ул.Таховская, д.24 | Замена канализации |  | 83431 |  | 83431 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
793 | ул.Таховская, д.24 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
794 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2017-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
795 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входов в подвал |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
796 | ул.Таховская, д.24 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
797 | ул.Таховская, д.24 | ремонт вентиляции |  | 4230 |  | 4230 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
798 | ул.Таховская, д.24 | установка светодиодных светильников |  | 43200 |  | 43200 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
799 | ул.Таховская, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
800 | ул.Таховская, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2460.9 |  | 2460.9 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
801 | ул.Таховская, д.4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 206260.8 |  | 206260.8 | 2017-08-31 |  | не определен
802 | ул.Таховская, д.4 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
803 | ул.Таховская, д.4 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
804 | ул.Таховская, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
805 | ул.Таховская, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1940.29 |  | 1940.29 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
806 | ул.Таховская, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13332 |  | 13332 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
807 | ул.Таховская, д.5 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 240000 |  | 240000 | 2017-08-31 |  | не определен
808 | ул.Таховская, д.5 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
809 | ул.Таховская, д.5 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
810 | ул.Таховская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 5918 |  | 5918 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
811 | ул.Таховская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1725.07 |  | 1725.07 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
812 | ул.Таховская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14290 |  | 14290 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
813 | ул.Таховская, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
814 | ул.Таховская, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 7693.4 |  | 7693.4 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
815 | ул.Таховская, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1957.22 |  | 1957.22 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
816 | ул.Таховская, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16177 |  | 16177 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
817 | ул.Таховская, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
818 | ул.Таховская, д.7 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 300000 |  | 300000 | 2017-08-31 |  | не определен
819 | ул.Таховская, д.7 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
820 | ул.Таховская, д.7 | установка светодиодных светильников |  | 28800 |  | 28800 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
821 | ул.Таховская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 11029 |  | 11029 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
822 | ул.Таховская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4350.36 |  | 4350.36 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
823 | ул.Таховская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2810 |  | 2810 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
824 | ул.Таховская, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
825 | ул.Таховская, д.8 | ремонт вентиляции |  | 3860 |  | 3860 | 2017-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
826 | ул.Уральская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 14526 |  | 14526 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
827 | ул.Уральская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4266.62 |  | 4266.62 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
828 | ул.Уральская, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1437 |  | 1437 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
829 | ул.Уральская, д.24 | ревизия ВРУ |  | 3623.19 |  | 3623.19 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
830 | ул.Уральская, д.24 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
831 | ул.Уральская, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 14526 |  | 14526 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
832 | ул.Уральская, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4420.64 |  | 4420.64 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
833 | ул.Уральская, д.26 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
834 | ул.Уральская, д.26 | ревизия ВРУ |  | 3623.19 |  | 3623.19 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
835 | ул.Уральская, д.26 | ревизия щитов этажных |  | 20400 |  | 20400 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
836 | ул.Энергетиков, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 20121.2 |  | 20121.2 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
837 | ул.Энергетиков, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 6911.93 |  | 6911.93 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
838 | ул.Энергетиков, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11649 |  | 11649 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
839 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
840 | ул.Энергетиков, д.10 | установка метал. дверей |  | 10000 |  | 10000 | 2017-08-31 |  | ООО "Триоком"
841 | ул.Энергетиков, д.10 | ревизия ВРУ |  | 2415.46 |  | 2415.46 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
842 | ул.Энергетиков, д.10 | установка светодиодных светильников |  | 168000 |  | 168000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
843 | ул.Энергетиков, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 10544.8 |  | 10544.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
844 | ул.Энергетиков, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2735.54 |  | 2735.54 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
845 | ул.Энергетиков, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 19833 |  | 19833 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
846 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
847 | ул.Энергетиков, д.6 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
848 | ул.Энергетиков, д.6 | установка светодиодных светильников |  | 84000 |  | 84000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
849 | ул.Энергетиков, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 10544.8 |  | 10544.8 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
850 | ул.Энергетиков, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2771.18 |  | 2771.18 | 2017-08-31 |  | ООО "Макстрой"
851 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт входов в подвал |  | 15000 |  | 15000 | 2017-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
852 | ул.Энергетиков, д.8 | ревизия ВРУ |  | 1207.73 |  | 1207.73 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
853 | ул.Энергетиков, д.8 | установка светодиодных светильников |  | 84000 |  | 84000 | 2017-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
|  |  |  | 19582395.15 |  | 19582395.15

## ТСЖ СССТ Заречный
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
ТСЖ "СССТ-Заречный"
Ленинградская 29А
1 | Частичный ремонт кровли 29А и козырьков |  | 50 |  |  | Сентябрь |  | Подрядные организации
2 | Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников |  | 4 |  |  | Июнь |  | Собственные силы
3 | Промывка системы отопления по стякам |  | 5 |  |  | Июнь |  | Собственные силы
4 | Ремонт тамбурной пластиковой двери |  | 5 |  |  | май |  | Собственные силы
Ленинградская 29
1 | 1,2 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3 |  |  | Июнь-Июль |  | Собственные силы
2 | 3,4 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3 |  |  | Июнь-Июль |  | Собственные силы
3 | 5,6 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3 |  |  | Июнь-Июль |  | Собственные силы
4 | 7,8 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3 |  |  | Июнь-Июль |  | Собственные силы
5 | Ремонт входной группы цоколя 5 подъезда |  | 30 |  |  | Июль |  | Подрядные организации
6 | Приобретение повысительного насоса на систему отопления и ГВС и монтаж системы отопления |  | 40 |  |  | Сент-Окт |  | Подрядные организации
7 | Косметические ремонты в подъездах 5,7,8 и местах общего пользования |  | 60 |  |  | Май-Июль |  | Подрядные организации
8 | Ремонт козырьков над подъездами п. 3,7. |  | 30 |  |  | май |  | Подрядные организации
9 | Ремонт козырьков у жителей квартиры № 115, 150,215,243. |  | 15 |  |  | май |  | Подрядные организации
10 | Гидропневмопромывка системы отопления |  | 50 |  |  | Август |  | Подрядные организации
| Итого |  | 301

## УК Ленинградская
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
Курчатова 51
| косметический ремонт тамбуров первых этажей, покраска стен |  | 140 |  |  | Апрель |  | Подрядные организации
| Частичная перекладка напольной плитки на этажах | [6 empty] | Подрядные организации
| Ремонт наружных швов с торца 8 и 9 эт. |  | 15 |  |  | Июнь |  | Подрядные организации
| ремонт лоджии кв. 139 | [6 empty] | Подрядные организации
| Ремонт козыпька кв. 106, 67 |  | 3 |  |  | май |  | Подрядные организации
| замена досок объявлений на стенде перед подъездами |  | 2.5 |  |  | Апрель |  | Собственные силы
Курчатова 49
| Ремонт подъезда 1,2, ремонт тамбура п.3 |  | 150 |  |  | май |  | Подрядные организации
| Ремонт швов, устранение протечки вент. Каналов с тех. Этажа над кв. 16, 18, 37 (5 эт.) |  | 40 |  |  | май |  | Подрядные организации
| замена досок объявлений на стенде перед подъездами |  | 2.1 |  |  | Апрель |  | Собственные силы
Курчатова 47
| Регулировка системы отопления |  | 2 |  |  | Июнь |  | Собственные силы
| Замена частотников (на механический насос) |  | 119 |  |  | Июль |  | Подрядные организации
| Утепление переходных тамбуров |  | 130 |  |  | Апрель |  | Подрядные организации
| Узлы лоджий, утеплить цоколя |  | 50 |  |  | Июль |  | Подрядные организации
| Замена входной тамбурной двери |  | 35 |  |  | Август |  | Подрядные организации
| Выкладка облицовочной плитки на стене в мусорокамере |  | 3 |  |  | май |  | Подрядные организации
| Частичный косметический ремонт стен на этажах (расшивка трещин, штукатурка, окраска) |  | 15 |  |  | Апрель |  | Подрядные организации
| Замена дверей на переходных балконах |  | 200 |  |  | Июнь-Август |  | Подрядные организации
| Заказать доску объявлений на запасной вход |  | 0.7 |  |  | Апрель |  | Собственные силы
Ленинградская 27
| Ремонт клапанов мусоропровода (установка уплотнительной резины на клапана, под кольца клапанов) |  | 3 |  |  | май |  | Собственные силы
| Надставить профиль на козырьках у спуска в цоколь |  | 2 |  |  | Апрель |  | Собственные силы
| Ленинградская 17А | [6 empty] | Собственные силы
| Ремонт клапанов мусоропровода, установка уплотнительной резины еа клапана |  | 3 |  |  | май |  | Собственные силы
| Установить уплотнитель под кольца |  | 1 |  |  | май |  | Собственные силы
| Замена входной тамбурной двери |  | 35 |  |  | Июль |  | Подрядные организации
| Установить уплотнитель на входную дверь |  | 1 |  |  | Апрель |  | Собственные силы
| Итого |  | 952.3

## ТСЖ Аквариум
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | средства населения (для жилфонда) | ВСЕГО
Кл. Цеткин, 19
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
Кл. Цеткин, 21
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 26 | 26 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
10 | Ревизия и замена светильников уличного освещения |  |  |  | 25 | 25 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
[5 empty] | 129.23 | 129.23
Кл. Цеткин, 21А
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт подъездов, фасадов |  |  |  | 200 | 200 | июнь-декабрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
5.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
248.23
Кл. Цеткин, 23
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Ремонт входов в подвалы |  |  |  | 16.67 | 16.67 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
10 | Ремонт отмостков |  |  |  | 200 | 200 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
294.9
Курчатова, 2
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
78.23
Курчатова. 2А
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт подъездов, фасадов |  |  |  | 200 | 200 | июнь-декабрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
248.23
Курчатова, 4
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 26 | 26 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
104.23
Курчатова, 6
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 26 | 26 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
104.23
Курчатова, 8
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  | 30 | 30 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
108.23
Курчатова. 9
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
3.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
3.3. | Очистка подвалов от мусора
3.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
4 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ремонт входов в подвалы |  |  |  | 16.67 | 16.67 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
64.9
Курчатова, 11
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Ремонт входов в подвалы |  |  |  | 16.67 | 16.67 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
94.9
Ленина, 24
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 26 | 26 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
104.23
Ленина, 25
1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  |  | 15.38 | 15.38 | апрель-ноябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 30 | 30 | май-октябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 15.38 | 15.38 | июнь-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 2-3 квартал 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
4.3. | Очистка подвалов от мусора
4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 26 | 26 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
6 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 4.62 | 4.62 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
9 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 0.53 | 0.53 | май-сентябрь 2017 года |  | ТСЖ "Аквариум"
104.23

## ТСЖ Согласие
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
Кузнецова, дом 11
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6 |  | 6 | сентябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 13
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6 |  | 6 | сентябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 12а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6 |  | 6 | сентябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленина, дом 36
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6 |  | 6 | сентябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Алещенкова, дом 3а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6 |  | 6 | сентябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 9
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 11
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 13
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 12а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 2
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленина, дом 36
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Алещенкова, дом 3а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 9
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 11
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 13
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 12а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 2
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленина, дом 36
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Алещенкова, дом 3а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3 |  | 3 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 9
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 11
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 13
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 12а
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленинградская, дом 2
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Ленина, дом 36
| Ревизия вентиляционных каналов. |  | 2 |  | 2 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие"
Кузнецова, дом 9
| Замена автоматов |  | 20 |  | 20 | август 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
Кузнецова, дом 11 ( 5 подъезд).
| Капитальный ремонт кровли. |  | 370 |  | 370 | июль 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
Кузнецова, дом 13
| Замена стояков |  | 250 |  | 250 | до декабря 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
Ленинградская, дом 2
| Замена стояков |  | 250 |  | 250 | до декабря 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
Ленина, дом 36
| Замена стояков |  | 250 |  | 250 | до декабря 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
Алещенкова, дом 3а
| Замена стояков |  | 250 |  | 250 | до декабря 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
| Итого |  | 1474 |  | 1474

## ФРЗ ЖКХ
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
Ул.Ленина, 31
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Установка УКУТ ул. Ленина, 31 |  | 300000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 370000
УлАлещенкова, 26
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000
Ул.Курчатова, 37
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000
Ул.Ленинградская, 23
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 300000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ИП Гребенщиков С
5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2016 г. |  | НПО "Технология"
| Всего |  | 380000
Ул.Курчатова, 29/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 70000
Ул.Ленина, 33
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000
Ул.Ленина, 33А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000
Ул.Ленина, 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000
Ул.Ленина, 35А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000
| Всего по ООО "ФРЗЖКХ" |  | 950000

## ТСЖ Наш дом
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
ул.Алещенкова, дом 20
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000
ул.Алещенкова, дом 22
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000
ул.Алещенкова, дом 24
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6
7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000
ул.Курчатова, дом 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000
ул.Курчатова, дом 31/1
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 50000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 115000
ул.Курчатова, дом 31/2
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 165000
ул.Курчатова, дом 31/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  |  | до 01.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  |  | до 01.07.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  |  | до 15.09.2017 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 165000
| Всего по ТСЖ "Наш дом" |  | 690000

## МУП Ед город
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
МУП ГО Заречный "Единый город"
1 | с. Мезенское
1.1 | ул. Санаторная 7
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 15 |  | 15
1.2 | ул. Новая 20
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| замена запорной арматуры сист. отопления |  | 10 |  | 10 | август |  | МУП "Единый город"
| ремонт кровли |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 10 |  | 10 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 60 |  | 60
1.3 | ул. Новая 19
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| косметический ремоет подъездов |  | 60 |  | 60 | август |  | МУП "Единый город"
| ремонт кровли |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 100 |  | 100
1.4 | ул. Строителей 9
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 20 |  | 20 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 40 |  | 40
1.5 | ул. Строителей 23
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 20 |  | 20
2 | г.Заречный, м-он Муранитный
2.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ 8
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 15 |  | 15
2.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ 10
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 25 |  | 25
2.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ 11
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| повека вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 30 |  | 30 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 55 |  | 55
2.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ 12
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Текущий ремонт ХВС |  | 15 |  | 15 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Текущий ремонт ГВС |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 30 |  | 30 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 100 |  | 100
2.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ 13
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| текущи ремонт кровли |  | 30 |  | 30 | август |  | МУП "Единый город"
| Текущий ремонт ХВС |  | 15 |  | 15 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Текущий ремонт ГВС |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 100 |  | 100
3 | д. Курманка
3.1 | ул. Гагарина 3
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 15 |  | 15
3.2 | ул. Гагарина 13
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 20 |  | 20
3.3 | ул. Юбилейная 2А
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 45 |  | 45 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 40 |  | 40 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 85 |  | 85
3.4 | ул. Юбилейная 2
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 15 |  | 15 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| замена запорной арматуры сист. отопления |  | 10 |  | 10 | август |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 30 |  | 30
3.5 | ул. Юбилейная 3
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 15 |  | 15 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| замена запорной арматуры сист. отопления |  | 10 |  | 10 | август |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт фасада |  | 10 |  | 10 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 40 |  | 40
3.6 | ул. Юбилейная 4
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 15 |  | 15 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 20 |  | 20
3.7 | ул. Юбилейная 6
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 25 |  | 25
3.8 | ул. Юбилейная 7
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| косметический ремоет подъездов |  | 30 |  | 30 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 55 |  | 55
3.9 | ул. Юбилейная 8
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 25 |  | 25
3.10 | ул. Юбилейная 9
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| замена запорной арматуры сист. отопления |  | 10 |  | 10 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 35 |  | 35
3.11 | ул. Юбилейная 11
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 20 |  | 20 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 25 |  | 25
3.12 | ул. Юбилейная 12
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| проверка вент. каналов |  | 5 |  | 5 | июнь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт ГВС |  | 10 |  | 10 | май |  | МУП "Единый город"
| замена запорной арматуры сист. отопления |  | 10 |  | 10 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 55 |  | 55
3.13 | ул. Юбилейная 13
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 20 |  | 20 | август |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт ГВС |  | 10 |  | 10 | май |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 60 |  | 60
3.14 | ул. Юбилейная 14
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 20 |  | 20 | август |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт ГВС |  | 10 |  | 10 | май |  | МУП "Единый город"
| Итого: |  | 60 |  | 60
3.15 | ул. Юбилейная 15
| техническое обслуживание инженерных систем |  | 30 |  | 30 | сентябрь |  | МУП "Единый город"
| текущий ремонт кровли |  | 30 |  | 30 | август |  | МУП "Единый город"
| Итого : |  | 60 |  | 60
| Всего по плану: |  | 1140 |  | 1140

## Лазурный берег
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
11 | ТСЖ "Лазурный берег"
11.1 | ул.Лазурная, 2
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2.1 |  | 2.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.2 | ул.Лазурная, 4
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2.1 |  | 2.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.3 | ул.Лазурная, 6
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.4 | ул.Лазурная, 8
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.5 | ул.Лазурная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.6 | ул.Лазурная, 10
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.7 | ул.Лазурная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.8 | ул.Лазурная, 12
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.9 | ул.Рассветная, 1
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2.1 |  | 2.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.10 | ул.Рассветная, 3
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2.1 |  | 2.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.11 | ул.Рассветная, 5
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.12 | ул.Рассветная, 7
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.13 | ул.Рассветная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.14 | ул.Рассветная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
11.15 | ул.Рассветная, 13
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1.8 |  | 1.8 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1.3 |  | 1.3 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2.2 |  | 2.2 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2.5 |  | 2.5 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1.1 |  | 1.1 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0.8 |  | 0.8 | 2017-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Итого по ТСЖ "Лазурный берег" |  | 178.5 |  | 178.5

## ТСЖ Квартал
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
ОТСЖ "Квартал"
ТСЖ Ленинградская 14
| Замена канализа стояков в квартирах |  | 20 |  | 20 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Ревизия ЩО поквартирных на площадке |  | 34 |  | 34 | февлаль- март |  | ТСЖ "Квартал"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 23 |  | 23 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 77 |  | 77
ТСЖ Ленинградская 14А
| Замена канализа стояков в квартирах |  | 20 |  | 20 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Ремонт межпанельных швов (кровля) |  | 30 |  | 30 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| Ремонт отмостки |  | 120 |  | 120 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 20 |  | 20 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 190 |  | 190
ТСЖ Ленинградская 16
| замена стояков отопления в квартирах |  | 30 |  | 30 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| установка перил при входе в подъезды (4 шт) |  | 80 |  | 80 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| асфальтирование карманов у подъездов (5 ШТ) |  | 200 |  | 200 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Ревизия ЩО поквартирных на площадке |  | 68 |  | 68 | февлаль- апрель |  | ТСЖ "Квартал"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 25 |  | 25 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 403 |  | 403
ТСЖ Ленинградская 16 Б
| Ремонт межпанельных швов |  | 30 |  | 30 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| замена стояков отопления в квартирах |  | 30 |  | 30 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 60 |  | 60
ТСЖ Алещенкова 15
| Замена канализационных стояков в квартирах |  | 10 |  | 10 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Ревизия ЩО поквартирных на площадке |  | 34 |  | 34 | февлаль- март |  | ТСЖ "Квартал"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 5 |  | 5 |  |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 49 |  | 49
ТСЖ "Победы,24"
| Промывка теплообменника |  | 25 |  | 25 | март- сентябрь |  | ТСЖ "Победы,24"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 30 |  | 30 | июль |  | ТСЖ "Победы,24"
| Всего: |  | 55 |  | 55
ТСЖ "Победы,22"
| Промывка теплообменника |  | 25 |  | 25 | март- сентябрь |  | ТСЖ "Победы,22"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 30 |  | 30 | август |  | ТСЖ "Победы,22"
| Всего: |  | 55 |  | 55
ТСЖ Алещенкова 17
| Замена канализационных стояков в подвале и квартирах |  | 10 |  | 10 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Замена стояков отопления в квартирах |  | 20 |  | 20 | июнь |  | ТСЖ "Квартал"
| Ремонт межпанельных швов |  | 30 |  | 30 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| ремонт кровли |  | 50 |  | 50 | июль |  | ТСЖ "Квартал"
| материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 15 |  | 15 | август |  | ТСЖ "Квартал"
| Всего: |  | 125 |  | 125
| Итого |  | 1014 |  | 1014