администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___18.04.2018____  №  ___302-П__

г. Заречный

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях развития культурных традиций, патриотического воспитания населения городского округа Заречный, чествования ветеранов и тружеников фронтового тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, реализации Плана общегородских мероприятий на 2018 год, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского округа Заречный праздничные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Мероприятия).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Мероприятий (прилагается).

3. Утвердить план Мероприятий (прилагается).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» (М.Л. Калягина) обеспечить необходимые условия для успешного проведения праздничных Мероприятий.

5. Муниципальному казенному учреждению «Дворец культуры «Ровесник» (А.В. Кондратьева) подготовить и провести праздничные Мероприятия на территории городского округа Заречный согласно утвержденному плану.

6. Муниципальному казенному учреждению культуры «ЦКДС «Романтик» (Хахалкин Н.В.) подготовить и провести праздничные Мероприятия на сельской территории городского округа Заречный согласно утвержденному плану.

7. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (В.Г. Кузнецов) организовать оперативный осмотр мест проведения уличных Мероприятий.

8. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» (Д.Н. Шелепов):

8.1. обеспечить украшение флагами улиц Ленина и 9 Мая г. Заречного;

8.2. организовать субботники по уборке территории в местах проведения праздничных Мероприятий;

8.3. произвести ревизию освещения улиц на территории городского округа Заречный вблизи проведения Мероприятий;

8.4. организовать уборку территории до 08:00 часов 9 мая 2018 года и по окончании Мероприятий.

9. Рекомендовать 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (С.В. Быченков) произвести подготовку памятника на Площади Победы к проведению Мероприятий.

10. Заведующему отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» О.М. Изгагину организовать субботники по уборке сельской территории в местах проведения праздничных Мероприятий.

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный» (Т.Ю. Шибаева) организовать участие коллективов преподавателей и учащихся средних и старших классов муниципальных образовательных учреждений в праздничных Мероприятиях.

12. Рекомендовать ОО «Ветеран» (А.Н. Степанов) организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в праздничных Мероприятиях.

13. МАУ ГОЗ «Городской телецентр» (К.Н. Сажаева) организовать телевизионную съемку и подготовить специальный телесюжет о проведении в городском округе Заречный мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

14. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (Мингалимов Р.Р.) обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Мероприятий и организовать перекрытие движение транспорта согласно схемам (прилагаются).

15. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (С.И. Шонохова):

15.1. обеспечить оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения праздничных Мероприятий согласно утвержденному плану;

15.2. организовать дежурство бригады скорой помощи на площади Победы в период проведения Мероприятий 9 мая 2018 года с 10:30 до 12:30;

15.3. организовать дежурство медицинского работника в ДК «Ровесник» в период проведения Мероприятий 9 мая 2018 года с 12:30 до 13:30.

16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа Заречный принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно плану проведения Мероприятий, принять участие в возложении цветов к Вечному огню и обелискам.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

18. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                          А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___18.04.2018____  №  ___302-П__

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению на территории городского округа Заречный мероприятий, посвященных празднованию

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

| 1. | Захарцев Андрей Владимирович | – | Глава городского округа Заречный, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ганеева Екатерина Владимировна | – | заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
|  | Члены организационного комитета: |  |  |
| 3. | Ахметов Алексей Рауфович | – | старший инспектор отдела обеспечения муниципального хозяйства МКУ городского округа Заречный «Административное управление» |
| 4. | Вахрушева Людмила Владимировна | – | начальник отдела по делам молодежи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» |
| 5. | Быченков Сергей Васильевич | – | начальник 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ России по Свердловской области |
| 6. | Дернова Лариса Владимировна | – | начальник УСП МСП СО по г. Заречный (по согласованию) |
| 7. | Евсиков Сергей Николаевич | – | директор МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник» |
| 8. | Изгагин Олег Михайлович | – | заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» |
| 9. | Калягина Мария Леонидовна | – | и.о. начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» |
| 10. | Кнутарева Людмила Ивановна | – | заведующий отделом торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный |
| 11. | Кондратьева Алена Владиславовна | – | директор Муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» |
| 12. | Кривошеин Сергей Алексеевич | – | Генеральный директор ООО «Белоярская АЭС-Авто» (по согласованию) |
| 13. | Кузнецов Артур Викторович | – | военный комиссар г. Заречный и Белоярского района Свердловской области (по согласованию) |
| 14. | Кузнецов Владимир Геннадьевич | – | начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
| 15. | Мингалимов Рафаил Раифович | – | начальник МО МВД России «Заречный» (по согласованию) |
| 16. | Отец Вячеслав | – | настоятель Храма Покрова Божией Матери (по согласованию) |
| 17. | Пальвинский Александр Васильевич | – | Командир МОО «Народная дружина ГО Заречный Свердловской области» (по согласованию) |
| 18. | Попов Виктор Александрович | – | Председатель общественной палаты |
| 19. | Потапов Валентин Владимирович | – | первый заместитель главы администрации городского округа Заречный |
| 20. | Сажаева Кристина Николаевна | – | директор МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» |
| 21. | Сергиенко Лада Константиновна | – | и.о. начальника информационно-аналитического отдела администрации городского округа Заречный |
| 22. | Степанов Алексей Николаевич | – | председатель ОО «Ветеран» (по согласованию) |
| 23. | Хахалкин Николай Владимирович | – | директор МКУ «ЦКДС «Романтик» |
| 24. | Химчак Денис Михайлович | – | заместитель директора по управлению персоналом «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 25. | Чеснокова Ирина Борисовна | – | представитель АО «ИРМ» (по согласованию) |
| 26. | Шелепов Денис Николаевич | – | директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
| 27. | Шибаева Татьяна Юрьевна | – | и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 28. | Шонохова Светлана Ивановна | – | и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___18.04.2018____  №  ___302-П__

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»

ПЛАН

мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

| № п/п | Мероприятие | Дата | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кинолекторий, концерт для ветеранов ВОВ и инвалидов «Песни военных лет» | 24 апреля 11.00 | Музыкальная школа | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Н.А. Набиева – директор МКОУ ДОД ГОЗ «ДМШ» |
| 2. | Акция: месячник военной книги «Читать — значит помнить» | 15 апреля-15 мая | Дом досуга д. Гагарка | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Л.А. Яковенко - директор МКУ городского округа Заречный «ЦБС» |
| 3. | Военный кинозал: фильмы из цикла «Алтарь Победы» | в течение квартала | Краеведческий музей | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; руководители учреждений культуры; И.А. Пермякова - директор ЗМКУ «Краеведческий музей» |
| 4. | Весеннее первенство ГО Заречный по общей физической подготовке в честь дня Победы | 5 мая 12.00-17.30 | КСС «Электрон» спортивные площадки | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 5. | Игровая программа для детей дошкольного и школьного возраста «Фронтовой привал» (по заявкам) | в течение квартала по заявкам | Краеведческий музей | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; руководители учреждений культуры; И.А. Пермякова - директор ЗМКУ «Краеведческий музей» |
| 6. | Городской турнир по теннису в честь Дня Победы | 12-13 мая 9.00 до 19.00 | КСС «Электрон» теннисный корт; ДЮСШ теннисный корт; | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 7. | Торжественное открытие обновленной выставки в зале боевой и трудовой славы «Я помню, я горжусь!» | 07 мая 14.00-15.00 | Краеведческий музей | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; руководители учреждений культуры; И.А. Пермякова - директор ЗМКУ «Краеведческий музей» |
| 8. | Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы | 08 мая (по заявкам от общеобразовательных школ) | ТЮЗ | М.Л. Калягина -и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.В. Кондратьева - директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» |
| 9. | Концерт, посвященный Дню Победы | 08 мая 17.00-18.30 | ЦД «Романтик» д. Курманка | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Н.В. Хахалкин – директор МКУ «ЦКДС «Романтик» |
| 10. | Огонек для старшего поколения | 08 мая 19.00-21.00 | ЦД «Романтик» д. Курманка | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Н.В. Хахалкин – директор МКУ «ЦКДС «Романтик» |
| 11. | Вахта памяти «Пост № 1»: - г. Заречный -сельская территория | 09 мая 09.00 - 16.00 На время проведения митинга | Вечный огонь Обелиски на сельской территории | Л.В. Вахрушева – начальник отдела по делам молодежи МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 12. | Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» |  |  | А.Р. Ахметов - старший инспектор отдела обеспечения муниципального хозяйства МКУ городского округа Заречный «Административное управление»; М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; О.М. Изгагин заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» |
|  | Город Заречный Построение Шествие | 09 мая 10.00-10.30 10.30-11.00 | Храм Покрова Божией Матери ул. Курчатова-ул. Ленина (схема перекрытия № 1 прилагается) |  |
|  | д. Курманка Построение Шествие | 09 мая 09.30-09.45 09.45-10.00 | ЦД Романтик ул. Юбилейная-обелиск (схемы перекрытия № 6, 7 прилагаются) |  |
|  | с. Мезенское Построение Шествие | 09 мая 09.30-09.45 09.45-10.00 | Школа № 6 Школа № 6-обелиск (по тротуарам села, схема движения № 4 прилагается) |  |
| 13. | Городской митинг «День Победы -лучший праздник» | 09 мая 11.00-12.00 | г. Заречный Площадь Победы (схема перекрытия № 2 прилагается) | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Л.В. Вахрушева – начальник отдела по делам молодежи МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.В. Кондратьева - директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»; О.М. Изгагин -заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление»; Н.В. Хахалкин– директор МКУ «ЦКДС «Романтик» |
|  |  | 09 мая 10.00-11.00 | д. Курманка, обелиск (схема перекрытия № 8 прилагается) |  |
|  |  | 09 мая 11.00-12.00 | д. Гагарка обелиск (схема перекрытия № 5 прилагается) |  |
|  |  | 09 мая 12.00-13.00 | д Боярка обелиск |  |
|  |  | 09 мая 10.00-11.00 | с. Мезенское обелиск |  |
| 14. | Трансляция Парада Победы с Красной Площади | 09 мая начало в 12.00 | г. Заречный ДК «Ровесник» | М.Л. Калягина -и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.В. Кондратьева - директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» |
| 15. | Встреча Ветеранов с Главой ГО Заречный | 09 мая 12.20-14.20 | г. Заречный ДК «Ровесник», Танцевальный зал | М.Л. Калягина -и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.В. Кондратьева - директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» |
| 16. | Праздничный концерт «Май, весна и счастливые лица» ч. 1 г. Заречный Вечерний концерт «Май, весна и счастливые лица» | 09 мая 12.00-13.30 19.00-22.00 | Сквер за ДК «Ровесник» (схема перекрытия № 2 прилагается) г. Заречный Площадь Победы (схема перекрытия № 3 прилагается) | М.Л. Калягина - и. о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.В. Кондратьева - директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» |
| 17. | Сельские огоньки для старшего поколения | 09 мая 11.00-13.00 | с. Мезенское Сельсовет актовый зал | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Н.В. Хахалкин– директор МКУ «ЦКДС «Романтик» |
|  |  | 09 мая 12.00-14.00 | д. Гагарка Дом досуга |  |
|  |  | 09 мая 13.00-15-00 | д. Боярка Дом досуга |  |
| 18. | Городской шахматный турнир, посвященный Дню Победы | 09 мая 12.00 – 17.00 | ДК Ровесник | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 19. | Книжная выставка «Парад бессмертной славы» | 03-15 мая | Центральная городская библиотека (Бажова, 24) | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Л.А. Яковенко - директор МКУ городского округа Заречный «ЦБС» |
| 20. | Книжные выставки: - «Родом не из детства, из войны» - «Нам дороги эти позабыть нельзя…» - «Книги участницы войны» - «И книга шла в бой» | май | Читальный зал Центральной городской библиотеки (Бажова, 24) Филиал Кузнецова, 10 Курманская сельская библиотека | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Л.А. Яковенко - директор МКУ городского округа Заречный «ЦБС» |
| 21. | Выставка рисунков ко Дню Победы | май | Художественная школа | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; А.А. Суворов – директор МКУ ДО ГОЗ «ДХШ» |
| 22. | Городской турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы | 03-04 мая 14.30-17.00 | ДЮСШ кабинет № 203 | М.Л. Калягина - и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 23. | Соревнования по гиревому спорту | 12 мая 11.00-15.00 | СОШ № 1 спортивный зал | Савицкий Е.Г.- заместитель начальника по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Ваганов В.В. – председатель правления СРОО «РФС Атлант» |
| 24. | Турнир по футболу на призы М.А. Иванова в честь празднования Дня Победы | 6 мая 10.00-18.00 | ДЮСШ футбольное поле | Савицкий Е.Г.- заместитель начальника по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 25. | Проведение циклов классных часов, викторин, школьных конкурсов, бесед в образовательных учреждениях муниципального образования по теме «73-летие Великой Победы» | апрель-май | в образовательных учреждениях ГО Заречный | Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 26. | Проведение тематических вечеров-встреч школьников с лекторской группой ОО «Ветеран» по теме «Все для фронта, все для Победы!» | апрель-май | в образовательных учреждениях ГО Заречный | Степанов А.Н. -председатель ОО «Ветеран»; Т.Ю. Шибаева – и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» |